СПРАВКА по выполнению муниципальных программ

за 2020 год

Анализ отчета об исполнении мероприятий муниципальных программ за 2020 год показал, что по объемам финансирования муниципальные программы выполнены на 71,38% за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 99,29%;

за счет средств бюджета Московской области на 96,93%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 94,97%;

за счет внебюджетных источников на 39,00%.

В 2020 году в городском округе Воскресенск было установлено 322 показателя эффективности, из них:

показателей муниципальной программы - 11;

приоритетных целевых показателей (показатели Государственных программ, показатели соглашений, показатели Рейтинга-50, показатели к Обращению Губернатора, показатели к Указам Президента, отраслевые показатели) - 311.

Начальник управления

экономики и бюджетной политики

МКУ городского округа Воскресенск МО

«Централизованная бухгалтерия»                                                                      Н.А.Радченко

Муниципальная программа «Здравоохранение»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: отдел социальных программ Администрации городского округа Воскресенск.

Муниципальная программа реализуется за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

В муниципальной программе установлено 3 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы все показатели достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Культура»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: управление культуры Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 99,40 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 99,78%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,67%;

за счет внебюджетных источников на 87,18%.

В муниципальной программе установлено 29 показателей эффективности, из них: 1 показатель муниципальной программы, 28 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата - план 10 ед., факт 4 ед.;

Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) - план 50 %, факт 20 %;

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года - план 105%, факт 67,7 %;

Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий - план 101729 чел., факт 53122 чел.;

Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов - план 74 ед., факт 70 ед.;

Увеличение количества посещений театров (мероприятий в России) - план 105%, факт 68,0 %;

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года - план 105%, факт 62 %;

Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области - план 10,7 %., факт 10%;

Увеличение числа посещений платных культурно - массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 год - план 110%, факт 27,3 %;

Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года - план 102%, факт 93,4 %;

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха - план 105%, факт 89,8%.

Муниципальная программа «Образование»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: управление образования Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 95,09%, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 95,93%;

за счет средств бюджета Московской области на 99,40%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,39%;

за счет внебюджетных источников на 49,97%.

В муниципальной программе установлено 27 показателей эффективности, из них: 2 показателя муниципальной программы, 25 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций - план 52658,6 руб., факт 45975,17 руб.;

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области - план 100 %, факт 88,91%;

Cредняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций – план - 54183,9 рублей, факт – 52230,42 рублей;

Качественное питание в школах - план 170%, факт 113,2%;

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры - план 9,6%, факт 8,75 %;

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, процент - план 50%, факт 1,6%;

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации - план 10%, факт 0%.

Муниципальная программа «Социальная защита населения»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: отдел социальных программ, отдел жилищных субсидий Администрации городского округа Воскресенск

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 99,30 %, в том числе:

за счет бюджета Московской области на 99,16%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,77 %.

В муниципальной программе установлен 27 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Активное долголетие - план 7,0 %, факт 5,1 %.

Муниципальная программа «Спорт»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 98,26%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 100 %;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,39%;

за счет внебюджетных источников на 84,26%.

В муниципальной программе установлено 25 показателей эффективности (приоритетных целевых показателей).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области - план 43,6 %, факт 36,3 %;

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи - план 92 %, факт 90,3 %;

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста - план 18 %, факт 4,33 %;

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Московской области - план 15 %, факт 14,15 %;

Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет - план 50 %, факт 23,1 %;

Доля населения Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике - план 28,9 %, факт 26 %;

Доля обучающихся и студентов Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - план 50,6 %, факт 42,02 %;

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов – план 85 %, факт -83%;

Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) - план 99,6%, факт – 97,3%;

Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования - план 70 %, факт 63,69 %;

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Московской области - план 25 %, факт 2,5 %;

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва – план -23%, факт -6%.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации, курирующий вопросы инвестиций, земельно-имущественных отношений, архитектуры и градостроительства,

заказчик муниципальной программы: отдел сельского хозяйства Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 36,58 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 39,29 %;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 100%;

за счет внебюджетных источников на 36,56%.

В муниципальной программе установлено 16 показателей эффективности: из них 1 показатель муниципальной программы и 15 приоритетных целевых показателей).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО - план 4500 мил. руб., факт 1645,00 мил. руб.;

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями - план 3,08 тыс.гектар, факт 2,35 тыс.гектар;

Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского - план 166,5 гектар, факт 159,3 гектар;

Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников - план 3 шт., факт 1 шт.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы развития городской инфраструктуры, экологии и строительной деятельности,

заказчик муниципальной программы: управление экологии и обращения с ТКО Администрации городского округа Воскресенск, управление развития городской инфраструктуры Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 47,48 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 8,49%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 94,06%.

В программе установлено 6 показателей эффективности (целевые показатели программы).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы все показатели достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации, курирующий вопросы безопасности,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление территориальной безопасности и гражданской защиты Администрации городского округа Воскресенск, МКУ ГО Воскресенск «Ритуал».

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом муниципальная программа выполнена на 85,09 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 41,34%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 90,60%.

В муниципальной программе установлено 23 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли планового значения следующие показатели:

Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин - план 105 %, факт 100 %;

Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» - план 20 %, факт 15,8 %;

Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных органов УФСБ – план 1, факт -0 единиц;

Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления - план 99,9 %, факт 103,5 %;

«Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями» - план 100%, факт 98,6 %;

Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования - план 100%, факт 0%.

Муниципальная программа «Жилище»

координатор муниципальной программы: первый заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление жилищной политики Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 93,87 %, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 99,95%;

за счет средств бюджета Московской области на 93,29%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 100%;

за счет внебюджетных источников на 100 %.

В муниципальной программе установлено 19 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли планового значения следующие показатели:

Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств - план 124,54 тыс. кв. метров, факт 73 тыс. кв. метров;

Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство - план 2,8 гектар, факт 2,6 гектар;

Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство - план 21 ед., факт 20 ед.;

Встречи с дольщиками.  Встречи с гражданами - участниками долевого строительства - план 0%, факт 0,09%;

Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства "Проблемные стройки" – план 0%, факт 100%;

Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан - участников долевого строительства - план 0%, факт 53,33%.

Муниципальная программа: «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы ЖКХ,

заказчик муниципальной программы: управление жилищно - коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 89,01 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 80,34 %;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 86,90%;

за счет внебюджетных источников на 100,0 %.

В муниципальной программе установлено 19 показателей эффективности, из них: 2 показателей муниципальной программы, 17 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Количество объектов водоснабжения, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР - план 1 ед., факт 0 ед;

Чистая вода. Обеспечение населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - план 100 %, факт 99,79 %;

Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) - план 4 ед., факт 3 ед.;

Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры - план 100 %, факт 33,33%;

Платим вовремя за ЖКУ. Снижение задолженности населения за ЖКУ –план 6084,00 руб.на человека, факт 7969,03 руб. на человека;

Качество работы УК - план 100 %, факт 40 %;

Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов - план 100 %, факт 99,6 %;

Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета - план 39,08 %, факт 26,5 %;

Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности - план 14,1 %, факт 11,05 %.

Муниципальная программа: «Предпринимательство»

координатор муниципальной программы: первый заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: Управление инвестиций Администрации городского округа Воскресенск, МКУ «Воскресенский центр закупок», Отдел потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 100 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 100 %;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 100 %.

В муниципальной программе установлено 29 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения - план 51,08 ед., факт 40,27 ед.;

Обеспеченность населения площадью торговых объектов - план 1219,8 кв.м на 1000 жителей, факт 1194,2 кв. м на 1000 жителей.

Муниципальная программа: «Управление имуществом и муниципальными финансами»

координатор муниципальной программы: первый заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: Управление земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Воскресенск Московской области Управление делами Администрации городского округа Воскресенск Московской области Финансовое управление Администрации городского округа Воскресенск Московской области.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 97,37 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 100%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 97,32 %.

В муниципальной программе установлено 18 показателей эффективности, из них: 5 показателей муниципальной программы, 13 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Исключение незаконных решений по земле - план 0 шт., факт 1,41 шт.;

Проверка использования земель - план 100 %, факт 89 %;

Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов - план 20 %, факт 0%;

Предоставление земельных участков многодетным семьям - план 100 %, факт 74%;

Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМСУ - план 100 %, факт 96%;

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - план 100 %, факт -91 %;

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю - план 100 %, факт 93 %;

Доля муниципальных и иных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа служащих - план 20 %, факт 0 %.

Муниципальная программа: «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и

реализации молодежной политики»

координатор муниципальной программы: первый заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: Управление внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск, управление территориальной безопасности и гражданской защиты Администрации городского округа Воскресенск, управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск, управление культуры Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 97,89 %, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 0,00%;

за счет средств Московской области на 95,63 %;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 97,99 %;

за счет внебюджетных источников на 100,00%.

В муниципальной программе установлено 14 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций - план 0 %, факт 8,3 %;

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность - план 16 %, факт 15,4%;

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании - план 33 %, факт 31,7 %.

Муниципальная программа: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы транспортного обслуживания и дорожной деятельности,

заказчик муниципальной программы: управление развития городской инфраструктуры Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 99,26 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 98,96%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,52 %.

В муниципальной программе установлено 8 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах – план – 9,3 ед. на 100000 чел., факт – 14, 89 ед. на 100000 чел.;

Удобная парковка – план 100%, факт 99,06%.

Муниципальная программа: «Цифровое муниципальное образование»

координатор муниципальной программы: первый заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: МКУ «МФЦ»; управление делами Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 97,58 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 97,38%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 97,60%.

В муниципальной программе установлено 26 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ – план 100 %, факт – 99 %;

Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи – план 100 %, факт 97,5%;

Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с - план 100%, факт 36,36%;

Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА – план - 75 %, факт - 39,8%.

Муниципальная программа: «Архитектура и градостроительство»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы инвестиций, земельно-имущественных отношений, архитектуры и градостроительства,

заказчик муниципальной программы: управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 99,83 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 100,00%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 97,93%.

В муниципальной программе установлено 4 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа - план да, факт нет;

Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) - план да, факт нет;

Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) - план да, факт нет.

Муниципальная программа: «Формирование современной комфортной

городской среды»

координатор муниципальной программы: первый заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: управление жилищно-коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск, управление развития городской инфраструктуры Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 86,30 %, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 100 %;

за счет средств бюджета Московской области на 98,38%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 74,41%.

В муниципальной программе установлено 18 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха - план 105 %, факт 89,8%;

Раздельный сбор ТКО (Доля приведенных контейнерных площадок к стандарту РСО) - план 94%, факт 32,41 %;

Доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов - план 100%, факт 99,37 %;

Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы - план 42 ед., факт 0 ед.

Муниципальная программа: «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы управления развития городской инфраструктуры и строительной деятельности,

заказчик муниципальной программы: отдел строительства управления развития городской инфраструктуры Администрации городского округа Воскресенск, управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск, управление культуры Администрации городского округа Воскресенск, управление культуры Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 66,74 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 66,12%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 75,37%.

В муниципальной программе установлено 4 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели). Показатели достигли планового значения.

Муниципальная программа: «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы жилищной политики, потребительского рынка и услуг,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление жилищной политики Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 80,17 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 98,01%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 19,29%.

В муниципальной программе установлено 7 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе - план 0,7263 тыс. кв.м., факт 0,1162 тыс.кв.м.;

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета - план 0,7263 тыс.кв.м., факт 0,1162 тыс.кв.м.;

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда - план 66 чел., факт 11 чел.;

Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда - план 6 чел., факт 2 чел.