- Информация

об основных результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2015-2016 годах на реализацию мероприятий муниципальной программы: «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» (с применением элементов аудита эффективности и результативности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района)»

В январе-феврале 2017 года в соответствии с поручением Воскресенской городской прокуратуры проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2015-2016 годах на реализацию мероприятий муниципальной программы: «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» (с применением элементов аудита эффективности и результативности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района)».

Объект контрольного мероприятия:

Муниципальное учреждение «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области».

Проверяемый период – 2015-2016 годы.

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. Установлено нарушение части 3 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Воскресенского муниципального района, утвержденного Постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 29.08.2014 № 2114 (далее – Порядок № 2114) при формировании паспорта муниципальной программы «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» в части определения муниципального заказчика.

2. В нарушение части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 4.3 части 4 Порядка № 2114, решения Совета депутатов от 29.04.2016 № 318/26 «О приведении в 2016 году муниципальных программ (подпрограмм) Воскресенского муниципального района в соответствии с бюджетом Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в проверяемом периоде 2015-2016 годов нарушались сроки приведения Программы в соответствие с решениями Совета депутатов о бюджете.

3. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения в сфере закупок:

- в нарушение пункта 10 части 2 статьи 103 Федерального от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), пункта 37 Порядка, утвержденного Приказом Минфина России от 24.11.2014 № 136н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» на официальном сайте в реестре контрактов МУ «Администрация Воскресенского муниципального района» (далее – Администрация) отсутствовала информация об оплате штрафных санкций в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту от 19.06.2015 № 2015.205606;

- в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», пункта 7.3 контракта от 20.07.2015 № 2015.261483, заключенного между Администрацией и ООО «ВосСтрой» (далее – Подрядчик) при просрочке Подрядчиком исполнения обязательств по вышеуказанному контракту Администрацией не востребованы с Подрядчика неустойки (штрафы, пени) на сумму 3 315,47 рублей;

- в нарушение требований пункта 10 части 2 и части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ на официальном сайте:

в реестре контрактов МДОУ детский сад для детей раннего возраста № 50 «Земляничка», частично отсутствуют документы об исполнении (информация об оплате) контракта от 02.10.2015 № 2015.360234, а именно – платежное поручение;

в реестре контрактов МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 8 «Золотая рыбка», частично отсутствуют документы об исполнении (информация о выполненных работах) контракта от 02.10.2015 № 2015.359482, а именно – акт приемки выполненных работ;

в реестре контрактов МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 42 «Веснушка» полностью отсутствуют документы об исполнении контракта от 02.10.2015 № 2015.360217;

- сведения об исполнении контрактов от 02.09.2015 № 2015.324609 (МКУ Воскресенского муниципального района «Централизованная бухгалтерия»), от 02.09.2015 № 2015.324626 (МУДО «ДШИ «Лира»), от 02.09.2015 № 2015.324631 (МУДО «ДШИ «Элегия»), от 18.05.2015 № 2015.164951 (МУ «КЦ «Усадьба Кривякино»), от 09.08.2016 № 2016.192267 (МУДО «ДМШ № 2») опубликованы в реестре контрактов с нарушением сроков, установленных частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.