## Приложение 1
Приложение 1 к Решению Совета депутатов
Воскресенского муниципального района
от_____________№____________________
Отчет об исполнении в 2016 году Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы, утвержденной решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 30.01.2015 № 100/7 (с изменениями и дополнениями от 29.04.2016 № 320/26)
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Воскресенского муниципального района
от 27.04.2018 № 639/64
Отчет об исполнении в 2017 году Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы, утвержденной решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 30.01.2015 № 100/7 (с изменениями и дополнениями от 29.04.2016 № 320/26, от 28.04.2017 № 477/44 )
№ п/п | Наименование задач и мероприятий | Срок реализации | План |  |  | Факт |  |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (2014 г.) | Планируемое значение на 2017 г. | Достигнутое значение в 2017 г.
|  |  | Общий объем финансирования (млн.рублей) | Источники финансирования (млн.рублей) |  | Общий объем финансирования (млн.рублей) | Источники финансирования (млн.рублей)
|  |  |  | Бюджет Воскресенского муниципального района | Другие источники |  | Бюджет Воскресенского муниципального района | Другие источники
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Воскресенского муниципального района
1.1. | Осуществление прогнозирования поступлений доходов в бюджет Воскресенского муниципального района. | 2017 г. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | - | Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | % | 97.3 | ≥100 | 102.5
1.2. | Взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета Воскресенского муниципального района в целях обеспечения формирования прогноза поступлений, достоверности прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2017 г. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | - | Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета без учета безвоздмездных поступлений | % | 0 | не более 10% | 0
1.3. | Обеспечение сбалансированности бюджета Воскресенского муниципального района | 2017 г. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | -
1.4. | Мероприятия по своевременному оформлению договоров аренды земельных участков | 2017 г. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | -
1.5. | Кадастровые работы по формированию земельных участков для продажи на торгах, а также продажи права аренды на торгах. | 2017 г. | 1 | 1 | 0 | 1.394 | 1.394 | 0 | Сумма поступлений от арендной платы, включая средства от продажи права аренды | млн.руб. | 75.81 | 110.93 | 92.865
1.6. | Оценка рыночной стоимости земельных участков для выставления на торги по продаже права собственности и права аренды, а также для определения выкупной стоимости | 2017 г. | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Развитие сферы закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции на территории Воскресенского муниципального района | 2017 г. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | - | Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов) | % | 7.8 | 9 | 12.9
| ИТОГО по Разделу 1. | Всего: | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.394 | 1.394 | 0
Раздел 2. Реализация прав граждан на образование всех уровней и ступеней, обеспечение доступности качественного образования для детей всех категорий населения
2.1. | Создание условий для развития дошкольного образования
2.1.1. | Строительство объекта дошкольного образования Воскресенский район, п.Белоозерский, ул.Юбилейная на 140 мест (ПИР и строительство) | 2017 г. | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) | % | 98 | 100 | 100
2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2017 г. | 610.55 | 0 | 610.55 | 659.7439 | 0 | 659.7439 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | % | 100 | 100 | 102.07
2.1.3. | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях | 2017 г. | 159.16 | 4.66 | 154.5 | 108.89 | 3.39 | 105.5 | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваиваюших образовательные программы дошкольного образования и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | % | 58 | 59 | 99.93
2.1.4. | Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 2017 г. | 260.8 | 260.8 | 0 | 261.84 | 261.84 | 0
2: Итого по 2.1.; 3: Всего:; 4: 1032.91; Бюджет Воскресенского муниципального района 5: 267.86; Другие источники 6: 765.05; Другие источники 7: 1030.4739; Бюджет Воскресенского муниципального района 8: 265.23; Другие источники 9: 765.2439 | 99.7642 | 99.0181
2.2. | Создание условий для развития общего образования
2.2.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) всего, в т.ч. | 2017 г. | 1025.28 | 0 | 1025.28 | 1112.128 | 0 | 1112.128 | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 41 | 61 | 82.16
[9 empty] | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Московской области | % | 100 | 100 | 94.92
2.2.2. | Выплата грантов Губернатора Московской области лучшим муниципальным общеобразовательным учреждениям Воскресенского муниципального района | 2017 г. | - | - | - | 5.951 | 0 | 5.951 | Численность выпускников, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике | чел. | 5 | 5 | 9
2.2.3. | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений Воскресенского муниципального района, | 2017 г. | 113.79 | 36.29 | 77.5 | 57.6811 | 44.438 | 13.2431 | Доля детей, занимающихся во вторую смену в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 3.7 | 0 | 0
2.2.4. | Реконструкция, в том числе с элементами реставрации здания МОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №8 | 2017 г. | - | - | - | - | - | -
2: Итого по 2.2.; 3: Всего:; 4: 1139.07; Бюджет Воскресенского муниципального района 5: 36.29; Другие источники 6: 1102.78; Другие источники 7: 1175.7601; Бюджет Воскресенского муниципального района 8: 44.438; Другие источники 9: 1131.3221 | 103.2211 | 122.4525
2.3. | Дополнительное образование и воспитание
2.3.1. | Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей в сфере образования | 2017 г. | 37.22 | 37.22 | 0 | 37.044 | 37.044 | 0 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителя в Московской области | % | 80 | 95 | 98.84
2.3.2. | Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей в сфере культуры | 2017 г. | 156.47 | 151.43 | 5.04 | 152.578 | 145.295 | 7.283
2.3.3. | Строительство детской школы искусств "Элегия" | 2017 г. | 18.41 | 1.65 | 16.76 | 0.22 | 0.22 | 0 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, занятых в организациях дополнительного образования детей | % | 49.7 | 49.7 | 98.01
2.3.4. | Финансовое обеспечение деятельности спортивных школ | 2017 г. | 112.44 | 111.98 | 0.46 | 113.061 | 110.831 | 2.23 | Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня | % | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 93.333 | 97.059
| Итого по 2.3. | Всего: | 324.54 | 302.28 | 22.26 | 302.903 | 293.39 | 9.513
2: ИТОГО по Разделу 2; 3: Всего:; 4: 2496.52; Бюджет Воскресенского муниципального района 5: 606.43; Другие источники 6: 1890.09; Другие источники 7: 2509.137; Бюджет Воскресенского муниципального района 8: 603.058; Другие источники 9: 1906.079 | 99.444
Раздел 3. Создание условий для сохранения и развития культуры Воскресенского муниципального района
3.1. | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскресенского муниципального района | 2017 г. | 0.51 | 0.2 | 0.31 | 0.17393 | 0.1427 | 0.03123 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципального района | % | 100 | 120 | 129
3.2. | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 2017 г. | 53.01 | 22.22 | 30.79 | 49.8332 | 23.2984 | 26.5348 | Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Московской области | % | 52.4 | 82.4 | 87.82
3.3. | Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | 2017 г. | 236.82 | 50.21 | 186.61 | 232.4288 | 51.059 | 181.3698 | Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, процент | % | 5.79 | 6.51 | 8.4
3.4. | Обеспечение деятельности театрально-концертных учреждений | 2017 г. | 32.5 | 14.96 | 17.54 | 28.9025 | 15.4498 | 13.4527 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | % | 100 | 106 | 127
3.5. | Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий | 2017 г. | 10.21 | 2.3 | 7.91 | 10.7252 | 1.9583 | 8.7669 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 6.6 | 7 | 27.6
3.6. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения ремонтов и материально-технического переоснащения | 2017 г. | 30.69 | 3.7 | 26.99 | 9.653 | 3.423 | 6.23
3.7. | Строительство дома культура в г.п. им. Цюрупы (в том числе ПИР) | 2017 г. | 48.56 | 0 | 48.56 | 21.6369 | 0 | 21.6369
2: ИТОГО по Разделу 3; 3: Всего:; 4: 412.3; Бюджет Воскресенского муниципального района 5: 93.59; Другие источники 6: 318.71; Другие источники 7: 353.3535; Бюджет Воскресенского муниципального района 8: 95.3312; Другие источники 9: 258.0223 | 85.703 | 101.8605
Раздел 4. Создание условий для обеспечения населения услугами физической культуры и спорта, реализация молодежной политики
4.1. | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2017 г. | 5.39 | 2.28 | 3.11 | 5.23 | 2.12 | 3.11 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 60 | 75 | 75
[9 empty] | Доля населения, систематичски занимающегося физической культурой и спортом | % | 26.65 | 27.47 | 37.49
4.6. | Инженерно-техническое обследование, разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта МУ "ДВС Дельфин", расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.3 | 2017 г. | 115.78 | 5.79 | 109.99 | 115.36 | 5.76 | 109.6 | Звершение работ по капитальному ремонту МУ "Дворец водного спорта "Дельфин" | % | - | 100 | 100
4.7. | Проектно-изыскательские работы и реконструкция здания МУ "СКИ "Лидер" | 2017 г. | - | - | - | 0.49 | 0.49 | 0 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности данной категории населения | % | 1.45 | 1.92 | 5.58
4.8. | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, поддержки талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив | 2017 г. | 2.02 | 1.07 | 0.95 | 2.02 | 1.07 | 0.95 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию (в возрасте от 14 до 30 лет) | % | 40 | 40.3 | 51.61
2: ИТОГО по Разделу 4; 3: Всего:; 4: 123.19; Бюджет Воскресенского муниципального района 5: 9.14; Другие источники 6: 114.05; Другие источники 7: 123.1; Бюджет Воскресенского муниципального района 8: 9.44; Другие источники 9: 113.66 | 99.9269 | 103.2823
Раздел 5. Создание условий для социально-экономического развития Воскресенского муниципального района
5.1. | Развитие аналитического учета и стратегического планирования социально-экономического развития Воскресенского муниципального района
5.1.1. | Ежегодная разработка прогноза социально-экономического развития Воскресенского муниципального района в соответствии с системой показателей социально-экономического развития Московской области. | 2015-2019 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | -
5.1.2. | Разработка и ежегодное представление отчетов о выполнении Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы. | 2015-2019 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | -
5.1.3. | Формирование сводного доклада по показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района. | 2015-2019 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | -
5.1.4. | Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ | 2015-2019 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | -
5.1.5. | Регистрация документов стратегического планирования в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | 2015-2019 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | -
5.1.6. | Формирование и реализация плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Воскресенском муниципальном районе. | 2015-2019 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | -
5.1.7. | Разработка Стратегии социально-экономического развития Воскресенского муниципального района | 2017 г. | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.88 | 1.88 | 0
| Итого по 5.1. | Всего: | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.88 | 1.88 | 0
5.2. | Повышение уровня инвестиционной привлекательности Воскресенского муниципального района
5.2.1. | Прединвестиционная подготовка и сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития района. | 2015-2019 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | - | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет | млн.руб. | - | 3041.77 | 4707.9
5.2.2. | Осуществление мониторинга инвестиционных процессов на территории Воскресенского муниципального района | 2015-2019 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | - | Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах к предыдущему периоду | % | 87.5 | 101.09 | 103.2
5.2.3. | Подготовка инвестиционных площадок | 2015-2019 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | - | Количество созданных рабочих мест | единиц | 553 | 162 | 770
5.2.4. | Размещение информации об инвестиционных проектах, нуждающихся в дополнительных инвестициях на инвестиционном портале Воскресенского муниципального района (vosinvest.ru) и на Инвестиционном портале Московской области (invest.mosreg.ru) | 2015-2019 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | -
| Итого по 5.2. | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Обеспечение устойчивого территориального развития Воскресенского муниципального района
5.3.1. | Проведение публичных слушаний по проектам генеральных планов городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района | 2015-2017 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | - | Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района Московской области | шт. | 2 | 6 | 3
5.3.2. | Проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района | 2015-2017 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | - | Количество утвержденных правил землепользования и застройки, городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района | шт. | 0 | 6 | 4
| Итого по 5.3. | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
5.5.1. | Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки | 2017 г. | 13.22 | 13 | 0.218 | 11.97 | 11.83 | 0.14 | Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок | % | 87.9 | 90.9 | 80.5
5.5.2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017 г. | 211.53 | 21.99 | 189.54 | 151.8 | 12.74 | 139.06
| Итого по 5.5. | Всего: | 224.75 | 34.99 | 189.758 | 163.77 | 24.57 | 139.2
5.6. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Воскресенского муниципального района
5.6.1. | Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | 2017 г. | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций | % | 100.5 | 102 | 120
5.6.2. | Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования | 2017 г. | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса | единиц | 0 | 3 | 106
[9 empty] | Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 5 | 3 | 11
| Итого по 5.6. | Всего: | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
5.7. | Рациональное размещение объектов потребительского рынка и услуг на территории Воскресенского муниципального района
5.7.1. | Проведение анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов, их доступности с учетом специфики застройки, форматов и специализации | 2015-2019 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | - | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв.м./на 1000 жителей | 766.7 | 863.5 | 1125.05
5.7.2. | Информационная поддержка хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты в сфере развития инфраструктуры оптовой и розничной торговли | 2015-2019 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | - | Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг | млн.руб. | 111.89 | 138 | 236.3
5.7.3. | Оказание содействия созданию сети магазинов "Подмосковный фермер" | 2015-2019 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | - | Количество организованных магазинов «Подмосковный фермер» | единиц | - | 2 | 1
5.7.4. | Оказание содействия созданию социальной торговой сети мобильной торговли "Корзинка" | 2015-2019 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | - | Количество организованных мест мобильной торговли "Корзинка" | единиц | - | - | 7
| Итого по 5.7. | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | Реализация мер государственной поддержки в обеспечении жильём и земельными участками отдельных категорий граждан
5.8.1. | Приобретение благоустроенных жилых помещений для обеспечения ими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. | 2017 г. | 45.28 | 0 | 45.28 | 51.72 | 0 | 51.72 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | чел. | 27 | 21 | 24
5.8.2. | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков для дальнейшего предоставления многодетным семьям | 2017 г. | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей, состоящих на учете | % | 100 | 100 | 83
| Итого по 5.8. | Всего: | 45.68 | 0.4 | 45.28 | 52.12 | 0.4 | 51.72
5.9. | Регулирование качества окружающей среды, сохранение экосистем и природных комплексов района
5.9.1. | Мониторинг окружающей среды и комплексная экологическая оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского муниципального района, разработка информационного сопровождения экологических проблем | 2017 г. | 1.84 | 1.84 | 0 | 1.63 | 1.63 | 0 | Количество исследуемых компонентов окружающей природной среды | единиц | 10 | 268 | 515
[9 empty] | Количество картографических материалов | единиц | 2 | 29 | 48
[9 empty] | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных ввод | % | 5 | 20 | 15
2: Итого по 5.9.; 3: Всего:; 4: 1.84; Бюджет Воскресенского муниципального района 5: 1.84; Другие источники 6: 0; Другие источники 7: 1.63; Бюджет Воскресенского муниципального района 8: 1.63; Другие источники 9: 0 | 88.587
| ИТОГО по Разделу 5 | Всего: | 274.96 | 39.92 | 235.038 | 219.9 | 28.98 | 190.92
Раздел 6. Повышение эффективности организации муниципального управления
6.1. | Развитие информационной деятельности о социально-экономическом положении района
6.1.1. | Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации Воскресенского муниципального района | 2017 г. | 8.41 | 6.88 | 1.53 | 13.16 | 11.03 | 2.13 | Рост охвата населения Воскресенского муниципального района печатной продукцией | % к базовому году | 100 | 103 | 153.96
6.1.2. | Повышение информированности населения о реализации социально-значимых мероприятий | 2017 г. | 0.83 | 0.65 | 0.18 | 0.62 | 0.44 | 0.18 | Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории Воскресенского муниципального района | Количество тематических информационных кампаний в год | 0 | 8 | 71
| Итого по 6.1. | Всего: | 9.24 | 7.53 | 1.71 | 13.78 | 11.47 | 2.31
6.2. | Развитие информационно-коммуникационных технологий и обеспечение условий для предоставления муниципальных услуг в электронном виде
6.2.1. | Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района | 2017 г. | 9.32 | 9.32 | 0 | 8.99 | 8.99 | 0 | Обеспеченность работников ОМСУ Воскресенского муниципального района необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | % | 40 | 80 | 100
6.2.2. | Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района | 2017 г. | 4.06 | 4.06 | 0 | 3.04 | 3.04 | 0
6.2.3. | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 2.72 | 0 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде, от численности трудоспособного населения Воскресенского муниципального района | % | 45 | 45 | 83
2: Итого по 6.2.; 3: Всего:; 4: 13.38; Бюджет Воскресенского муниципального района 5: 13.38; Другие источники 6: 0; Другие источники 7: 14.75; Бюджет Воскресенского муниципального района 8: 14.75; Другие источники 9: 0 | 110.2%
6.3. | Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления муниципальных услуг на базе многофункциональных центров
6.3.2. | Расходы на содержание и организацию деятельности МФЦ | 2017 г. | 54.47 | 54.47 | 0 | 56.25 | 55.59 | 0.66 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», по месту пребывания на территории Воскресенского муниципального района, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 70 | 90 | 100
6.3.3. | Организация мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Воскресенском муниципальном районе Московской области, в том числе по принципу «одного окна» | 2015-2019 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | - | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления Московской области для получения государственных (муниципальных) услуг | минута | 15 | 13.5 | 8.3
[9 empty] | Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Воскресенского муниципального района | % | 91 | 80 | 95.5
2: Итого по 6.3.; 3: Всего:; 4: 54.47; Бюджет Воскресенского муниципального района 5: 54.47; Другие источники 6: 0; Другие источники 7: 56.25; Бюджет Воскресенского муниципального района 8: 55.59; Другие источники 9: 0.66 | 102.0562
| ИТОГО по Разделу 6 | Всего: | 77.09 | 75.38 | 1.71 | 84.78 | 81.81 | 2.97
Раздел 7. Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе
7.1. | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других малобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, пешеходной инфраструктуры и физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном районе | 2017 г. | 1.78 | 1.07 | 0.71 | 2.2 | 1.07 | 1.127 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Воскресенском муниципальном районе | % | 30.9 | 55 | 55.56
7.2. | Организация отдыха детей в каникулярное время | 2017 г. | 15.61 | 8.01 | 7.6 | 15.17 | 7.63 | 7.54 | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом в каникулярное время, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на территории Воскресенского муниципального района. | % | 54 | 58.5 | 69.2
7.3. | Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет | 2017 г. | 31.33 | 0 | 31.33 | 22.89 | 0 | 22.89
2: ИТОГО по Разделу 7; 3: Всего:; 4: 48.72; Бюджет Воскресенского муниципального района 5: 9.08; Другие источники 6: 39.64; Другие источники 7: 40.26; Бюджет Воскресенского муниципального района 8: 8.7; Другие источники 9: 31.557 | 82.6355 | 95.815
Раздел 8. Формирование эффективной системы профилактики экстремизма и терроризма на территории района
8.1. | Предупреждение террористических и экстремистских акций, повышение степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей
8.1.1. | Оборудование социально значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз | 2017 г. | 2.41 | 0 | 2.41 | 6.534 | 6.534 | 0 | Процент оборудованных объектов социальной сферы, оборудованных системами охранного телевидения (СОТ), в общем количестве объектов социальной сферы | % | 42.4 | 73.8 | 76
[9 empty] | Процент оборудованных объектов социальной сферы, оборудованных системами управления и контроля доступом (СКУД), в общем количестве объектов социальной сферы | % | 12.4 | 56.3 | 57.1
8.1.2. | Проведение «круглых столов», семинаров по информационному противодействию терроризму в Воскресенском муниципальном районе, в рамках выполнения мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы» | 2017 г. | 0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Количество преступлений экстремистской направленности | единиц | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Количество террористических актов | единиц | 0 | 0 | 0
8.1.3. | Проведение антитеррористических учений, тренировок, направленных на отработку взаимодействия органов местного самоуправления при осуществлении мер по противодействию терроризму | 2017 г. | 0.03 | 0.031 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
8.1.4. | Организация и проведение межведом-ственных профилактических рейдов в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | 2017 г. | 3.29 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0
2: Итого по 8.1.; 3: Всего:; 4: 5.74; Бюджет Воскресенского муниципального района 5: 3.326; Другие источники 6: 2.41; Другие источники 7: 6.554; Бюджет Воскресенского муниципального района 8: 6.554; Другие источники 9: 0 | 114.1812 | 197.0535
8.2. | Проведение профилактических мероприятий по формированию толерантного сознания и поведения населения
8.2.1. | Проведение Дней национальной культуры в муниципальных образовательных учреждениях | 2017 г. | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0
8.2.2. | Организация создания, издания и распространения полиграфической продукции, электронных презентаций среди населения по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Воскресенском муниципальном районе | 2017 г. | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0
8.2.3. | Организация и проведение конкурса рисунка по теме межнациональных отношений «Возьмёмся за руки друзья» | 2017 г. | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по 8.2. | Всего: | 0.149 | 0.134 | 0.015 | 0.12 | 0.12 | 0
8.3. | Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании, в том числе среди несовершеннолетних
8.3.1. | Социально-психологическое тестирование и добровольное диагностическое экспресс-тестирование обучающихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. | 2017 г. | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | единиц на 10 000 жителей | 6.86 | 5.06 | 5.05
8.3.2. | Информационно-пропагандийское сопровождение антинаркотической деятельности на территории Воскресенского муниципального района | 2017 г. | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
8.3.3. | Проведение проверок по обеспечению и поддержанию "зон безопасности" вокруг муниципальных образовательных учреждений с целью недопущения сбыта и потребления наркотических веществ на территории указанных объектов | 2015-2019 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | -
| Итого по 8.3. | Всего: | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
8.4. | Профилактика преступлений и правонарушений
8.4.1. | Проведение телефонных «горячих линий» руководителями правоохрани-тельных органов и администраций муниципальных образований, должност-ными лицами комиссии по делам несовершеннолетних администрации Воскресенского муниципального района по вопросам профилактики преступлений и правонарушений (в том числе среди несовершеннолетних) | 2015-2019 гг. | За счет основной деятельности администрации | - | - | За счет основной деятельности администрации | - | - | Снижение количества преступлений и правонарушений на территории Воскресенского муниципального района | единиц на 10 000 жителей | 109.8 | 107.4 | 107.2
8.4.2. | Приобретение и распространение среди населения и организаций района памяток о порядке действий при совершении в отношении граждан преступлений и правонарушений | 2017 г. | 0.05 | 0.052 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0
8.4.3. | Организация и проведение «Районного родительского собрания» с обсуждением вопросов профилактики преступлений и правонарушений среди несовершенно-летних с приглашением представителей правоохранительных органов. | 2017 г. | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
| Итого 8.4. | Всего: | 0.06 | 0.052 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0
2: ИТОГО по Разделу 8; 3: Всего:; 4: 5.999; Бюджет Воскресенского муниципального района 5: 3.562; Другие источники 6: 2.435; Другие источники 7: 6.714; Бюджет Воскресенского муниципального района 8: 6.714; Другие источники 9: 0 |  | 188.4896
Раздел 9 Снижение риска чрезвычайных ситуаций и пожаров до социально приемлемого уровня
9.1. | Обеспечение готовности сил и средств Воскресенского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2017 г. | 48.46 | 2.89 | 45.57 | 57.312 | 11.222 | 46.09 | Увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности относительно показателей 2014 года | % | 63 | 72 | 73
9.2. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья | 2017 г. | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории Воскресенского муниципального района, по сравнению с показателем 2014 года | % | 100 | 94 | 94
9.3. | Создание и поддержание в готовности комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | 2017 г. | 1.17 | 0.43 | 0.74 | 1.1 | 0.36 | 0.74 | Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием по каналам | % | 70 | 80 | 80
9.4. | Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы - 112 | 2017 г. | 9.66 | 9.66 | 0 | 10.35 | 10.35 | 0 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру "112" | % | 0 | 0 | 10
9.5. | Обеспечение пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей | 2017 г. | 4.82 | 2.69 | 2.13 | 5.74 | 2.47 | 3.27 | Снижение доли пожаров, произошедших на территории Воскресенского муниципального района, от общего числа происшествий и ЧС на территории Воскресенского муниципального района по сравнению с показателем 2014 года | % | 100 | 97 | 97
9.5. | Приобретение техники, оборудования снаряжения и оказание услуг для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами | % | 30 | 34 | 35
9.6. | Содержание и подготовка объектов гражданской обороны | 2017 г. | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 3.21 | 3.11 | 0.1
2: ИТОГО по Разделу 9; 3: Всего:; 4: 69.16; Бюджет Воскресенского муниципального района 5: 19.12; Другие источники 6: 50.04; Другие источники 7: 79.362; Бюджет Воскресенского муниципального района 8: 27.662; Другие источники 9: 51.7 | 114.7513 | 144.6757
Раздел 10. Обеспечение ремонта и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Воскресенского муниципального района
10.6. | Строительство станции очистки артезианской воды в южной части г.Воскресенск | 2017 г. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
10.7. | Замена ветхих водопроводных и канализационных сетей ( г.п. Хорлово, г.п. им.Цюрупы) | 2017 г. | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения | Ед. | 45 | 22 | 0
10.8. | Мероприятия по реконструкции котельных г.п.Воскресенск | 2017 г. | 4 | 0 | 4 | 4.91 | 0 | 4.91
10.9. | Капитальный ремонт тепловых сетей г.п.Хорлово | 2017 г. | 2.06 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0
10.10. | Реконструкция газовой котельной, расположенной по адресу: пос.Хорлово, ул.Интернатская | 2017 г. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.11. | Проектирование и строительство блочных водогрейных котельных (д.Золотово; д. Щербово; п.Виноградово, д. Губино, с. Невское, д. Чемодурово,г. Воскресенск, ул. Быковского, микр-н Лопатинский, ул. Центральная) | 2017 г. | 186.92 | 0 | 186.92 | 202.74 | 0 | 202.74 | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла | % | 16.1 | 15.1 | 15.1
10.12. | Строительство блочной водогрейной котельной с. Фаустово, ул. Железнодорожная | 2017 г. | 21.13 | 21.13 | 0 | 4.94 | 4.94 | 0 | Удельный расход топлива на единицу тепоэнергии тепла | Кгут/Гкал | 159.2 | 158.1 | 158.1
10.14. | Строительство блочной водогрейной котельной г.Воскресенск, ул.Лермонтова, 28МВт | 2017 г. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
10.18. | Обустройство дворовых территорий, включая ремонт асфальвого покрытия на внутридворовых территориях,межквартальных проездах, установку и модернизацию детских игровых и иных площадок | 2017 г. | 18.01 | 0 | 18.01 | 33.87 | 0 | 33.87 | Количество обустроенных детских игровых и спортивных площадок на территории городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района | Ед. | 5 | 6 | 2
10.19. | Ликвидация мусорных свалок вдоль дорог, вывоз ТБО, установка контейнерных площадок в садовых некоммерческих товариществах, установка контейнерных площадок по сбору мусора вдоль дорого, с которых осуществляется вывоз мусора | 2017 г. | 1.82 | 0 | 1.82 | 0.66 | 0.2 | 0.46 | Количество обустроенных контейнерных площадок на территориии Воскресенского района | Ед. | 10 | 10 | 3
10.20. | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов | 2017 г. | 165 | 0 | 165 | 0.65 | 0.65 | 0 | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту | % | 3.3 | 10 | 29.7619
2: ИТОГО по Разделу 10; 3: Всего:; 4: 410.34; Бюджет Воскресенского муниципального района 5: 29.13; Другие источники 6: 381.21; Другие источники 7: 247.77; Бюджет Воскресенского муниципального района 8: 5.79; Другие источники 9: 241.98 | 60.3816 | 19.8764
Раздел 11. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе
11.1. | Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы | 2017 г. | 32.34 | 31.8 | 0.54 | 1.99 | 1.85 | 0.14 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии | % | 100 | 100 | 100
[9 empty] | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 98 | 100 | 100
11.2. | Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | 2017 г. | 33.8 | 0 | 33.8 | 20.63 | 0 | 20.63 | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 41.3 | 70 | 20.98
11.3. | Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | 2017 г. | 27.08 | 0 | 27.08 | 26.92 | 0 | 26.92 | Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 100 | 100 | 96.67
11.4. | Повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения | 2017 г. | 54.1 | 0 | 54.1 | 36.95 | 24.25 | 12.7 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 75 | 90 | 90.23
2: ИТОГО по Разделу 11; 3: Всего:; 4: 147.32; Бюджет Воскресенского муниципального района 5: 31.8; Другие источники 6: 115.52; Другие источники 7: 86.49; Бюджет Воскресенского муниципального района 8: 26.1; Другие источники 9: 60.39 | 58.7089 | 82.0755
2: ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ; 3: Всего:; 4: 4066.699; Бюджет Воскресенского муниципального района 5: 918.252; Другие источники 6: 3148.443; Другие источники 7: 3752.2605; Бюджет Воскресенского муниципального района 8: 894.9792; Другие источники 9: 2857.2783 | 92.268 | 97.4655
[6 empty] | 92.268 | 97.4655