СПРАВКА по выполнению муниципальных программ

за 2022 год

Анализ отчета об исполнении мероприятий муниципальных программ за 2022 год показал, что по объемам финансирования муниципальные программы выполнены на 98,33 % за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 94,26%;

за счет средств бюджета Московской области на 98,04%;

за счет средств бюджета города Москвы на 34,84%

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 98,30%;

за счет внебюджетных источников на 99,12%.

В 2022 году в городском округе Воскресенск было установлено 274 показателя эффективности, из них:

показателей муниципальной программы - 7;

приоритетных целевых показателей (показатели Государственных программ, показатели соглашений с ФОИВ, показатели Рейтинга-45, показатели Обращения Губернатора, показатели к Указам Президента, показатели региональных проектов, отраслевые показатели) - 267.

Начальник управления

экономики и бюджетной политики

МКУ городского округа Воскресенск МО

«Централизованная бухгалтерия»                                                                      Е.А.Лазыкина

Муниципальная программа «Здравоохранение»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: отдел социальных программ Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 99,96 %, в том числе:

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,96%;

В муниципальной программе установлено 3 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, все показатели достигли планового значения.

Муниципальная программа «Культура»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: управление культуры Администрации городского округа Воскресенск, управление делами Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 99,11 %, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 100%;

за счет средств бюджета Московской области на 99,58%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,94%;

за счет внебюджетных источников на 84,99%.

В муниципальной программе установлено 26 показателей эффективности, из них: 26 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Число посещений культурных мероприятий - план – 1030,181 тыс.ед., факт – 1020,152 тыс.ед.;

Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции - план – 99,55%, факт- 98,85%.

Муниципальная программа «Образование»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: управление образования Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 97,76 %, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 94,22%;

за счет средств бюджета Московской области на 98,34%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 96,10%;

за счет внебюджетных источников на 100,00%.

В муниципальной программе установлено 26 показателя эффективности, из них: 25 приоритетный целевой показатель, 1 показатель муниципальной программы.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области - план 100 %, факт 95,7 %;

Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций – план 1 шт., факт – 0 шт.;

Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту которых в срок не позднее 1 мая года предоставления субсидии получены положительные заключения государственной экспертизы – план 1 шт., факт –         0 шт.;

Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам - план – 12,54%, факт – 11,74%;

Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций – план 1 шт., факт –  0 шт.;

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – план 88%, факт - 85%.

Муниципальная программа «Социальная защита населения»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: отдел социальных программ Администрации городского округа Воскресенск, управление образования городского округа Воскресенск; управление делами Администрации городского округа Воскресенск, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа Воскресенск

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 97,39 %, в том числе:

за счет бюджета Московской области на 96,13 %;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,91 %.

В муниципальной программе установлено 28 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления - план 5 ед., факт 4 ед;

Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего - 7 ед., факт – 6 ед.

Муниципальная программа «Спорт»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 97,94%, в том числе:

За счет средств бюджета Московской области на 100%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,34%;

за счет внебюджетных источников на 79,3%.

В муниципальной программе установлено 17 показателей эффективности (приоритетных целевых показателей).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) - план 100%, факт 97,91%.

Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - план 51,2%, факт 48,2%;

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта - план 93,7%, факт 88,66%.

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва - план 23,1%, факт 13,4%.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации, курирующий вопросы инвестиций,

заказчик муниципальной программы: Управление инвестиций Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 99,94 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 83,38 %;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,95%;

за счет внебюджетных источников на 100,0%.

В муниципальной программе установлено 14 показателей эффективности (приоритетных целевых показателей).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления - план – 100 скотомест., факт – 20 скотомест.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы развития городской инфраструктуры и строительства, экологии и обращения с ТКО,

заказчик муниципальной программы: управление экологии и обращения с ТКО Администрации городского округа Воскресенск, управление развития городской инфраструктуры и строительства Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 49,11 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 89,41%;

за счет средств бюджета города Москвы на 34,84%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 84,21%.

В программе установлено 9 показателей эффективности (целевые показатели программы).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, все показатели достигли планового значения.

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации, курирующий вопросы территориальной безопасности и гражданской защиты,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление территориальной безопасности и гражданской защиты Администрации городского округа Воскресенск, МКУ ГО Воскресенск «Ритуал».

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 96,92 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 66,99%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 97,59%.

В муниципальной программе установлено 22 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли планового значения следующие показатели:

Инвентаризация мест захоронения - план 100%, факт 21,42%;

Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области - план 22%, факт  –9,7%;

Степень готовности муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению - план 23%, факт 12,83%;

Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года - план 18,5%, факт -45,59%;

Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны -план 4%, факт 1%;

Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО - план 14%, факт 10%.

Муниципальная программа «Жилище»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Воскресенск, отдел социальных программ Администрации городского округа Воскресенск, управление жилищной политики Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 97,32 %, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 99,98%;

за счет средств бюджета Московской области на 99,98%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,99%;

за счет внебюджетных источников на 46,78 %.

В муниципальной программе установлено 11 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достиг планового значения следующий показатель:

Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома - план 1188 единиц, факт 778 единиц.

Муниципальная программа: «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы ЖКХ,

заказчик муниципальной программы: управление жилищно - коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 99,88 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 89,64 %;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,99%;

за счет внебюджетных источников на 100,00 %.

В муниципальной программе установлено 15 показателей эффективности, из них: 1 показатель муниципальной программы, 14 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достиг плановых значений следующий показатель:

Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета - план 50,39%, факт 27,66%;

Муниципальная программа: «Предпринимательство»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: Управление инвестиций Администрации городского округа Воскресенск, МКУ «Воскресенский центр закупок», Отдел потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 100,0 %, в том числе:

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 100,0 %.

В муниципальной программе установлено 23 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достиг плановых значений следующий показатель:

Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания - план – 8 мест, факт – 5 мест.

Муниципальная программа: «Управление имуществом и муниципальными финансами»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: управление земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Воскресенск Московской области, управление делами Администрации городского округа Воскресенск Московской области, финансовое управление Администрации городского округа Воскресенск Московской области, МКУ городского округа Воскресенск Московской области «Централизованная бухгалтерия».

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 98,05 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 92,12%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,48 %;

за счет внебюджетных источников на 76,64%.

В муниципальной программе установлено 15 показателей эффективности, из них: 5 показателей муниципальной программы, 10 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Исключение незаконных решений по земле – план - 0 шт., факт – 1101,82 шт.

Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов – план - 20%, факт - 0%.

Предоставление земельных участков многодетным семьям – план - 100,0%, факт - 66%.

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – план - 100%, факт - 96%.

Муниципальная программа: «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и

реализации молодежной политики»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: управление внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск, управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск, управление культуры Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 97,01 %, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 55,3%;

за счет средств бюджета Московской области на 92,07%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,31 %;

за счет внебюджетных источников на 100,00%.

В муниципальной программе установлено 10 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования -  план – 0%, факт 6%

Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций» -  план – 0%, факт 2%

Муниципальная программа: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы развития городской инфраструктуры и строительства,

заказчик муниципальной программы: управление развития городской инфраструктуры и строительства Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 96,24 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 95,97%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 96,4 %.

В муниципальной программе установлено 5 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, показатели выполнены.

Муниципальная программа: «Цифровое муниципальное образование»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: МКУ «МФЦ»; управление делами Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 98,92 %, в том числе:

За счет средств федерального бюджета на 100,0%;

за счет средств бюджета Московской области на 97,34%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 98,96%.

В муниципальной программе установлен 21 показатель эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достиг планового значения следующий показатель:

Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ план-100%, факт 99,5%;

Муниципальная программа: «Архитектура и градостроительство»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы архитектуры и градостроительства,

заказчик муниципальной программы: управление развития городской инфраструктуры и строительства Администрации городского округа Воскресенск, управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 98,54 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 98,17%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 100,00%.

В муниципальной программе установлено 5 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, все показатели достигли плановых значений.

Муниципальная программа: «Формирование современной комфортной

городской среды»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: управление жилищно-коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск, управление развития городской инфраструктуры и строительства Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 96,78 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 98,16%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 97,45%;

за счет внебюджетных источников на 71,25%.

В муниципальной программе установлено 15 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству - план 2 единицы, факт – 0 единиц;

Замена детских игровых площадок - план 22 единицы, факт 5 единиц;

Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения - план 4819 штук, факт 70 штук;

Количество отремонтированных подъездов в МКД - план 91 единица, факт 81 единица.

Муниципальная программа: «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: отдел строительства управления развития городской инфраструктуры Администрации городского округа Воскресенск, управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск, управление культуры Администрации городского округа Воскресенск, управление культуры Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 100,00 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 100,00%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 100,00%.

В муниципальной программе установлено 2 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели). Плановые значения по показателям не установлены.

Муниципальная программа: «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы жилищной политики,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление жилищной политики Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 96,91 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 96,81%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 96,81%.

В муниципальной программе установлено 7 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, все показатели достигли плановых значений .