СПРАВКА по выполнению муниципальных программ

за 2018 год

Анализ отчета об исполнении мероприятий муниципальных программ за 2018 год показал, что по объемам финансирования муниципальные программы выполнены на 92,24% за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,10%.

На 2018 год в Воскресенском муниципальном районе установлено 327 показателей эффективности, из них:

показателей муниципальной программы - 56;

приоритетных целевых показателей (показатели Государственных программ, показатели соглашений, показатели Рейтинга-50, показатели к Обращению Губернатора, показатели к Указам Президента, отраслевые показатели) - 271.

Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

координатор муниципальной программы: В.Н. Векленко,

заказчик муниципальной программы: управление образования.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 96,59%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 98,94%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,40%;

за счет внебюджетных источников на 67,56%.

В муниципальной программе установлено 22 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству участников ЕГЭ текущего года - план 24,5%, факт 21,9%;

2018 Современное управление школой - Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) - план 94%, факт 91,2%.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском

муниципальном районе на 2017-2021 годы»

координатор муниципальной программы: В. Н. Векленко,

заказчик муниципальной программы: комитет по спорту, туризму и работе с молодежью.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 96,88%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 100%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,95%;

за счет внебюджетных источников на 82,16%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 95,76%.

В муниципальной программе установлено 26 показателей эффективности, из них: 8 показателей муниципальной программы, 16 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом - план 55,9 тыс.человек, факт 54,99 тыс.человек;

Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области - план 36%, факт 35,47%;

Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - план 30%, факт 21%;

Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - план 50%, факт 21%;

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальном образовании Московской области - план 9,5%, факт 5,58 %;

Увеличение количества жителей Московской области вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом - план 100,3%, факт 100%;

Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства - план 20%, факт 11,17%;

Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу молодых граждан - план 7%, факт 5,19%;

Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства, к общему числу мероприятий -план 7%, факт 5%.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы»

координатор муниципальной программы: В. Н. Векленко,

заказчик муниципальной программы: управление культуры.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 77,14%, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 100%;

за счет средств бюджета Московской области на 98,03%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,89%;

за счет иных межбюджетных трансфертов на 99,60%;

за счет внебюджетных источников на 96,52%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 59,15%.

В муниципальной программе установлено 17 показателей эффективности, из них: 1 показатель муниципальной программы, 16 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Обеспечение роста числа пользователей библиотек в Воскресенском муниципальном районе - план 39800 чел., факт 38827 чел.;

Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием и благоустройства территории государственных и муниципальных учреждений культуры, приобретение зданий для последующего размещения культурно - досуговых учреждений - план 1 ед., факт 0 ед.

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

координатор муниципальной программы: А.Е. Баранов,

заказчик муниципальной программы: отдел промышленности, предпринимательства и инвестиций, отдел потребительского рынка и услуг

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 98,44%, в том числе:

за счет бюджета Московской области на 100%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,14%;

за счет межбюджетных трансфертов на 87,98%;

за счет внебюджетных источников на 100,00%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 99,54%.

В муниципальной программе установлено 22 показателя эффективности, (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Зарплата без долгов - Задолженность по выплате заработной платы (количество организаций; численность работников, сумма задолженности) - план 5,0 тыс.руб., факт - 40 тыс.руб.

Цивилизованная торговля - Эффективность работы органов местного самоуправления по организации торговой деятельности - план 180 б., факт 132 б.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

координатор муниципальной программы: А.Е. Баранов

заказчик муниципальной программы: отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства управления развития отраслей экономики и инвестиций администрации ВМР.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 90,62%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 89,61%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 96,31%;

за счет иных межбюджетных трансфертов на 87,56%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 100,00%.

В муниципальной программе установлено 9 показателей эффективности, из них: 1 показатель муниципальной программы, 8 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

ДТП - Снижение смертности от ДТП: на дорогах Федерального значения на дорогах регионального значения на дорогах муниципального значения на частных дорогах - план 10,6 случаев на 100 тыс. человек, факт - 13,54 случаев на 100 тыс. человек;

Протяженность веломаршрутов - план 3,6 км., факт 0,42 км.

Муниципальная программа «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

координатор муниципальной программы: А.С.Оленёв,

заказчик муниципальной программы: управление безопасности.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 99,20%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,44%;

за счет межбюджетных трансфертов на 99,45%;

за счет внебюджетных источников на 99,99%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 97,99%.

В муниципальной программе установлено 35 показателей эффективности, из них: 5 показателей муниципальной программы, 30 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления - план 5%, факт 5,3%;

Увеличение площади территории муниципального образования Московской области покрытая комплексной системой «Безопасный город» - план 35%, факт 32%;

Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения - план 90%, факт 87%;

Увеличение количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования - план 75%, факт 70%;

Повышение процента охвата населения, проживающего в сельских населенных пунктах - план 75%, факт 70%;

Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО - план 68%, факт 67%.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и финансами Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»

координатор муниципальной программы: О.В. Сайкина,

заказчик муниципальной подпрограммы: финансовое управление.

Объем финансирования на 2018 в части подпрограммы 1 не предусмотрен.

В подпрограмме 1 установлено 6 показателей эффективности, из них: 4 показателя муниципальной программы, 2 приоритетных целевых показателя. По итогам отчетного периода все показатели признаются выполняемыми.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и финансами Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

координатор муниципальной программы: Д.С. Муконин,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление земельно-имущественных отношений.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 2 выполнена на 82,06%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 100,00%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 80,97%.

В подпрограмме установлено 12 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество - план 100%, факт 69%;

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - план 100%, факт 79%;

2018 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество - план 100%, факт 64%;

2018 Предоставление земельных участков многодетным семьям - план 100%, факт 78%;

2018 Проверка использования земель - план 100%, факт 81%;

2018 Количество земельных участков, подготовленных органом местного самоуправления для реализации на торгах - план 60 шт., факт 53 шт.;

2018 Повышение положительных результатов предоставления государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений - план 79%, факт 62%;

2018 Увеличивай налоги -  Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав - план 60%, факт 53%;

2018 Прирост земельного налога - план 100%, факт 98%.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и финансами Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» Подпрограмма 3 «Совершенствование и развитие муниципальной службы»

координатор муниципальной программы: О.В.Сайкина,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление экономики.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом подпрограмма 3 выполнена на 98,51%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 97,95%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,50%.

за счет межбюджетных трансфертов на 99,61%.

В подпрограмме установлено 5 показателей эффективности (показатели муниципальной программы). По итогам отчетного периода все показатели признаются выполняемыми.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и финансами Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» Подпрограмма 4 «Развитие конкуренции»

координатор муниципальной программы: О.В.Сайкина,

заказчик муниципальной подпрограммы: МКУ «Воскресенский центр закупок».

Подпрограмма 4 реализуется за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

В подпрограмме установлено 6 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) - план 1,2%, факт 4,34%;

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов - план 16%, факт 26,99%.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и финансами Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

координатор муниципальной программы: О.В.Сайкина,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление экономики.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом подпрограмма 5 выполнена на 98,75%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 97,52%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,34%;

за счет межбюджетных трансфертов на 97,76%.

Показатели эффективности в подпрограмме не установлены.

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 1 «Развитие архивного дела»

координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,

заказчик муниципальной подпрограммы: архивный отдел.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом подпрограмма 1 выполнена на 99,62%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 99,81%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,82%.

В подпрограмме установлено 3 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода все показатели признаются выполняемыми.

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 2 «Территориальное развитие»

координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление архитектуры и градостроительства.

Подпрограмма 2 реализуется за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

В подпрограмме установлено 14 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достиг планового значения следующий показатель:

2018 Запрет на долгострой - Улучшение архитектурного облика (ликвидация долгостроев, самовольного строительства) - план 23 б., факт 14,67 б.

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 3 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления»

координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,

заказчик муниципальной подпрограммы: организационно-контрольное управление.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом подпрограмма 3 выполнена на 99,13%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,89%;

за счет внебюджетных источников на 100,00%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 100,00%.

В подпрограмме установлено 2 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода все показатели признаются выполняемыми.

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 4 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Воскресенского муниципального района»

координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,

заказчик муниципальной подпрограммы: отдел социальных программ.

Подпрограмма 4 реализуется за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

В подпрограмме установлено 2 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода показатели признаются выполняемыми.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»

координатор муниципальной программы: А.Е.Баранов,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление развития отраслей экономики и инвестиций, управление жилищно-коммунального комплекса.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 99,26%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,10%;

за счет внебюджетных источников на 100%.

В муниципальной программе установлено 12 показателей эффективности, из них: 4 показателя муниципальной программы, 8 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений такие показатели, как:

2017 Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод - план 25%, факт 5,8%;

Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) - план 67,9%, факт 50,1%;

Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений - план 100%, факт 77,8%;

Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) - план 50%, факт 7,41%.

Муниципальная программа «Жилище» на 2017-2021 годы» Подпрограмма 1 «Комплексное освоение застроенных территорий»

координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,

заказчик муниципальной программы: управление архитектуры м градостроительства.

Объем финансирования на 2018 год в части подпрограммы 1 не предусмотрен.

В подпрограмме установлено 20 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли планового значения следующие показатели:

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда - план 4%, факт 1,35%;

Решаем проблемы обманутых дольщиков - Количество обманутых дольщиков - план 0 чел., факт 4 чел.;

Проблемные стройки (Подмосковья) - Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства - план 0 ед., факт 1 ед.;

Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году - план 9 ед., факт 0 ед.;

Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства - план 0 шт., факт 1 шт.

Муниципальная программа «Жилище» на 2017-2021 годы» Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем»

координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,

заказчик муниципальной программы: отдел по учету и распределению жилой площади.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 2 выполнена на 97,43%, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 48,60%;

за счет средств бюджета Московской области на 99,96%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,07%;

за счет внебюджетных источников на 100,00%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 100,00%.

В подпрограмме 2 установлено 10 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода показатели признаются выполняемыми.

Муниципальная программа «Жилище» на 2017-2021 годы» Подпрограмма 3. «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции»

координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,

заказчик муниципальной программы: отдел по учету и распределению жилой площади.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 3 выполнена на 69,89%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 69,80%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 71,46%.

В подпрограмме установлено 7 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода показатели признаются выполняемыми.

Муниципальная программа «Жилище» на 2017-2021 годы» Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма»

координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,

заказчик муниципальной программы: отдел по учету и распределению жилой площади.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 4 выполнена на 100,00% (за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района).

В подпрограмме установлен 1 показатель эффективности (показатель муниципальной программы). По итогам отчетного периода показатель признается выполняемым.

Муниципальная программа: «Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

координатор муниципальной программы: А.Е.Баранов,

заказчик муниципальной программы: управление развития отраслей экономики и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 99,95%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 73,04%;

за счет внебюджетных источников на 100,00%;

за счет средств бюджета городских и сельских поселений на 37,00%.

В муниципальной программе установлен 31 показатель эффективности, из них: 14 показателей муниципальной программы, 17 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности: кормоуборочные комбайны - план 1 шт., факт 0 шт;

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями - план 1665 га., факт 400 га.;

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе - план 100%, факт 80%;

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год) - план 1 ед., факт 0 ед.;

Производство молока хозяйства во всех категориях хозяйств - план 19035 тн., факт 16500 тн.;

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашн - план 82,86%, факт 80%;

Постановка на государственный кадастровый учет скотомогильников - план 1 шт., факт 0 шт.

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 1 «Чистая вода»

координатор муниципальной программы: В.А.Дмитрашко,

заказчик муниципальной программы: управление ЖКК.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 1 выполнена на 63,42%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 96,11%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,86%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 48,90%.

В подпрограмме установлено 2 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).

По итогам отчетного периода не выполнен один показатель:

Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки - план 7 ед., факт 6 ед.

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 2 «Очистка сточных вод»

координатор муниципальной программы: В.А.Дмитрашко,

заказчик муниципальной программы: управление ЖКК.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 2 выполнена на 100,00% (за счет внебюджетных источников).

В подпрограмме установлено 3 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода показатели признаются выполняемыми.

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

координатор муниципальной программы: В.А.Дмитрашко,

заказчик муниципальной программы: управление ЖКК.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 3 выполнена на 99,29%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,81%;

за счет внебюджетных источников на 100,00%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 100,00%.

В подпрограмме установлено 6 показателей эффективности, из них: 1 показатель муниципальной программы, 5 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры - план 2 ед., факт 1 ед.;

ЖКХ без долгов - Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы - план 0/0 тыс.руб./на тыс.чел., факт 247,21/407,42 тыс.руб./на тыс.чел.;

2018 Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах - план 10 б., факт 7,1 б.

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе»

координатор муниципальной программы: В.А.Дмитрашко,

заказчик муниципальной программы: управление ЖКК.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 4 выполнена на 99,62%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 86,58%.

за счет внебюджетных источников на 100,00%.

В подпрограмме установлено 5 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Доля многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) - план 9,97%, факт 9,9%;

Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов - план 100%, факт 98,99%;

2018 Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов - план 36,3%, факт 22,9%.

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 5 «Развитие газификации в Воскресенском муниципальном районе».

координатор муниципальной программы: В.А.Дмитрашко,

заказчик муниципальной программы: управление ЖКК.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 4 выполнена на 99,97%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 97,23%;

за счет внебюджетных источников на 100,00%.

В Подпрограмме установлено 2 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода все показатели признаются выполняемыми.

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» Подпрограмма 1 «Доступная среда».

координатор муниципальной программы: В.Н.Векленко,

заказчик муниципальной программы: отдел социальных программ.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 1 выполнена на 98,99%, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 100,00%;

за счет средств бюджета Московской области на 100,00%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 96,74%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 100,00%.

В подпрограмме установлено 8 показателей эффективности, из них: 1 приоритетный целевой показатель и 7 показателей муниципальной программы. По итогам отчетного периода все показатели признаются выполняемыми.

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».

координатор муниципальной программы: В.Н.Векленко,

заказчик муниципальной программы: управление образования.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 2 выполнена на 100,00%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 100,00%;

за счет средств бюджета Московской области на 100%.

В подпрограмме установлено 2 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода все показатели признаются выполняемыми.

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости».

координатор муниципальной программы: В.Н.Векленко,

заказчик муниципальной программы: отдел социальных программ.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 3 выполнена на 87,65% (за счет средств бюджета Московской области).

В подпрограмме установлен 1 показатель эффективности (показатель муниципальной программы). По итогам отчетного периода показатель признается выполняемым.

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» Подпрограмма 4 «Социальная поддержка граждан»

координатор муниципальной программы: В.Н.Векленко,

заказчик муниципальной программы: отдел жилищных субсидий.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 4 выполнена на 98,69% (за счет средств бюджета Московской области).

В подпрограмме установлен 1 показатель эффективности (показатель муниципальной программы). По итогам отчетного периода показатель признается выполняемым.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

координатор муниципальной программы: А.Е.Баранов,

заказчик муниципальной программы: управление ЖКХ.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 46,38%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 43,19%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,91%;

за счет межбюджетных трансфертов на 80,23%;

за счет внебюджетных источников на 48,54%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 34,19%.

В муниципальной программе установлено 12 показателей эффективности, из них: 9 приоритетных целевых показателей и 3 показателя муниципальной программы.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади - план 12 ед., факт 0 ед.;

Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий - план 2 ед., факт 1 ед.;

Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий - план 5922,33 кв.м., факт 5269,3 кв.м.;

Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов - план 100%, факт 34,02%.

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование (Воскресенский муниципальный район) на 2018-2022 годы» Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воскресенского муниципального района»

координатор муниципальной программы: Заместитель руководителя администрации, курирующий вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг и развития информационно-коммуникационных технологий,

заказчик муниципальной подпрограммы: МКУ МФЦ.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 1 выполнена на 96,00%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 89,52%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 96,87%.

В подпрограмме установлено 4 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достиг планового значения следующий показатель:

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - план 95,7%, факт 88,5%;

2018 Быстрые услуги - Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 12,5 минут - план 5%, факт 19,00%.

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование (Воскресенский муниципальный район) на 2018-2022 годы» Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Воскресенского муниципального района Московской области»

координатор муниципальной программы: Заместитель руководителя администрации, курирующий вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг и развития информационно-коммуникационных технологий,

заказчик муниципальной подпрограммы: отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом подпрограмма 2 выполнена на 98,26%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 98,54%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,01%.

В подпрограмме установлено 23 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Удобные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг - план 80%, факт 68%;

Обратная связь - Доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решение - план 60%, факт 54,47%.

Начальник управления

экономики администрации

Воскресенского муниципального района			                    	             Т.И. Самсонова