Приложение 2

к решению Совета депутатов

Воскресенского муниципального района

от 28.04.2017 № 476/44

Пояснительная записка к отчету

об исполнении в 2016 году Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы, утвержденной решением

Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 30.01.2015 № 100/7

(с изменениями и дополнениями от 29.04.2016 № 320/26)

Программа комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы (далее Программа) разработана в соответствии с полномочиями Воскресенского муниципального района, установленными ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Всего в 2016 году на выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования было направлено 4 572,05 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 831,08 млн. рублей, что составляет 109% и 93% от плановых назначений. По причине того, что в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы, (утвержденным постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 24.11.2014 № 2973 «О разработке Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на  2015-2019 годы») изменения в Программу вносятся один раз в год, на реализацию мероприятий Программы были израсходованы средства сверх плана, выделяемые дополнительно в течение 2016 года.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Воскресенского муниципального района

Реализация мероприятий данного раздела осуществлялась за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

В направлении повышения эффективности доходной части бюджета Воскресенского муниципального района в 2016 году в целях реализации задач по обеспечению снижения задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, задолженности по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ, задолженности по арендным платежам за муниципальную собственность в 2016 году управлением экономики администрации Воскресенского муниципального района в рамках работы межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета Воскресенского муниципального района было проведено 25 заседаний межведомственных комиссий по мобилизации доходов и были заслушаны 190 хозяйствующих субъектов. Проведена индивидуальная работа – с 251 хозяйствующим субъектом.

При этом общая сумма урегулированной задолженности составила 442,7 млн. рублей, в том числе:

- задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней – 297,1 млн. рублей;

- задолженность по НДФЛ – 80,8 млн. рублей;

- задолженность по страховым взносам в ПФР – 62,9 млн. рублей;

- задолженность по страховым взносам в ФСС – 1,6 млн. рублей;

- задолженность по арендным платежам за муниципальное имущество – 0,3 млн. рублей.

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации с целью повышения налогового потенциала Воскресенского муниципального района в рамках работы Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета Воскресенского муниципального района совместно с представителями ИФНС по г. Воскресенску, ОУФМС по г. Воскресенску, УМВД по Воскресенскому муниципальному району проведено 9 выездных мероприятий, направленных на выявление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих неформальные трудовые отношения, либо незарегистрированных в качестве налогоплательщиков в ИФНС по г. Воскресенску. В результате произведена проверка осуществления деятельности 75 хозяйствующих субъектов, составлено 72 акта осмотра осуществления деятельности. С целью выявления информации о наличии либо отсутствии трудовых отношений между работодателями и сотрудниками, направлены запросы в ГУ – Управление ПФР №22 по 49 хозяйствующим субъектам в отношении 44 работников.  В результате выявлено 30 случаев неформальной занятости по 28 работодателям, по данным фактам направлены письма в Государственную инспекцию труда по Московской области.

Реализация данных мероприятий позволила обеспечить ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году до 12,4%.

Формирование и исполнение бюджета Воскресенского муниципального района проводились с учетом реализации целей и задач, утвержденных муниципальных программ, мероприятия которых направлены на достижение показателей эффективности.

В 2016 году в соответствии с рекомендациями Правительства Московской области были разработаны и утверждены муниципальные программы со сроком реализации 2017-2021 годы.

Реализация прав граждан на образование всех уровней и ступеней, обеспечение доступности качественного образования для детей всех категорий населения

Создание условий для развития дошкольного образования

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 980,32 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 267,74 млн. рублей, что составляет соответственно 97% и 93% от плановых назначений.

В 2016 году в рамках реализации данной задачи были проведены работы по укреплению материально-технической базы в 37 муниципальных дошкольных образовательных организаций Воскресенского муниципального района (МДОУ № 5,8,11,12,15,18,19,23,24,25,26,27,29,30,32,34,36,38,39,40,41,42,43,45,48,54,60,61,62,63 и т.д.) на сумму 14,82 тыс.руб.

В 2016 году введено в эксплуатацию новое здание детского сада на 250 мест по ул. Рабочей, которое в настоящий момент функционирует на базе д/с №61 «Мечта».

Реализованы мероприятия по обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек на сумму 587,67 млн.руб.

Благодаря реализации данных мероприятий очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует, а отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году составляет 71,4% при плановом на 2016 год 58%.

Создание условий для развития общего образования

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования   было направлено 1 801,92 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 19,61 млн. рублей, что составило соответственно 182% и 62% от плановых назначений.

Мероприятия по обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников, средств обучения были выполнены на 100 %. Показатель «Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования» перевыполнен (факт - 71,93%, план  - 54%).

Были произведены выплаты грантов Губернатора Московской области лучшим муниципальным общеобразовательным учреждениям Воскресенского муниципального района.

В 2016 году в рамках реализации данной задачи были произведены работы по капитальному и текущему ремонту в 43 муниципальных общеобразовательных учреждениях Воскресенского муниципального района (МОУ СОШ №№ 2,3,4,5,6,7,9,11,13,14,22,23,24,26, МБОУ-лицей «Воскресенская кадетская школа, Фаустовская СОШ и т.д.) на сумму 21,2 млн.руб. Данные мероприятия способствовали сохранению односменного режима обучения.

Дополнительное образование и воспитание

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 265,05 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 261,06 млн. рублей, что составило соответственно 135% и 95% от плановых назначений.

В рамках реализации данной задачи осуществлялось финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта. Также были произведены работы по укреплению материально-технической базы в 6 муниципальных учреждениях дополнительного образования Воскресенского муниципального района (МУДО «Детская школа искусств "Фламинго», МУДО «Детская музыкальная школа №2», МУДО «Детская школа искусств №3», МУДО «Детская школа искусств №4», МУДО «Детская школа искусств «Элегия», МУДО "Детская школа искусств «Лира»). Перевыполнен показатель «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, занятых в организациях дополнительного образования детей» (факт - 96,77%, план - 49,7%).

Создание условий для сохранения и развития культуры

Воскресенского муниципального района

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 337,13 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 83,24 млн. рублей что составило соответственно 104 % и 99% от плановых назначений.

В ходе реализации Программы в 2016 году учреждениями культуры подведомственными МУ «Управление культуры» проведено свыше было проведено 4958 различных культурно – массовых и досуговых мероприятий, посвящённых государственным, календарным и профессиональным праздникам, памятным датам, которые посетили более 400 тысяч человек.

В 2016 году за выдающиеся способности 11 учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования были награждены стипендиями главы Воскресенского муниципального района.

В 2016 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке рабочей документации на строительство ДК в городском поселении им.Цюрупы.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства по итогам 2016 года составила 35173,81 рублей (или 81,87%), установленный уровень 80,2% достигнут. Кроме того, реализация мероприятий данного раздела позволила перевыполнить показатели «Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципального района» (факт 161 ед, план 140 ед.), «Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств» (факт -6,6 %, план – 6,5%).

Создание условий для обеспечения населения услугами физической культуры и спорта, реализация молодежной политики

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 314,52 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 27,00 млн. рублей что составило соответственно 76% и 72% от плановых назначений, неполное освоение связано с переносом завершения работ по капитальному ремонту ДВС «Дельфин» на 2017 год. Проведение работ по капитальному ремонту ДВС «Дельфин» в активной фазе окончание работ 2 квартал 2017 года.

В 2016 году было завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком по улице Менделеева. Завершено строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции на два трансформатора для нужд ФОКа с крытым катком.

Проведен капитальный ремонт оснований плоскостных сооружений и приобретено оборудование для плоскостных сооружений.

Было проведено более 150 муниципальных мероприятий спортивной направленности и принято участие в 230 межмуниципальных, областных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, и учебно-тренировочных мероприятиях сборных юношеских команд по хоккею.

Показатели эффективности достигли плановых значений.

Создание условий для социально-экономического развития Воскресенского муниципального района

Развитие аналитического учета и стратегического планирования социально-экономического развития Воскресенского муниципального района

Выполнение программных мероприятий данного раздела осуществлялось за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

В 2016 году было обеспечено ежегодное участие в разработке прогноза социально-экономического развития района Московской области, проводился анализ выполнения и муниципальных программ Воскресенского муниципального района.

Сформированы отчеты по утвержденным системам показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления (Рейтинг, Доклад Главы Воскресенского муниципального района  по показателям для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района в соответствии с  Указом Президента  Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»), итоги которых легли в основу оценки деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района и определения роли и места Воскресенского района в развитии Московской области.

Все документы стратегического планирования зарегистрированы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.   В 2016 году при формировании бюджета Воскресенского муниципального района были предусмотрены средства на 2017 год на разработку Стратегии социально-экономического развития района.

С целью реализации поручения Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 23.12.2014г. в 2016 году организованно и проведено 12 заседаний Штаба по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике и на рынке труда Воскресенского муниципального района. В рамках работы штаба на основании анализа данных федерального статистического наблюдения осуществлялся мониторинг финансового состояния системообразующих предприятий Воскресенского муниципального района таких как: ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ООО «Волма-Воскресенск», ООО «ТехноНиколь» Воскресенск», ОАО «Воскресенский кирпичный завод». Кроме того, осуществлялся мониторинг финансового состояния крупных предприятий района, оказывающих значительное влияние на экономические показатели района в целом, таких как: ОАО «Лафарж Цемент», ЗАО «ВДСК», ООО «Фрегат», ООО «Эрисман», ОП ООО «ВЗМ», ФЛ ЗАО «Профайн Рус», ООО «ФАБИ», «Воскресенское ПАТП» Автоколонна №1417», ООО «ЭйДжи Строймаркет», ООО «КФ «ГРАНЪ», ОП ООО «ВЗАС».

Во исполнение Перечня поручений Губернатора МО в апреле 2016 года разработан и утвержден План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Воскресенском муниципальном районе (далее – План). В Плане Воскресенского муниципального района к исполнению были предусмотрены 64 мероприятия, в том числе 38 мероприятий Плана Московской области.

Ежеквартально, на основании информации, представленной ответственными исполнителями, формировались сводные отчеты о реализации Плана Воскресенского муниципального района и Плана Московской области и направлялись в Министерство экономики МО.

Анализ отчета за 2016 год показал, что из 64-х мероприятий Плана Воскресенского муниципального района не выполнены 12 мероприятий – исполнение перенесено на 2017 год.

Сведения о социально-экономическом развитии района и принятых нормативных правовых актах органов местного самоуправления размещались в средствах массовой информации Воскресенского муниципального района.

Повышение уровня инвестиционной привлекательности

Воскресенского муниципального района

Выполнение программных мероприятий данного раздела осуществлялось за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

В целях повышения уровня инвестиционной привлекательности Воскресенского муниципального района осуществлялась подготовка инвестиционных площадок, оказание информационной поддержки потенциальным инвесторам, привлечение резидентов на промышленные площадки, мониторинг инвестиционных процессов на территории Воскресенского муниципального района.

В 2016 году создано более 500 рабочих мест, перевыполнен показатель «Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах к предыдущему периоду» (факт 118,2%, план 101%).

В соответствии с Распоряжением Губернатора Московской области от 05.07.2016 №176-РГ ООО «ТК «Подмосковье» предоставлен в аренду земельный участок площадью 1 300 000 кв.м., находящийся в собственности Воскресенского муниципального района.

Однако, в связи с отсутствием технических условий для подключения к необходимому количеству мощности потребляемой электрической энергии, реализация проекта отложена на 2017-2021 г.г.

В настоящее время сформирован новый земельный участок в районе с. Новлянское площадью 1 300 000 кв.м. с необходимыми техническими условиями.

С целью повышения инвестиционной привлекательности Воскресенского муниципального района Московской области и создания индустриального парка на территории района, в 2016 году сформирован перечень промышленных площадок, из них – 4 площадки браунфилд, общей площадью 73,9 га, 1 площадка гринфилд площадью 157 га (д. Чаплыгино), обеспеченная инфраструктурой в части газоснабжения и транспортной инфраструктурой (находится в 2 км. от федеральной трассы М-5 Урал).

Обеспечение устойчивого территориального развития

Воскресенского муниципального района

Выполнение программных мероприятий данного раздела осуществлялось за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

В рамках данного раздела в 2016 году подготовлено и проведено 32 публичных слушания по генпланам и более 100 комиссий и публичных слушания по видам разрешённого использования земельных участков. Выполнена работа по подготовке и согласованию нормативов градостроительного проектирования Воскресенского муниципального района и 2-х сельских поселений Ашитковское и Фединское.

Организация муниципального земельного контроля

Выполнение программных мероприятий данного раздела осуществлялось за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

В 2016 году было обследовано 2737 земельных участков, общей площадью 8 958 га. Проведено 8 внеплановых выездных проверок соблюдения земельного законодательства, в том числе по 115 участкам площадью 7208 га, принадлежащим юридическим лицам.

Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования   было направлено 292,40 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 34,25 млн. рублей, что составило соответственно 95% и 97% от плановых назначений.

Воскресенский муниципальный район обладает развитой дорожной сетью, обеспечивающей существующие потребности населения и экономики.

На территории Воскресенского муниципального района автобусная маршрутная сеть состоит из 31 маршрута, общая протяженность которых составляет более 539-ти км.

Все маршруты входят в перечень маршрутов, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки.

В 2016 года автомобильным транспортом на территории района перевезено более 10,5 млн. пассажиров. Внедрена система оплаты поездок с использованием электронных карт «Стрелка». В настоящее время этой услугой пользуются 58,9 % пассажиров.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Воскресенского муниципального района составляет 466,6 км:

в том числе по поселениям:

г.п. Белоозёрский – 50,2 км

г.п. Воскресенск   – 166,1 км,

г.п. Хорлово          – 44,5 км,

г.п. им. Цюрупы    – 30,3 км,

с.п. Ашитковское – 105,9 км,

с.п. Фединское       – 69,6 км.

В 2016 году на территории Воскресенского муниципального района отремонтировано 78,8 км. дорог в том числе федеральных 20 км., региональных 38,8 км и муниципальных дорог 20 км.

Анализ аварийности в Воскресенском районе за 2016 год показывает, что дорожная обстановка изменяется к лучшему: снизилось как общее число погибших и раненых (на дорогах погибло меньше на 3 человек). Благодаря выполненным мероприятиям по безопасности дорожного движения был ликвидирован единственный в 2016 году очаг аварийности в районе.

Показатель смертности на дорогах района за 2016 год составил 16,1 погибших на 100 тыс. населения, что ниже прогноза Минтранса на 0,13%.

Показатель «Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок» составил 93,55%, при плане 90,9%.

В 2016 году разработана Комплексная схема организации дорожного движения (КСОД) Воскресенского муниципального района. Цель и задачи проекта: увеличить пропускную способность городской улично-дорожной сети, предупреждение заторовых ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей городского поселения, снижение аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Много сделано в отчетном году по организации парковочного пространства на территории района. За счет средств бюджета района, городских и сельских поселений, создано 1486 машиномест. Что позволило ликвидировать дефицит парковочных мест, установленный нормативом Московской области.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Воскресенского муниципального района

Выполнение программных мероприятий данного раздела осуществлялось за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

В 2016 году на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций из бюджета Воскресенского муниципального района было выделено 4,01 млн. рублей. Софинансирование из федерального бюджета и бюджета Московской области не выделялось.

В рамках реализации мероприятий Программы был проведен конкурс по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий (грантов) на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей. Предприятия, получившие поддержку, создали 10 рабочих мест. С целью поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Воскресенского муниципального района создан и функционирует коворкинг-центр, представляющий собой рабочие места, оснащенные компьютерной и оргтехникой, доступом в интернет и презентационным оборудованием. С момента открытия на базе коворкинг-центра проводились информационно-консультационные, образовательные, презентационные мероприятия, такие как:

презентации продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, включая постоянных и временных резидентов коворкинг-центра;

конференции различной тематической направленности, в том числе по вопросам развития бизнеса и маркетинговых технологий. Переговорная зона коворкинг-центра регулярно используется для проведения деловых встреч резидентов с клиентами и партнерами.

Перевыполнены показатели «Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций», «Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса», «Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку».

Рациональное размещение объектов потребительского рынка и услуг на территории Воскресенского муниципального района

Выполнение программных мероприятий данного раздела осуществлялось за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

В рамках данного раздела осуществлялось проведение анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов, их доступности с учетом специфики застройки, форматов и специализации, а также оказание информационной поддержки хозяйствующим субъектам, реализующим инвестиционные проекты в сфере развития инфраструктуры оптовой и розничной торговли.

В 2016 году введены в эксплуатацию 6 объектов стационарной розничной сети:

1.Торговый центр, ул. Кагана, д.19 (торговая площадь 4127,2 кв.м. / 56 рабочих мест)

2.Торговый центр, ул. Андерса, 3 (торговая площадь -/ 36 рабочих мест)

3.ТЦ «Москворецкий», ул. Ломоносова 119 (торговая площадь 1040,8 кв.м.)

4.Магазин «Пятерочка», ул. Железнодорожная (торговая площадь 850,00 кв.м. / рабочих мест 20)

5.Придорожный сервис при АЗС, ул. Шоссейная (торговая площадь 300,00 кв.м./ рабочих мест 15)

6.Гипермаркет «Магнит», Промплощадка, д.3 (Общая площадь 1496 кв.м.).

За 2016 год проделана большая работа по упорядочению торговли в нестационарной торговой сети. Разработан проект Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021гг.

Проведены выездные мероприятия совместно с представителями УМВД России по Воскресенскому району, территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, представителями филиала ОАО «Мособлэнерго «Воскресенские электрические сети», ЗАО «Воскресенские тепловые сети» и городского поселения Воскресенск.

Ведется работа с собственниками незаконных НТО по демонтажу торговых объектов, оптимизируется схема размещения НТО и приводится в соответствие к Нормативу обеспеченности НТО.

Так на территории Воскресенского муниципального района в 2016 году было выявлено 29 (г.п. Воскресенск) несанкционированных нестационарных торговых объектов. В 2016 году осуществлен демонтаж 24 нестационарных торговых объектов на территории района, размещенных и установленных в нарушение требований действующего законодательства.

Показатели «Обеспеченность населения площадью торговых объектов» и «Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг», «Количество организованных мест мобильной торговли «Корзинка»» перевыполнены.

В целях приведения торговой деятельности в соответствие с действующим законодательством на 2016 год в районе постановлением администрации Воскресенского муниципального района определены места проведения ярмарок.

В рамках увеличения уровня обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания (программа «Сто бань Подмосковья») завершена реконструкция банного комплекса по адресу г. Воскресенск, ул. Советская, дом 7, ООО «Пром-Сервис» за счет внебюджетных средств.

Администрацией Воскресенского муниципального района совместно с представителем УМВД России по Воскресенскому району были проведены ночные рейды по выявлению незаконной продажи алкогольной продукции после 23-00 час. В ходе проверки были выявлены торговые объекты, торгующие алкогольной продукцией в ночное время. Представителем УМВД были составлены протоколы об административных нарушениях.

В соответствии с постановлением руководителя администрации Воскресенского муниципального района от 05.12.2016 № 1506 «О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, бытовых услуг, общественного питания на территории Воскресенского муниципального района Московской области «Воскресенские огни - 2017» был проведен Конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, бытовых услуг, общественного питания.

Реализация мер государственной поддержки в обеспечении жильём и земельными участками отдельных категорий граждан

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 69,56 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 0,34 млн. рублей, что составило 100% и 120% от плановых назначений.

В 2016 году были приобретены благоустроенные жилые помещения для 33 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Кроме этого продолжалось выделение земельных участков многодетным семьям.

Регулирование качества окружающей среды, сохранение экосистем и природных комплексов района

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 1,81 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 1,81 млн. рублей, что составило 96% и 101% от плановых назначений.

В 2016 году осуществлялся мониторинг окружающей среды и комплексная экологическая оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского муниципального района, разработка информационного сопровождения экологических проблем, мероприятия по экологическому воспитанию школьников и населения и постановка на учет в Управление Росреестра гидротехнических сооружений.

В химико-биологическом клубе школьников «Химбиос» и экологическом клубе образовательных учреждений «Экоград» продолжаются исследовательские работы и совместная работа с Российской академией естественных наук по проекту «Экологическая карта Воскресенского района».

В рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности были проведены акции по посадке деревьев «Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево», по итогам которых было высажено более 11,5 тыс. саженцев  хвойных и лиственных пород деревьев на площади 6,8 га.

В акциях принимали участие более 800 человек - представители организаций и предприятий района, школьники, представители администрации, волонтеры.

В рамках Дней защиты от экологической опасности организовано и проведено более 200 разноплановых мероприятий экологической направленности, в которых приняло участие более 18 тыс. человек.

В период с сентября по декабрь 2016 года на территории Воскресенского района прошла акция по сбору отработанных покрышек «Шина-2016». В акции активно принимали участие промышленные предприятия и жители района. По итогам проведения акции Воскресенский район занял 1 место среди муниципальных образований Московской области (собрано 61, 5 тонн шин).

Показатели эффективности достигли плановых значений.

Повышение эффективности организации муниципального управления

Развитие информационной деятельности о социально-экономическом

положении Воскресенского муниципального района

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 16,60 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 11,20 млн. рублей, что составило соответственно 100% и 124% от плановых назначений.

В рамках данного раздела информация о деятельности Правительства Московской области и администрации Воскресенского муниципального района освещалась в местных средствах массовой информации в течение года регулярно и разносторонне в соответствии с медиапланами и по мере возникновения информационных поводов.

Количество публикаций на сайте Воскресенского муниципального района 2 700.

Количество пресс-конференций руководителя администрации района/интервью 1.

Количество публикаций в печатных СМИ (контракт) 608.

Количество сюжетов на местном телевидении 400.

Показатели эффективности достигли плановых значений.

Развитие информационно-коммуникационных технологий и обеспечение условий для предоставления муниципальных услуг в электронном виде

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 7,64 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 7,64 млн. рублей, что составило 91% от плановых назначений.

В целях увеличения доли граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде, осуществлялось развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района. Кроме этого осуществлялось создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района.

Показатели эффективности достигли плановых значений.

Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления муниципальных услуг на базе многофункциональных центров

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района было направлено 47,43 млн. рублей, что составило 189% от плановых назначений.

В 2016 году осуществлялось обеспечение деятельности МФЦ и удаленных рабочих мест на территории городских и сельских поселений. Данные мероприятия позволили сократить время ожидания в очереди при предоставлении государственных и муниципальных услуг через МФЦ, кроме этого увеличилось количество услуг, предоставляемых через МФЦ и количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг.

Работа МФЦ организована на базе 26 окон доступа (из них 5 - пос. Белоозерский), 9-ти удаленных рабочих мест: с/п Ашитковское - 4 удаленных рабочих места, с/п Фединское – 2 удаленных рабочих места, г/п Хорлово – 2 удаленных рабочих места, г/п им. Цюрупы – 1 удаленное рабочее место.

В настоящее время на базе МФЦ оказывается 202 услуги, из них: федеральные услуги - 49; региональные услуги - 86; муниципальные услуги – 67.

В 2016 году принято – 219 412 обращений, что в 2 раза больше, чем за 2015г. - 113 373 обращений.

Среднее количество обращений на 1 окно в день составляет 26,05 ед.

Среднее время ожидания в очереди составляло в 2016 году 4,02 мин.

Показатели эффективности достигли плановых значений.

Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования   было направлено 43,92 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 9,73 млн. рублей, что составило соответственно 90% и 104% от плановых назначений.

В целях увеличения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений социальной сферы были выполнены мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов в сфере образования и культуры, в т.ч. установка пандусов, кнопок вызова, проведены ремонты туалетных комнат. кроме того осуществлена закупка специального, в том числе учебного, реабилитационного оборудования для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов.

Проводились мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время.

Каникулярное время на территории нашего района, который год проходит под девизом «Умные каникулы», все районные культурно – массовые мероприятия ориентированы на грамотное и востребованное совмещение свободного времени и результативной части самих мероприятий, направленных на защиту прав детей на отдых и оздоровление, в том числе и через систему малозатратных форм досуга.

По итогам летней оздоровительной кампании 2016 года – общий охват детей составил – 12125 (95,4%), всего численность детей школьного возраста - 12700:

-  численность детей направленных в организации отдыха и оздоровления (финансирование) составила – 2238 человек (сводная отчетная цифра - 64,5%, 2015г. – 37,9%), из них: ТЖС – 1466 (65,5%, 2015г. – 56,0 %); дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 91; дети – инвалиды – 96.

Иные формы:

- отдых детей, организованный родителями самостоятельно – 5952 человека;

- временное трудоустройство (предприятия), трудовые бригады при образовательных организациях – 474 человека;

-  летние – досуговые площадки – 3461 человек.

Также в рамках переданных государственных полномочий обеспечены полноценным питанием беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет.

Показатели эффективности достигли плановых значений. Показатель «Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом в каникулярное время, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на территории Воскресенского муниципального района.» перевыполнен (факт 68%, план 57%).

Формирование эффективной системы профилактики экстремизма и терроризма на территории Воскресенского муниципального района

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 1,14 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 1,14 млн. рублей, что составило 50% от плановых назначений (низкий уровень исполнения связан со снижением плановых объемов финансирования за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района в течение 2016 года).

В целях предупреждения террористических и экстремистских акций, повышения степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей проводились мероприятия по оборудованию системами охранного телевидения и системами контроля и управления доступом мест массового пребывания людей, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, проведение «круглых столов», семинаров по информационному противодействию терроризму, проведение антитеррористических учений и тренировок.

Кроме этого проводились профилактические мероприятия по формированию толерантного сознания и поведения населения.

В целях профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании, в том числе среди несовершеннолетних было проведено социально-психологическое тестирование и добровольное диагностическое экспресс-тестирование обучающихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений.

В целях профилактики преступлений и правонарушений распространялись среди населения и организаций района памятки о порядке действий при совершении в отношении граждан преступлений и правонарушений, было проведено «Районное родительское собрание» с участием представителей правоохранительных органов.

Мероприятия выполнены в полном объеме. Показатели эффективности достигли плановых значений.

Снижение риска чрезвычайных ситуаций и пожаров до социально приемлемого уровня

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 37,49 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 20,43 млн. рублей, что составило соответственно 85% и 88% от плановых назначений (низкий уровень исполнения связан со снижением плановых объемов финансирования за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района в течение 2016 года).

Мероприятия по обеспечению готовности сил и средств Воскресенского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выполнены на 100 %. Показатели эффективности достигли плановых значений.

Основными направлениями работы в области Гражданской обороны, защиты населения и территорий в 2016 году являлись:

- расширение зон экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

- развитие и модернизация Единой дежурно-диспетчерской службы - 112 (ЕДДС – 112) района;

- поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для реагирования на чрезвычайные ситуации;

- проведение ремонта защитного сооружения гражданской обороны;

- проведение мероприятий по обучению населения и ремонт районных курсов ГО;

- проведение мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах.

Обеспечение ремонта и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Воскресенского муниципального района

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования   было направлено 235,06 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 35,46 млн. рублей, что составило соответственно 45% и 54% от плановых назначений (низкий уровень исполнения связан со снижением плановых объемов финансирования за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района и внебюджетных источников в течение 2016 года, а также переноса срока реализации ряда мероприятий на 2017 год).

В 2016 году за счет бюджета городского поселения Воскресенск реализованы мероприятия по строительству канализационного коллектора ул. Советская от ж/д № 13 до ж/д № 27 городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района и канализование индивидуальной жилой застройки по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Рябиновая, Кленовая, Кудринская. За счет средств бюджета городского поселения Воскресенск выполнены работы по замене аккумуляторного бака котельной ул. Рабочая г. Воскресенск.

За счет бюджета городского поселения Хорлово замены ветхие водопроводные сети, капитальный ремонт тепловых сетей городского поселения с целью улучшения технических характеристик и уменьшения потерь тепловой энергии.

В рамках реализации инвестиционной программы АО «Воскресенские тепловые сети» реализуются мероприятия по проектированию и строительству газовых котельных с целью перевода котельных с жидкого и твердого топлива на газ и ухода от покупного тепла. По строительству шести котельных ведутся проектные работы. Завершены СМР блочной водогрейной котельной д. Чемодурово. Ведутся работы по оформлению разрешительной документации по вводу объекта в эксплуатацию.

В связи с выводом из эксплуатации котельной ФГКУ Комбинат «Первомайский» возникла проблема теплоснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Железнодорожной с. Фаустово. Для решения проблемы администрацией Воскресенского муниципального района принято решение о строительстве в 2016-2017 годах блочной водогрейной котельной мощностью 1,02 МВт. В настоящее время завершаются проектные работы.

В сентябре 2016 года на территории микрорайона Красный Холм поселка Белоозерский произведен ввод станции очистки воды производительностью 50 м3/час.

Городскими и сельскими поселениями проводятся работы по обустройству детских игровых и спортивных площадок, комплексному благоустройству дворовых территорий. Программа комплексного благоустройства дворов включает шесть обязательных элементов. Это детские площадки, парковочные места, элементы освещения (освещение), зеленые насаждения (озеленение), информационные стенды, площадки для сбора мусора. Всего на территории района 206 дворовых территорий. В 2016 году был выполнен план по комплексному благоустройству 26 дворов по шести обязательным элементам. Установлено 20 игровых и спортивных детских площадок.

МУП СКХ, ГУП МО «Автодор» произведены работы по ликвидации несанкционированных свалок вдоль дорог, осуществлен вывоз мусора. Установлены 10 контейнерных площадок по сбору мусора в СНТ (СНТ «Химик-3», СНТ «Салют», СНТ «Строитель-2», СНТ «Виноградово», СНТ «Золотово», СНТ «Солнечный», СНТ «Фаустово», СНТ «Дружба», СНТ «Нефтянник», СНТ «Фаустово-1»).

На территории Воскресенского муниципального района расположено 1192 многоквартирных дома, из которых 1071 многоквартирный дом включен в программу капитального ремонта.

В краткосрочный план реализации программы капитального ремонта на 2016 год включены 72 дома. На сегодняшний момент произведена замена 44 лифтов. Завершены работы по капитальному ремонту 27 кровель, 6 фасадов, 9 внутридомовых инженерных систем многоквартирных жилых домов.

Показатели эффективности достигли плановых значений.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования   было направлено 116,05 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 4,34  млн. рублей, что составило соответственно 85% и 49% от плановых назначений (низкий уровень исполнения связан со снижением плановых объемов финансирования за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района и внебюджетных источников в течение 2016 года, а также переноса срока реализации ряда мероприятий на 2017 год).

В рамках данного раздела осуществлялось проектирование, установка, замена, оформление и согласование с поставщиками энергоресурсов актов разграничения балансовой принадлежности приборов учета энергоресурсов.

Было установлено 283 шт. индивидуальных прибора учета потребления горячего и холодного водоснабжения.

Городскими и сельскими поселениями осуществлялась модернизация сетей наружного освещения.

В заключение следует отметить, что в целом плановые назначения бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий Программы выполнены.

Показатели эффективности реализации Программы в целом достигли запланированных значений.