## Лист1
Комплексный отчет о выполнении муниципальной программы (подпрограммы)
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»
Муниципальный заказчик Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Воскресенского муниципального района
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Финансирование по годам реализации, тыс. руб.
|  | 2015 год |  | 2016 год |  | Всего
|  | Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам) | Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам) | Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12
| Подпрограмма: 1 "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы" | 577066.65 | 476148.93 | 693363.41 | 467624.14 | 1270430.06 | 943773.07
| Задача: 1 Развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 61131.69 | 61131.69 | 37640.21 | 35753.07 | 98771.9 | 96884.76
| Основное мероприятие Подпрограммы 1 Развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 61131.69 | 61131.69 | 37640.21 | 35753.07 | 98771.9 | 96884.76
| Мероприятие 1.1 Подключение жилищного фонда к централизованным системам водоотведения | 825.29 | 825.29 | 31290.21 | 29753.07 | 32115.5 | 30578.36
| За счет средств ВМР |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет средств городских и сельских поселений | 825.29 | 825.29 | 30590.21 | 29053.07 | 31415.5 | 29878.36
| За счет средств бюджета Московской области |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет внебюджетных источников |  |  | 700 | 700 | 700 | 700
| Мероприятие 1.2 Строительство ВЗУ, водопроводных сетей, подключение жилищного фонда к централизованным системам водоснабжения | 60306.4 | 60306.4 | 6350 | 6000 | 66656.4 | 66306.4
| За счет средств ВМР |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет средств городских и сельских поселений | 31492 | 31492 | 6350 | 6000 | 37842 | 37492
| За счет средств бюджета Московской области | 28814.4 | 28814.4 |  |  | 28814.4 | 28814.4
| За счет внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0
| Задача: 2. Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа | 4318.95 | 4318.95 | 14075.67 | 14075.67 | 18394.62 | 18394.62
| Мероприятие 2.1 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа | 4318.95 | 4318.95 | 14075.67 | 14075.67 | 18394.62 | 18394.62
| За счет средств ВМР | 1319.99 | 1319.99 |  |  | 1319.99 | 1319.99
| За счет средств городских и сельских поселений | 2998.96 | 2998.96 | 14075.67 | 14075.67 | 17074.63 | 17074.63
| За счет средств бюджета Московской области |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0
| Задача: 3. Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 94669.74 | 36108.94 | 220579.53 | 61181.06 | 315249.27 | 97290
| Мероприятие 3.1 Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 94669.74 | 36108.94 | 220579.53 | 61181.06 | 315249.27 | 97290
| За счет средств ВМР | 37.22 | 37.22 | 37160.43 | 35445.07 | 37197.65 | 35482.29
| За счет средств городских и сельских поселений | 4608.02 | 4608.02 | 4210 | 4165 | 8818.02 | 8773.02
| За счет средств бюджета Московской области |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет внебюджетных источников | 90024.5 | 31463.7 | 179209.1 | 21570.99 | 269233.6 | 53034.69
| Задача: 4. Создание условий для повышения качества жизни населения на территории Воскресенского муниципального района | 33681.5 | 33617.09 | 30006.63 | 27941.23 | 63688.13 | 61558.32
| Мероприятие 4.1 Создание условий для повышения качества жизни населения на территории Воскресенского муниципального района | 33681.5 | 33617.09 | 30006.63 | 27941.23 | 63688.13 | 61558.32
| За счет средств ВМР | 808.67 | 744.26 | 1622.33 | 1556.93 | 2431 | 2301.19
| За счет средств городских и сельских поселений | 30402.83 | 30402.83 | 16907.8 | 14907.8 | 47310.63 | 45310.63
| За счет средств бюджета Московской области |  |  | 8517.4 | 8517.4 | 8517.4 | 8517.4
| За счет внебюджетных источников | 2470 | 2470 | 2959.1 | 2959.1 | 5429.1 | 5429.1
| Задача: 5. Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района | 249264.77 | 206972.26 | 222627.71 | 160813.86 | 471892.48 | 367786.12
| Мероприятие 5.1 Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района | 249264.77 | 206972.26 | 222627.71 | 160813.86 | 471892.48 | 367786.12
| За счет средств ВМР | 9611 | 9559.6 | 8297.01 | 8157.89 | 17908.01 | 17717.49
| За счет средств городских и сельских поселений | 42253.77 | 42253.77 | 42098.9 | 42098 | 84352.67 | 84351.77
| За счет средств бюджета Московской области |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет внебюджетных источников | 197400 | 155158.89 | 172231.8 | 110557.97 | 369631.8 | 265716.86
| Задача: 6. Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством Воскресенского муниципального района | 134000 | 134000 | 140640 | 140640 | 274640 | 274640
| Мероприятие 6.1 Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством Воскресенского муниципального района | 134000 | 134000 | 140640 | 140640 | 274640 | 274640
| За счет средств ВМР |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет средств городских и сельских поселений | 4000 | 4000 | 10640 | 10640 | 14640 | 14640
| За счет средств бюджета Московской области |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет внебюджетных источников | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 260000 | 260000
| Задача: 7. Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства | 0 | 0 | 27793.66 | 27219.25 | 27793.66 | 27219.25
| Мероприятие 7.1 | 0 | 0 | 27793.66 | 27219.25 | 27793.66 | 27219.25
| За счет средств ВМР |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет средств городских и сельских поселений |  |  | 10300.78 | 10214.65 | 10300.78 | 10214.65
| За счет средств бюджета Московской области |  |  | 17492.88 | 17004.6 | 17492.88 | 17004.6
| За счет внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО по муниципальной программе: | 577066.65 | 476148.93 | 693363.41 | 467624.14 | 1270430.06 | 943773.07
| За счет средств ВМР | 11776.88 | 11661.07 | 47079.77 | 45159.89 | 58856.65 | 56820.96
| За счет средств городских и сельских поселений | 116580.87 | 116580.87 | 135173.36 | 131154.19 | 251754.23 | 247735.06
| За счет средств бюджета Московской области | 28814.4 | 28814.4 | 26010.28 | 25522 | 54824.68 | 54336.4
| За счет внебюджетных источников | 419894.5 | 319092.59 | 485100 | 265788.06 | 904994.5 | 584880.65
[5 empty] | Проверка с ГАСУ | 1270430.06 | 943773.07