**Приложение 2**

**Отчет \_\_\_\_\_\_Воскресенского муниципального района Московской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(муниципальное образование)**

**о ходе реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2017 году**

**по состоянию на «\_1\_\_»\_октября\_\_2017 года**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок исполнения** | **Информация о выполнении**  (в том числе, влияние реализации указанных мероприятий на социально-экономическое развитие муниципального образования и указанием количественного результата) | **Примечание**  (проблемные вопросы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Поддержка отраслей экономики** | | | | |
| **Промышленность** | | | | |
| 1 | Обеспечить создание многопрофильного индустриального, технологического парка (площадки) за счет внебюджетных источников финансирования | в течение года | В соответствии с муниципальной программой «Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» создание индустриального парка в Воскресенском муниципальном районе запланировано на период 2017 – 2021 г.г..  С этой целью выделен и поставлен на кадастровый учет земельный участок площадью 15 Га в с. Федино сп Фединское Воскресенского муниципального района. В настоящее время, на основании подписанного с КРМО соглашения о взаимодействии, осуществляется подбор управляющей компании для организации и проведения дальнейших мероприятий, в частности, по присоединению к инженерным сетям, созданию дорожно-транспортной инфраструктуры и по привлечению в парк резидентов.  На территории Воскресенского муниципального района определены 4 промышленные площадки – браунфилд: «Кварцит», «Техноткань (Хорлово), «Красный строитель», «Воскресенский минеральные удобрения (ВМУ)».  В 2017 на промышленные площадки привлечено 7 резидентов:  площадка «Кварцит» - ООО «Завод легких строительных материалов»;  площадка «Техноткань» - ООО «Основной поставщик», ООО «Экологическая упаковка»;  площадка «Красный строитель» - ООО «ЕвроЛЭП» и, привлеченные в 3 квартале, ООО «Миранти Интерьер», ООО «Лео – пласт»;  площадка «ВМУ» - ООО «Завод железобетонных изделий №1». | Промышленная площадка гринфилд в д. Чаплыгино площадью 157 га, рассматриваемая в 2016 г. под размещение индустриального парка, была исключена из перечня площадок по причине необеспеченности необходимыми энергетическими мощностями. Для увеличения инвестиционной привлекательности данной площадки требовались значительные капитальные вложения для строительства высоковольтной линии. С этой целью были направлены обращения в Правительство МО об оказании содействия в решении вопроса о включении данного объекта в инвестиционную программу Мособлэнерго или выделении средств из областного бюджета для строительства высоковольтной линии. |
| 2 | Осуществление мониторинга экпортноориентированных предприятий Воскресенского муниципального района | в течение года | В соответствии с Порядком формирования и ведения реестра экспортноориентированных предприятий данный Реестр формируется по мере поступления данных от предприятий, размещается на сайте в сети Интернет и направляется для формирования единого реестра Московской области в Министерство инвестиций и инноваций.  В настоящее время в Реестре значатся 2 экспортноориентированных предприятия - ООО «Эмпарус» (производство пластмассовых изделий) и ООО «Фрегат» (производство свинца). |  |
| 3 | Обеспечить эффективное и законное размещение нестационарных торговых объектов. | в течение года | В поселениях Воскресенского муниципального района разработаны и утверждены Схемы размещения НТО:  гп Воскресенск - постановление администрации от 20.06.2017г. № 1995-ППЗ;  сп Ашитковское – постановление главы от 11.11.2015 №73 (с изменениями от 17.04.2017г №25);  гп имени Цюрупы – постановление главы от 13.11.2015 №84;  сп Фединское – постановление главы от 30.10.2014 №446;  гп Белоозерский – решение Совета депутатов от 28.11.2013 №737/58 (с изменениями от 27.03.2014 №810/63).  В 2-ух поселениях разработаны и утверждены нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов:  гп Воскресенск – постановление администрации от 24.05.2017 № 1579-ППЗ;  сп Ашитковское – постановление главы от 10.04.2017 №23.  Порядок установки, эксплуатации, демонтажа нестационарных торговых объектов разработан в 3-х поселениях:  гп Воскресенск - постановление администрации от 15.06.2017г. № 1891-ППЗ;  сп Ашитковское – постановление главы от 18.12.2014 №540;  сп Фединское – постановление главы от 07.11.2013 №385.  В гп Хорлово НПА, регламентирующие указанные выше порядки, а также Схема размещения НТО не утверждены по причине отсутствия торговых объектов на территории поселения.  Распоряжением администрации Воскресенского муниципального района от 22.06.2017 №90-рпз создана рабочая группа по вопросам размещения и демонтажа НТО на территории гп Воскресенск.  Постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 29.06.2017 №258 утверждены типовые архитектурные решения внешнего вида НТО.  На основании и во исполнение данных актов предпринимателям Воскресенского района направлены уведомления о необходимости проведения демонтажа НТО, не вошедших в утвержденные схемы.  На НТО, включенных в утвержденную Схему, размещена информация о хозяйствующем субъекте, сроки размещения объекта, вид объекта и его специализация, а также QR – коды, содержащую вышеуказанную информацию.  В отношении владельцев НТО, не выполнивших требования по демонтажу, подготовлены документы для обращения в суд. |  |
| 4 | Обеспечить информирование о проведении роуд-шоу, презентаций инвестиционного, научно-технического и инновационного потенциала Московской области | в течение года | Информация о проводимых роуд-шоу, международных инвестиционных форумах и презентациях публикуется на официальном сайте Воскресенского муниципального района, либо доводится непосредственно до сведения заинтересованных промышленных предприятий, потенциальных инвесторов в виде электронной рассылки. При заинтересованности оказывается содействие в формировании заявки на участие в мероприятиях. |  |
| **Сельское хозяйство** | | | | |
| 5 | Реконструкция и модернизация выбывших из эксплуатации молочных ферм | до 31.12.2017 | В 2017 году на территории Воскресенского муниципального района реализуется инвестиционный проект по модернизации животноводческой фермы в АО "Воскресенское". Проектом предусматривается дополнительное создание 101 скотоместа.  АО "Воскресенское" реконструкцию фермы осуществляет за счет собственных средств. Планируемый объем инвестиций - 70,0 млн. рублей.  В июле 2017 года АО "Воскресенское" заключен контракт с компанией "ДеЛавль" на поставку молочного оборудования. Срок поставки - август 2017г.  С июля по август АО "Воскресенское" проведены работы по реконструкции помещения фермы:  проведена замена кровли и ее утепление на площади 1500 кв.м.;  проведено бетонирование полов, кормовых столов и каналов для навозоудаления;  заменены оконные блоки;  произведен монтаж стойлового оборудования.  В настоящее время в подготовленных помещениях осуществляется монтаж молочного оборудования. Завершение всего объема работ планируется к концу 2017 года. На 01.01.2018 АО "Воскресенское" планирует увеличить дойное стадо до 701 голов. В настоящее время поголовье коров составляет 590 голов. |  |
| 6 | Продолжить реализацию инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства «Эко – культура» | в течение года | На территории Воскресенского муниципального района продолжается проведение мероприятий по реализации инвестиционного проекта по строительству высокотехнологичных теплиц для выращивания овощных культур. В рамках реализации проекта получены технические условия на обеспечение подключения земельного участка к энергоносителям, получен кадастровый паспорт на земельный участок и выполнена градостроительная проработка. Инвестором подготовлен пакет документов на выделение земельного участка без торгов на основании постановления Правительства МО от 22.04.2015 №272/13. Инвестором и администрацией Воскресенского муниципального района направлены ходатайства в Правительство МО о выделении земельного участка площадью 130 Га в д. Ратмирово сп Фединское без торгов. По состоянию на отчетную дату распорядительный документ Губернатора МО о выделении земельного участка без торгов не утвержден. |  |
| 7 | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользованных земель сельхозназначения | в течение года | Сельскохозяйственными предприятиями Воскресенского муниципального района составлены производственные программы, а также планы по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на 2017 год. В соответствии с планом в 2017 году планируется вовлечь в оборот 1 668 га неиспользуемых земель. По состоянию на отчетную дату данный показатель выполнен на 60,4%, вовлечено в оборот 1008 га земли. | Ввод в оборот сельскохозяйственных земель продолжится в 4 квартале 2017 года |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство** | | | | |
| 8 | Обеспечить участие в реализации программы ремонта 32 тысяч подъездов многоквартирных домов | в течение года | В 1 квартале 2017 года были проведены собрания собственников помещений, определен адресный перечень подъездов, в которых запланирован ремонт. В результате, в рамках реализации программы в Воскресенском муниципальном районе планируется отремонтировать 799 подъездов.  Финансирование реализации проекта осуществляется из нескольких источников:  средства бюджета Московской области – 12 150,0 тыс. рублей;  средства бюджета Воскресенского муниципального района – 516,0 тыс. рублей;  средства бюджетов поселения Воскресенского муниципального района - 249,0 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 85 984,0 тыс. рублей;  иные межбюджетные трансферты – 48 701,0 тыс. рублей.  По состоянию на отчетную дату ремонт закончен в 228 подъездах, что подкреплено актами выполненных работ,  по 38 подъездам акты выполненных работ проходят процедуру согласования для дальнейшего возмещения организациям расходов за проведенные работы. |  |
| 9 | Довести долю лицевых счетов через Московский областной единый информационно-расчетный центр до 100% | в течение года | По состоянию на 01.10.2017г. на обслуживании в МОСОБЛЕИРЦ находится 56 272 из 66 200 (без учета ТСЖ, ЖК, ЖСК) лицевых счетов, что составляет 85%.  Не переведены счета МУП "СЕЗ - Белоозерский", ООО "Инстрой 21 век", ООО "Жилье 2005", УК "ВДСК СЕРВИС", ООО "Экстех".  Администрацией Воскресенского муниципального района проводится работа по переводу лицевых счетов вышеуказанных управляющих компаний:  - МУП «СЕЗ – Белоозерский» (6 808 лицевых счетов) подготовлена конкурсная документация, на 09.10.2017г. назначен аукцион по определению обслуживающей счета организации;  - с ООО «Инстрой 21 век» (1 665 лицевых счетов) проведено рабочее совещание. |  |
| 10 | Обеспечить участие в реализации приоритетного проекта Московской области «Обеспечить новый уровень участия жителей в выборе и контроле проведения работ по комплексному благоустройству с учетом обращений жителей в Добродел» | 01.12.2017 | В 1 квартале 2017 года жители Воскресенского муниципального района принимали участие в интернет-голосовании на портале Добродел в рамках проекта "Меняем дворы" по вопросам благоустройства дворовых территорий. Данный вид участия жителей позволил им выбрать отдельные параметры и детали благоустройства своего двора, а также предложить адреса дворовых территорий, еще не включенных в программу комплексного благоустройства. В результате онлайн-голосования определен один двор по адресу г Воскресенск, ул. Беркино, д. 1/3, дополнительно вошедший в ранее утвержденный адресный перечень дворовых территорий по комплексному благоустройству в 2017 году, состоявший из 25 адресов.  По состоянию на отчетную дату работы по комплексному благоустройству завершены в 18 дворах из 26 запланированных, в том числе, в 3 дворах, благоустроенных в рамках программы Губернатора МО «Наше Подмосковье»:  гп Воскресенск, ул. Западная, д. 6,7,9;  гп Воскресенск, ул. Кагана, д. 28/8, 26,24;  сп Фединское, с. Косяково, ул. Юбилейная, д. 1,2,3,4,5.  В настоящее время жители, также с помощью голосования, могут оценить качество проведенных работ по благоустройству, оставить свои комментарии и замечания.  Все предложения и замечания, поступившие во время первоначального голосования, будут учтены при формировании бюджетов поселений Воскресенского муниципального района на 2018 год. |  |
| **Транспорт** | | | | |
| 11 | Обеспечить увеличение доли поездок, оплаченных с использованием ЕТК «Стрелка» в общем количестве оплаченных пассажирами поездок. | 31.12.2017 | В Воскресенском муниципальном районе пассажиры на всех муниципальных автобусных маршрутах имеют возможность оплатить проезд с использованием ЕТК «Стрелка». За 9 месяцев 2017 года доля поездок, оплаченных с использованием ЕТК «Стрелка», в общем количестве оплаченных пассажирами поездок, составляет 67,3%. |  |
| **Поддержка малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 12 | Обеспечить осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.30 Федерального закона 44-ФЗ в размере не менее чем 25 процентов совокупного годового объема закупок | в течение года | По итогам 9 месяцев 2017г. заказчиками Воскресенского муниципального района заключено контрактов с Поставщиками, являющимися субъектами малого предпринимательства, социально-ориентированными некоммерческими организациями, на сумму 496 383,0 тыс. рублей, что составляет 66,780% от совокупного годового объема закупок (с учетом ч. 1.1 ст.30 44-ФЗ). |  |
| 13 | Введение моратория на изменение арендной платы при аренде муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства | 01.11.2017 | В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства размер базовой ставки годовой арендной платы за 1 квадратный метр зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности Воскресенского муниципального района в 2017 году оставлен на уровне 2016 года, утвержденного Решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 30.09.2016 №360/33.  Кроме того, Решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 29.09.2017 № 512/50 размер базовой ставки годовой арендной платы на 2018 год утвержден также на уровне 2016 года. |  |
| 14 | Актуализировать Перечень объектов имущества, находящихся в собственности Воскресенского муниципального района, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.07.2017 | Решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 31.03.2017 №461/43 утвержден актуальный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
| 1. **Социальная стабильность** | | | | |
| 15 | Обеспечить реализацию мероприятий по ликвидации аварийного и ветхого жилья. | в течение года | В рамках реализации мероприятий по ликвидации аварийного и ветхого жилья проведены технические обследования многоквартирных жилых домов, планируемых к признанию аварийными. Результаты обследования были проанализированы на заседаниях Межведомственной комиссии по признанию многоквартирных жилых домов аварийными. В итоге 11 многоквартирных домов признано аварийными, утверждены соответствующие постановления администрации Воскресенского муниципального района, сформированы учетные дела.  Направлена заявка в Министерство строительного комплекса Московской области о вступлении Воскресенского муниципального района в адресную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы» |  |
| 16 | Обеспечить информирование о ходе строительства домов для «обманутых» дольщиков и принимаемых мерах по защите прав граждан – участников долевого строительства | в течение года | В настоящее время в Воскресенском муниципальном районе отсутствуют объекты долевого жилищного строительства, признанные проблемными.  По признанному ранее проблемному объекту, расположенному по адресу Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, мкрн. №2 (квартал Б), заключен инвестиционный контракт с новым застройщиком ООО «Бронинвестстрой». Согласно контракта, застройщик предоставляет 9-ти обманутым дольщикам 10 квартир. По состоянию на отчетную дату строительство дома продолжается. |  |
| 17 | Обеспечить реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения с целью недопущения роста безработицы | в течение года | С целью недопущения роста безработицы проводятся следующие мероприятия:  проведена работа по привлечению работодателей по вопросу расширения банка вакансий получателей государственных услуг (направлено 60 приглашений работодателям к сотрудничеству с центром занятости, зарегистрированы в центре занятости 43 новых работодателя);  организовано взаимодействие с работодателями, создающими новые рабочие места, прежде всего для инвалидов и граждан, испытывающих трудности в поиске работы (за 9 месяцев 2017г. на 22 предприятиях и организациях было создано 181 новое рабочее место; 13 предприятий подали заявки на 49 вакантных рабочих мест, в том числе 5 рабочих мест для инвалидов, 15 вакансий для граждан, испытывающих трудности в поиске работы);  оказано 156 индивидуальных консультаций работникам, находящимся под риском увольнения;  организовано участие в мероприятиях по развитию малого бизнеса и организаций предпринимательской деятельности граждан, оказано содействие самозанятости безработных граждан (оказано 44 услуги по организации самозанятости, проведено 5 заседаний Конкурсной комиссии по защите бизнес-проектов, 11 безработных граждан открыли свое дело, 7 безработных получили субсидию на организацию самозанятости в размере 58 800,0 рублей, 9 безработных граждан получили единовременную помощь на оформление государственной регистрации);  проводятся мероприятия по организации общественных работ, увеличению количества вакансий временного характера (от 20 предприятий и организаций получено 43 вакансии на 100 рабочих мест, трудоустроено на общественные работы 83 безработных гражданина);  организовано курсовое профессиональное обучение профессиям, пользующимися спросом на рынке труда (направлены на обучение 152 безработных гражданина и 10 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком);  проводятся ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, совещания, «круглые столы» с работодателями Воскресенского района и соседних районов Московской области (проведено 7 ярмарок вакансий, 2 семинара, 2 «круглых стола», в мероприятиях приняли участие 122 предприятия и организации);  проводится работа по психологической поддержке и социальной адаптации безработных граждан, проведение групповых и индивидуальных занятий (услуги по социальной адаптации получили 104 человека, консультации по психологической поддержке получили 142 человека). |  |
| 18 | Обеспечить информирование о государственных услугах службы занятости населения через средства массовой информации и Интернет-ресурсы | в течение года | Организовано информирование населения о положении на рынке труда в СМИ, на сайте Воскресенского муниципального района, на сайте ГКУ «Воскресенский центр занятости населения».  В результате размещено 275 информационных материалов для информирования неограниченного круга лиц о положении на рынке труда Воскресенского муниципального района, о вакантных рабочих местах, а также размещено 64 экспресс-информаций о проведенных Центром занятости мероприятиях. |  |
| 19 | Обеспечить распространение социально значимой информации в сети инфоэкранов МФЦ | в течение года | Распространение социально значимой информации осуществляется через инфоэкраны, установленные в зоне ожидания МФЦ Воскресенского муниципального района. Информация поступает через трансляцию новостного канала «Подмосковье. 360», что позволяет информировать льготную категорию граждан и иные группы населения о событиях, новостях Московского региона и Воскресенского муниципального района |  |
| 20 | Оказать содействие в создании условий для проведения диспансеризации | в течение года | За 9 месяцев 2017 года оказано содействие в проведении 7 единых дней диспансеризации: 25 марта, 22 апреля, 27 мая, 24 июня, 29 июля, 26 августа, 30 сентября.  В целях привлечение населения к прохождению диспансеризации осуществлялось информирование в СМИ, организована работа с поселениями, с предприятиями Воскресенского муниципального района, 28.06.2017г. проведено выездное мероприятие по диспансеризации на ПК «Хлебник» и ООО «ТД» Воскресенскхлеб».  Организованы выездные дни диспансеризации в сельские населенные пункты (д.Ворщиково, д. Цибино, п. Красный Холм).  05.09.2017г. проведен брифинг главного врача ГБУЗ МО «ВПРБ» с участием СМИ района.  21.09.2017г. организована областная акция «Розовая ленточка» с участием главного специалиста по медицинской профилактике Центрального округа РФ и Министерства здравоохранения МО Ивановой Е.С.  В результате проведенных мероприятий, по состоянию на 01.10.2017г. в лечебных учреждениях Воскресенского муниципального района прошли диспансеризацию 21 402 жителей, что составило 17,3% от числа взрослого населения, подлежащих диспансеризации (123 712 человек), и 75,3% от годового плана, установленного Министерством здравоохранения Московской области (28 400 человек). |  |
| 21 | Организовать размещение специализированных нестационарных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции «Подмосковный фермер» | в течение года | На территории Воскресенского муниципального района действует торговый объект «Подмосковный фермер» по адресу Воскресенский район, пос. Виноградово, ул. 8 Марта, стр. 23 – ИП Бонцев Е.В. |  |
| 22 | Проведение ярмарок социальной направленности «Ценопад» | в течение года | В соответствии с распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 23.03.2017 №17рв-5 «О проведении ярмарок «Ценопад» в 2017 году» организация ярмарки «Ценопад» в Воскресенском муниципальном районе запланирована на 4 квартал 2017 года по адресу г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.2 (плошадь ЛДС «Подмосковье») |  |
| 1. **Повышение эффективности расходования бюджетных средств** | | | | |
| 23 | Обеспечить реализацию мероприятий по оптимизации муниципальных учреждений несоциальной сферы | 31.12.2017 | На территории Воскресенского муниципального района на 01.01.2017г. осуществляли деятельность 13 муниципальных учреждений несоциальной сферы.  С целью оптимизации в Воскресенском муниципальном районе реализуется приоритетный проект «Повышение эффективности работы сети муниципальных учреждений несоциальной сферы Воскресенского муниципального района».  По состоянию на 01.10.2017г. проведены следующие мероприятия:   1. Осуществлен сбор информации о деятельности учреждений, проанализированы их структуры и штатные расписания, разработаны «дорожные карты» проведения организационных мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений. 2. На основании постановления администрации от 23.06.2017 № 249 с 11.09.2017г. реорганизовано МКУ Воскресенского муниципального района «Централизованная бухгалтерия» в форме присоединения к нему МКУ Воскресенского муниципального района «Централизованная бухгалтерия отрасли «Образование», МКУ Воскресенского муниципального района «Централизованная бухгалтерия отрасли «Физическая культура, спорт, туризм и работа с молодежью»: утверждена и зарегистрирована в ИФНС новая редакция устава учреждения, согласовано и утверждено штатное расписание и положение об оплате труда сотрудников учреждения. 3. На основании постановления администрации Воскресенского муниципального района от 17.08.2017г. №533 МУ «Воскресенский отряд по предотвращению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и проведению поисково-спасательных работ» переименовано в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская и поисково-спасательная служба» Воскресенского муниципального района Московской области: утвержден и зарегистрирован устав учреждения, согласовано и утверждено штатное расписание и положение об оплате труда сотрудников учреждения. 4. В соответствии с постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 01.08.2017 №514 внесены и зарегистрированы изменения в Устав МКУ «Управление по обеспечению» на предмет уточнения цели и основных видов деятельности учреждения. Внесены изменения в штатное расписание учреждения. 5. На основании постановления администрации Воскресенского муниципального района от 22.09.2017 № 615 создано МКУ «Воскресенский центр закупок». Утвержден и зарегистрирован устав учреждения. В настоящее время процедуру согласования и утверждения проходят штатное расписание и положение об оплате труда сотрудников учреждения. |  |
| 24 | Подготовить предложения по реформированию системы предоставления дополнительного образования в части оптимизации бюджетных расходов на одновременное оказание услуг по дополнительному образованию в сферах культуры, образования, физической культуры и спорта | 01.06.2017 | В соответствии с решениями отраслевых (функциональных) органов администрации Воскресенского муниципального района предложения по реформированию на 2017 год отсутствуют. |  |
| 25 | Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности организации ФХД муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в которых муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей) | в течение года | Регулярно проводятся заседания Балансовой комиссии. По состоянию на 01.10.2017г.:  1 предприятие – МУП «Специализированная ритуальная служба» гп им. Цюрупы, ликвидировано с 11.09.2017г.;  2 предприятия – МУП «Ритуал Сервис» и МУП «Специализированная ритуальная служба «Белоозерский» находятся в стадии ликвидации.  7 предприятий продолжают осуществлять деятельность. |  |
| 26 | Обеспечить ведение оперативной отчетности по задолженности подведомственных муниципальных учреждений за коммунальные платежи и платежи во внебюджетные фонды | ежеквартально | Ежеквартально осуществляется анализ кредиторской задолженности муниципальных учреждений за коммунальные услуги и по платежам во внебюджетные фонды. В результате задолженность за коммунальные услуги и по платежам во внебюджетные фонды у муниципальных учреждений отсутствует. |  |
| 27 | Формирование планов земельно-имущественных торгов на 2018 год | 01.11.2017 | План земельно-имущественных торгов на 2018 год сформирован. В соответствии с ним в 2018 году запланировано к реализации на торгах 60 земельных участков: в 1 квартале – 10 земельных участков, во 2 квартале – 20, в 3 квартале – 20, в 4 квартале – 10. |  |
| 28 | Обеспечить проведение мероприятий, направленных на сокращение уровня долговой нагрузки бюджета Воскресенского муниципального района | в течение года | За отчетный период объем задолженности по бюджетному кредиту сократился на 70,0 млн. рублей.  По муниципальным гарантиям, выданным в 2017 году, объем задолженности сократился на 3,1 млн. рублей.  Информация об объеме муниципального долга муниципального района ежемесячно размещается на сайте Воскресенского муниципального района. |  |
| 29 | Обеспечить проведение мероприятий по выявлению незарегистрированных объектов капитального строительства с целью дальнейшего их вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот | в течение года | По состоянию на 01.10.2017г. в Воскресенском муниципальном районе было выявлено 4 053 земельных участка, на которых расположены незарегистрированные объекты. В результате проводимых мероприятий по вовлечению в налоговый оборот данных объектов (обходы, рассылка писем, налоговых уведомлений, информирование в СМИ, привлечение к сотрудничеству председателей СНТ) зарегистрированы 5 187 объектов.  В настоящее время осуществляется организация второго и третьего этапов проекта по выявлению объектов без прав и работе с земельными участками, границы которых не установлены. |  |
| 30 | Обеспечить размещение муниципальными заказчиками Воскресенского муниципального района извещений о проведении открытого конкурса, электронного аукциона, предусмотренного федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до 1 октября текущего финансового года | 01.10.2017 | Муниципальными заказчиками Воскресенского муниципального района составлены и согласованы планы-графики, предусматривающие завершение проведения конкурсных процедур до 01 октября 2017 года.  Конкурентные закупки, предусмотренные планами закупок и планами-графиками, размещены до 1 октября 2017 года, за исключением закупок за счет сложившейся экономии в результате проведения торгов, повторных закупок и закупок, которые не были размещены по причине технических сбоев ЕАСУЗ. |  |
| 31 | Обеспечить публикацию всех конкурентных процедур на Едином портале торгов Московской области torgi.mosreg.ru | постоянно | Размещение информационного извещения о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду/собственность в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ происходит по мере поступления обращений от физических и юридических лиц. Все конкурентные процедуры размещаются на Едином портале торгов Московской области. Таким образом, за 9 месяцев 2017 года администрациями Воскресенского муниципального района и поселений размещено 161 извещение. |  |
| 32 | Обеспечить недопущение муниципальными заказчиками принятия после 1 декабря 2017 года бюджетных обязательств, возникающих из муниципальных контрактов, предусматривающих условие об исполнении в 2017 году денежного обязательства получателя бюджетных средств по выплате авансовых платежей, оплате поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг), срок исполнения которого превышает один месяц, в пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на 2017 год | 31.12.2017 | В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и не допущения нарушения бюджетного законодательства, осуществляется контроль сроков исполнения обязательств по контрактам при постановке на учет принятых руководителями муниципальных учреждений бюджетных обязательств в целях недопущения муниципальными заказчиками принятия после 1 декабря 2017 года бюджетных обязательств, возникающих из муниципальных контрактов, предусматривающих условие об исполнении в 2017 году денежного обязательства получателя бюджетных средств по выплате авансовых платежей, оплате поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг), срок исполнения которого превышает один месяц, в пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на 2017 год. |  |
| 33 | Обеспечить своевременное заключение соглашений на предоставление субсидий бюджету Воскресенского муниципального района на исполнение иных бюджетных обязательств | 01.05.2017 01.10.2017 | Соглашения на предоставление субсидий бюджету Воскресенского муниципального района на исполнение иных бюджетных обязательств заключались своевременно по мере поступления проектов Соглашений от ЦИОГВ Московской области |  |
| 1. **Мониторинг социально-экономического положения Воскресенского муниципального района Московской области** | | | | |
| 34 | Мониторинг социально-экономического положения Воскресенского муниципального района | ежемесячно | Осуществляется анализ сведений статистических форм П-1, П-2, П-3, П-4 по мере поступления статистической информации в соответствии со сроками ее формирования. Результаты анализа размещаются на официальном сайте Воскресенского муниципального района.  Ежемесячно проводятся заседания Штаба по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике и на рынке труда Воскресенского муниципального района, на которых заслушиваются доклады оперативных групп по мониторингу основных сфер экономики. За 9 месяцев 2017 года проведено 9 заседаний Штаба, по итогам которых социально-экономического положение Воскресенского муниципального района оценивается, как стабильное.  На основании официальных данных федерального статистического наблюдения, темп роста отгруженной предприятиями Воскресенского муниципального района продукции за период январь-август 2017г составил 105,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Средняя заработная плата выросла на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 38,3 тыс. рублей (2016г. – 35,4 тыс. рублей). Темп роста численности работников на предприятиях составил 101,3%. |  |
| 35 | Мониторинг изменения цен на продовольствие и объемов продовольственных запасов | ежемесячно | Еженедельно осуществляется сбор информации о розничных ценах на фиксированный набор продуктов питания в магазинах федеральных торговых сетей, локальных сетей, несетевых магазинах, рынках, расположенных на территории Воскресенского муниципального района. По итогам месяца информация размещается на официальном сайте Воскресенского муниципального района.  Ежемесячно результаты мониторинга размещаются в ГАС «Управление».  Ежемесячно данные мониторинга изменения цен на продовольствие и объемов продовольственных запасов обсуждаются на заседании Штаба по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике и на рынке труда Воскресенского муниципального района.  Мониторинг продовольственного обеспечения по перечню из 40 наименований продуктов проводится еженедельно, в ходе проводимого мониторинга на особом контроле цены на продукты, входящие в состав потребительской корзины.  По результатам мониторинга цен, по состоянию на 30.09.2017г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается незначительный рост цен на все группы товаров в сетевых и несетевых магазинах и магазинах локальных сетей.  Информация по среднему объему единовременной покупки в 2017 году:  магазины федеральных сетей – 600,0-900,0 рублей (2016г. – 650,0-1500,0 рублей);  магазины шаговой доступности – 450,0-750,0 рублей (2016г. – 500,0-900,0 рублей).  Скидки по социальным картам и при предъявлении пенсионного удостоверения, предоставлялись во всех 75 магазинах федеральных торговых сетей. Кроме того, магазинами ПО «Воскресенское РайПо» (24 объекта) также предоставлялась скидка по социальным картам в размере 5%.  Цены на продукты в Воскресенском муниципальном районе соответствуют среднему уровню цен на продукты по Московской области. |  |
| 36 | Мониторинг ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов | ежемесячно | Ежемесячно, в соответствии с графиком, проводится мониторинг ассортимента, ценовой политики и уровня обслуживания в аптечных организациях, результаты которого обсуждаются на заседаниях Штаба по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике и на рынке труда Воскресенского муниципального района.  На территории Воскресенского муниципального района осуществляют деятельность 64 аптеки и аптечных пункта, в т.ч. 9 аптечных пунктов ГБУ МО «Мособлмедсервис» по выдаче лекарственных препаратов льготным категориям граждан.  С 01.04.2016г. мониторинг лекарственных препаратов проводится согласно перечню, утвержденному Распоряжением Правительства РФ №2724-р от 26.12.2015г. Из полного перечня жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который включает 23 499 ед., оперативной группой по мониторингу лекарственного обеспечения отобраны 57, каждый из которых входит в одну из 24 категорий в разрезе показания к применению.  Мониторинг проводится по утвержденной форме еженедельно согласно графика.  Ни одна из проверенных в течение отчетного периода аптечных организаций не превышала предельно допустимых цен на лекарственные препараты. Уровень цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты ниже предельных значений на 4-20%, наличие ассортимента от 30% до 95%. Наиболее востребованные лекарственные препараты, в т.ч. и противовирусные, представлены во всех аптечных организациях. Наиболее приемлемые по ценам аптеки: «Сайдана», «Фарм Вектор», «Вита Фарм», «Горздрав», «Воскресенскфарм».  По обеспечению лекарственными препаратами льготных категорий граждан за 9 месяцев 2017 года в лечебных учреждениях Воскресенского муниципального района было обслужено 33 621 рецепт на общую сумму 115 999 680,08 рублей.  Количество жалоб и обращений на обеспечение льготными лекарственными препаратами составило 20% от общего количества обращений. В течение отчетного периода наблюдалась напряженность по обеспечению льготников инсулином в связи с ограниченным объемом поставки в аптечные учреждения района. В качестве решения данных проблем врачами лечебных учреждений подбирались препараты аналогичного действия с учетом переносимости пациентом, осуществлялась выписка рецептов из областного бюджета, составлялись и направлялись в Министерство здравоохранения МО индивидуальные заявки на препараты.  В настоящее время поступают обращения на «Горячую линию» Министерства здравоохранения МО по лекарственному обеспечению из-за отсутствия некоторых онкологических препаратов (Золадекс, Анастразол, Летрозол). Обеспечение населения льготными лекарственными препаратами будет налажено после проведения процедуры закупки данных наименований лекарств Министерством здравоохранения МО. |  |
| 37 | Мониторинг положения системообразующих промышленных предприятий | ежемесячно | В соответствии с решением Министерства инвестиций и инноваций МО на территории Воскресенского муниципального района в 2017 году определены 4 системообразующих промышленных предприятия – ОАО «ЛафаржЦемент», ОАО «ВМУ», ООО «ТехноНиколь – Воскресенск», ООО «Волма Воскресенск». Мониторинг положения системообразующих предприятий проводится на основе официальных данных федерального статистического наблюдения ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, с занесением информации в ГАС «Управление».  Ежемесячно результаты мониторинга положений 4 системообразующих предприятий, а также 11 предприятий, которые по установленным критериям не могут быть отнесены к системообразующим, но объем их налоговых отчислений существенно влияет на доходную часть бюджета Воскресенского муниципального района, рассматриваются на заседании Штаба по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике и на рынке труда в Воскресенском муниципальном районе.  Основные показатели деятельности системообразующих предприятий по официальным данным федерального статистического наблюдения за период январь-август 2017 года следующие.  **ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»:**  темп роста объема отгруженной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 100,4%; темп роста уровня заработной платы сотрудников предприятия составил 107,5%; темп роста численности работающих – 92,9%. В 2017 году на предприятии проводятся мероприятия по техническому переоснащению производства.  **ООО «ТехноНиколь Воскресенск»:**  темп роста объема отгруженной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 136,3%; темп роста уровня заработной платы – 130,5%; темп роста численности работающих – 117,4%.  В 2017 году предприятие запустило новую линию по производству кровельных материалов.  **ООО «Волма Воскресенск»:**  темп роста объема отгруженной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 112,8%; темп роста уровня заработной платы – 96,8%; темп роста численности работников – 80,3%.  **ОАО «Лафарж Цемент»:**  По причине консервации производства клинкера с апреля 2016 года основные показатели деятельности предприятия значительно снизились, а именно: отгрузка прекращена полностью, численность персонала сократилась на 72,7%, уровень заработной платы при этом вырос на 13,1%.  Ситуация в ОАО «ЛафаржЦемент» находится на контроле в Министерстве инвестиций и инноваций МО. На встрече руководства ОАО «ЛафаржХолсим» с Министром инвестиций Буцаевым Д.П., состоявшейся в конце декабря 2016г, были определены основные планы предприятия по осуществлению деятельности до 2019 года, в том числе и на территории Воскресенского муниципального района. На этой же встрече было решено сохранить за предприятием статус «системообразующее», несмотря на сложившуюся ситуацию, с сохранением определенных обязательств.  В настоящее время на предприятии проходит консервация оборудования, производятся работы по рекультивации карьера. |  |
| 38 | Мониторинг состояния жилищного строительства и всех объектов долевого строительства жилья, осуществляемого в рамках 214-ФЗ | ежемесячно | В Министерство строительного комплекса МО на регулярной основе направляются отчеты. Осуществляется контроль за объемами выполненных работ в сфере жилищного строительства. Анализ текущей ситуации в сфере жилищного строительства на территории Воскресенского муниципального района ежемесячно рассматривается на заседаниях Штаба по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике и на рынке труда Воскресенского муниципального района.  За период с 01.01.2017г. по 30.09.2017г.:  Выдано разрешений на строительство и реконструкцию объектов ИЖС – 834, в т.ч. продление – 13, отказано в выдаче разрешения – 139.  Выдано актов на ввод в эксплуатацию объектов ИЖС – 9, отказано в выдаче актов – 0.  На территории Воскресенского муниципального района ведется строительство 9 многоквартирных жилых домов.  Средняя цена 1 кв.м. жилья в новостройках составляет от 40,0 до 60,0 тыс. рублей.  В 2017 году введено в эксплуатацию 3 МКД.  По данным Воскресенского филиала статистики за период с 01.01.2017 по 29.06.2017 в ФГБУ «ФКП Росреестр» зарегистрировано 266 жилых домов суммарной площадью 34210 кв. м. |  |
| 39 | Мониторинг ситуации на рынке труда | ежемесячно | Еженедельно осуществляется сбор и сверка с предприятиями и организациями сведений о неполной занятости, высвобождениях и простоях, а также мониторинг регистрируемого рынка труда, наличие вакансий, динамика основных показателей работы по категориям граждан. Ежемесячно ситуация на рынке труда обсуждается на заседаниях Штаба по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике и на рынке труда Воскресенского муниципального района.  За 9 месяцев 2017г. в Воскресенский центр занятости населения обратились за предоставлением государственных услуг в сфере занятости 7 836 человек, из них:  поставлено на учет в целях поиска подходящей работы 1 706 человек, в т.ч., инвалиды - 71;  получили консультации по различным вопросам деятельности службы 6 130 граждан и работодателей;  признаны безработными 757 чел.;  трудоустроено 1 170 чел., в т.ч., инвалиды - 38;  направлено на профобучение 152 чел.;  услуги по профориентации получили 1 190 чел.;  временное трудоустройство получили 435 школьников;  временное трудоустройство имеющих трудности в поиске работы 18 человек;  приняли участие в общественных работах 83 чел.;  услуги по самозанятости получили 44 чел., в т.ч. открыли собственное дело 11 чел.  Заявленная работодателями потребность в работниках составила 3 292 ед., свободных вакансий на конец периода 909 ед.  На 29.09.2017г. на учете состоят 638 человек, в том числе в статусе безработных - 522 человек.  **Уровень безработицы - 0,59%.**  Уровень трудоустройства – 68,6%.  Следует отметить, что с начала года уровень безработицы снизился с 0,83% до 0,59%.  В течение 9 месяцев 2017 года на **6 предприятиях** работали в режиме неполного рабочего времени 117 человек - ООО «Бентопром – Московская область», ООО «Авеста», ООО «ОВК- Сервис», ООО «Элкраф», ООО «Русский матрац», ООО «ВЗЭТИ «Техэлектро». В настоящее время только ООО «Русский матрац» продолжает работу в данном режиме.  **6 предприятий** осуществили массовых увольнения 128 работников в связи с ликвидацией либо сокращением штатов: МУ «ДВС «Дельфин», ГБУЗ МО «ВПРБ», КБ Химмаш имени А.М. Исаева филиал ФГУП ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель», обособленное структурное подразделение Воскресенский почтамт УФПС МО – филиала ФГУП «Почта России». |  |
| 40 | Мониторинг привлечения иностранной рабочей силы хозяйствующими субъектами по видам экономической деятельности | ежемесячно | На основании данных, предоставленных УМВД России по Воскресенскому району, за период январь – август 2017г. на территории района зарегистрировано 9 916 иностранных гражданина. В числе зарегистрированных наибольшая доля принадлежит гражданам республики Узбекистан и Украины. На осуществление трудовой деятельности заключено 275 двусторонних договоров.  В течение отчетного периода проведено 121 мероприятие по стабилизации миграционной ситуации, противодействию незаконной миграции. В ходе мероприятий было проверено 19 промышленных предприятий, 7 строительных объектов, 3 сельскохозяйственных предприятия, 20 торговых объектов, 16 объектов бытового обслуживания, 48 объектов жилого сектора и мест компактного проживания иностранцев, 8 иных объектов.  В результате проведения мероприятий составлено 394 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 18.8 и 18.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях.  Информация по мониторингу привлечения иностранной рабочей силы ежемесячно заслушивается на заседаниях Штаба по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике и на рынке труда в Воскресенском муниципальном районе. |  |
| 41 | Мониторинг и анализ поступлений в бюджет Воскресенского муниципального района по видам налоговых и неналоговых доходов |  | Мониторинг и анализ поступлений в бюджет Воскресенского муниципального района проводится ежемесячно. По состоянию на 01.10.2017г. бюджет Воскресенского муниципального района исполнен на 71,2%, в том числе по налоговым доходам на 71,6%, по неналоговым – на 66,0%. |  |
| 42 | Мониторинг задолженности по налогам и сборам в бюджет, сокращение недоимки | ежемесячно | Мониторинг задолженности по налогам и сборам в бюджет Воскресенского муниципального района и консолидированный бюджет Московской области проводится регулярно на основании сведений, поступающих из ИФНС России по г. Воскресенск с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью.  С целью сокращения недоимки поселениями и администрацией Воскресенского муниципального района за 9 месяцев 2017 года организовано 26 заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет. В рамках работы комиссий проведена работа со 285 организациями и индивидуальными предпринимателями. Сумма урегулированной задолженности, по предварительным данным, составила 267 647,9 тыс. рублей.  Кроме того, сотрудники администрации Воскресенского муниципального района приняли участие в 6 заседаниях Комиссии по легализации объектов налогообложения в ИФНС России по г. Воскресенску. |  |
| 43 | Мониторинг платы граждан за коммунальные услуги | ежемесячно | Ежемесячно осуществляется сбор, анализ и оценка предоставленной управляющими компаниями, ТСЖ Воскресенского муниципального района информации о размере платы граждан за коммунальные услуги. Информация размещается в ЕИАС ФАС, в ГАСУ МО. Кроме того, собранные сведения по оплате гражданами коммунальных услуг ежемесячно обсуждаются на заседаниях Штаба по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике и на рынке труда Воскресенского муниципального района.  Согласно оперативным данным, процент сбора оплаты гражданами жилищно-коммунальных услуг в июле 2017г составил 92,98%, в августе 2017г – 94,26%.  Общая сумма задолженности населения – 1,2 млрд. рублей.  С целью повышения сборов с населения совместно с управляющими компаниями и ООО «МосОблЕИРЦ» проводится претензионная работа по востребованию задолженности населения за ЖКУ. |  |
| 44 | Обеспечить контроль за своевременной выплатой заработной платы в организациях Воскресенского муниципального района, в том числе муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях | ежемесячно | Мониторинг выплаты заработной платы в организациях Воскресенского муниципального района, в том числе муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях, проводится на еженедельной основе. Информация, по утвержденной форме, направляется еженедельно, а также по итогам квартала, в Министерство социального развития Московской области.  По итогам 9 месяцев 2017г. заработная плата в организациях Воскресенского муниципального района выплачивается своевременно. |  |
| 45 | Мониторинг проблем малых и средних предприятий на муниципальном уровне | ежемесячно | В целях оказания содействия в решении проблем малых и средних предприятий еженедельно проводятся консультационные встречи, а также 2 раза в месяц организуются «круглые столы» руководства муниципального образования с представителями бизнес-сообщества. Основные вопросы, волнующие предпринимателей, касаются организации предпринимательской деятельности, земельно-имущественного комплекса, участия в электронных торгах, применения льготного налогообложения и др. По состоянию на 01.10.2017г. в результате проведения мероприятий оказана консультационная поддержка по 216 обращениям предпринимателей.  В отчетном периоде были организованы 3 обучающих семинара, которые посетили около 80 хозяйствующих субъектов.  В 3 квартале, в связи с началом проведения конкурса по предоставлению субсидий из бюджета Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» в 2017 году, увеличилось количество обращений по вопросу участия в данном конкурсном отборе. С 1 августа консультационная поддержка по порядку, а также прием заявок на получение субсидий из бюджета МО осуществляется исключительно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области по выбору заявителя.  По состоянию на отчетную дату поступило 3 заявки от предпринимателей на получение субсидии. |  |
| 46 | Мониторинг реализации мероприятий Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Воскресенском муниципальном районе Московской области в 2017 году и отдельных пунктов Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Московской области в 2017 году | ежеквартально | По исполнение Перечня поручений Губернатора Московской области Воробьева А.Ю. от 16.05.2017г. №ПР-77/03-03-18 постановлением главы Воскресенского муниципального района от 30.05.2017 №73-ПГ утвержден План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Воскресенском муниципальном районе в 2017 году (далее –План).  Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, администрацией Воскресенского муниципального района организуется формирование Отчетов о ходе реализации муниципального Плана и Плана Московской области. |  |