**Информация по результатам контрольного мероприятия**

**«Проведение аудита эффективности использования средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда» (с элементами аудита закупок)»**

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск Московской области на 2024 год (пункт 2.10) проведено контрольное мероприятие «Проведение аудита эффективности использования средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда» (с элементами аудита закупок)» на объекте: Администрация городского округа Воскресенск Московской области (далее – Администрация).

Проверяемый период деятельности: 2023 год, 9 месяцев 2024 года.

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. Установлены нарушения пунктов 2.1 и 7.2.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 в части содержания методики определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы и представления документов к годовому отчету о реализации муниципальной программы городского округа Воскресенск Московской области «Экология и окружающая среда».

2. При утверждении муниципальной программы «Экология и окружающая среда» (далее – муниципальная программа) и внесении изменений в неё допущены технические ошибки.

3. Не внесены изменения в раздел 2 муниципальной программы в части описания новых целей, установленных постановлением Администрации от 28.02.2023 № 909 «О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 02.12.2022 № 6325» в Паспорте муниципальной программы.

4. Годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Воскресенск Московской области «Экология и окружающая среда» за 2023 год подготовлен с нарушением требований Методики определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы.

5. При осуществлении муниципальных закупок выявлены нарушения условий исполнения отдельных муниципальных контрактов.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского округа Воскресенск Московской области:

- в адрес объекта проверки - Администрации направлен акт по результатам контрольного мероприятия и представление об устранении выявленных нарушений;

- отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия направлен Главе городского округа Воскресенск и в Совет депутатов городского округа Воскресенск.