Администрация

городского округа Воскресенск

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________________ № ________________

Об утверждении муниципальной программы

«Чистый округ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах                 организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом городского округа Воскресенск Московской области и Порядком разработки и реализации муниципальных                 программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением  Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092                     (с изменениями от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Чистый округ». (Прилагается.)

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Воскресенск на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

3. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской   области   обеспечить   размещение   настоящего   постановления   в   сетевом   издании

«Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы            городского округа Воскресенск Карасева С.И.

Глава городского округа Воскресенск                                                                                    А.В. Малкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от______________№______________

Муниципальная программа «Чистый округ»

1. Паспорт муниципальной программы «Чистый округ» (далее – программа)

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Воскресенск, курирующий вопросы развития инфраструктуры, обращения с ТКО, экологии, благоустройства и озеленения, транспорта, дорожного хозяйства, муниципального контроля |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск Московской области (далее – УРИ и Э), управление жилищно – коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск Московской области (далее – управление ЖКК) |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Заказчики подпрограмм: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования» | УРИ и Э, управление ЖКК |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма I «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования» направлена на обеспечение комфортного, безопасного проживания в многоквартирных домах, благоустройству дворовых территорий, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда в городском округе Воскресенск. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| Средства бюджета Московской области | 3 949,00 | 1 315,00 | 1 316,00 | 1 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 655 246,06 | 1 036 648,71 | 810 733,20 | 783 740,10 | 10 720,20 | 10 720,20 | 2 683,65 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 659 195,06 | 1 037 963,71 | 812 049,20 | 785 058,10 | 10 720,20 | 10 720,20 | 2 683,65 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Муниципальная программа «Чистый округ» разработана с целью обеспечения комфортной и безопасной среды для жизни жителей округа, а также содержания территорий, повышения качества и условий жизни на территории городского округа Воскресенск Московской области (далее – городской округ Воскресенск). В городском округе Воскресенск 294 дворовых территорий многоквартирных домов, а также 162 часто посещаемых общественных территорий. Благоустройство территорий должно производиться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий с учетом маломобильных групп населения.

В последние годы благоустройству территории городского округа Воскресенск придается большое значение. Выполнение мероприятий по благоустройству территорий в городском округе является приоритетным направлением социально-экономического развития. Однако существуют факторы, сдерживающие превращение городского округа Воскресенск  в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный округ. К таким можно отнести уровень благоустройства городских территорий.

Улучшение внешнего облика городского округа, создание архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха – все это является первоочередными целями программы.

Для успешного решения мероприятий программы необходимо решать основные задачи:

- оперативный мониторинг хода реализации программы;

- оптимизация расходов бюджета городского округа Воскресенск;

- оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

## 3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, с учетом ранее достигнутых

## результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Ежегодно на территории городского округа Воскресенск проводится ремонт дворовых территорий, подъездов, модернизация контейнерных площадок, осуществляется капитальный ремонт многоквартирных домов, что ведет к улучшению качества проживания на территории городского округа Воскресенск.

Программный сценарий развития сферы благоустройства отличается устойчивостью решений, принятых на обусловленный период времени, сбалансированностью ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий. Все это определяет новую стратегию развития отрасли благоустройства. Но есть и риски при реализации долгосрочных программ. К основным относятся:

1. Риски финансового обеспечения, которые связаны с дефицитом бюджетных средств.

2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

3. Риски изменения законодательства РФ.

При реализации мероприятий программы решаются вопросы, связанные с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочее);

- обеспечение благоприятных условий проживания населения в многоквартирных домах;

- создание системы раздельного сбора отходов на территории городского округа, оказание услуг по размещению и обслуживанию контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках, организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов.

Реализация в полном объеме мероприятий программы позволит создать условия для эффективной работы в части обеспечения безопасных и комфортных условий проживания населения городского округа Воскресенск, устойчивого функционирования коммунального хозяйства, соблюдения нормативных требований по благоустройству и санитарному состоянию территорий.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограмм

с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограмм)

Взаимодействие между заказчиком муниципальной программы и ответственными за выполнение мероприятий осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления по внесению изменений в муниципальную программу и формирования отчетов о реализации муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и направляет заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

определяет исполнителей мероприятий подпрограмм, в том числе путем проведения конкурентных процедур;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограмм) в части соответствующего мероприятия; готовит и предоставляет заказчику подпрограмм отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

## 5. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

Контроль муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Заказчик муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы, представляет в установленные сроки и по установленной форме отчетность о реализации муниципальной программы в соответствии с действующим Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области

6. Целевые показатели реализации муниципальной программы «Чистый округ»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.ХХ.ZZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля дворовых территорий, на которых выполнен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки), внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек) | Отраслевой показатель | Процент | - | 2,04 | 1,7 | 1,7 | - | - | - | УРИ и Э | 1.И4.01 |
| 1.2 | Обеспечено содержание дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | - | 4106,85 | 4106,85 | 4106,85 | - | - | - | УРИ и Э | 1.01.15, 1.01.16 |

7. Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Чистый округ»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля дворовых территорий, на которых выполнен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки), внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек) | Процент | Значение показателя определяется по формуле: (Xрем./Xобщ.)*100 Xрем. – количество дворовых территорий, на которых осуществлен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки) внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек) в отчетном периоде. Xобщ. – общее количество дворовых территорий, утвержденных титульными списками объектов благоустройства муниципального образования в год предшествующий году реализации мероприятий (утверждаются постановлением органов местного самоуправления). | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Годовая |
| 2 | Обеспечено содержание дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Годовая |

8. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Чистый округ»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | И4 | 01 | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
| 2 | 1 | 01 | 01 | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию и организации деятельности административных комиссий в Московской области» |
| 3 | 1 | 01 | 10 | Приобретены транспортные средства, коммунальная техника, специализированная техника | Шт. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленных транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники |
| 4 | 1 | 01 | 11 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м) | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
| 5 | 1 | 01 | 12 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | Ед | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций (без организации наружного освещения) на территории Московской области в отчетном периоде |
| 6 | 1 | 01 | 13 | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Шт. | Фактическое значение результата определяется количеством устроенных/модернизированных контейнерных площадок в отчетном периоде |
| 7 | 1 | 01 | 14 | Выполнено устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок | Шт. | Фактическое значение результата определяется количеством устроенных твердых покрытий подъездных путей у контейнерных площадок в отчетном периоде |
| 8 | 1 | 01 | 15 | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 9 | 1 | 01 | 16 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха |
| 10 | 1 | 01 | 23 | Ликвидировано навалов мусора (в том числе строительного) | Куб.м. | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного) с территорий муниципального образования |
| 11 | 1 | 01 | 24 | Выполнена геодезическая схема ремонта дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством выполненных геодезических схем дворовых территорий, на которых планируется ремонт в следующем году, в отчетном периоде и подтверждается письмами муниципального образования в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. |
| 12 | 1 | 01 | 25 | Выполнена экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством выполненной экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий в отчетном периоде и подтверждается письмами муниципального образования в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. |
| 13 | 1 | 02 | 01 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 14 | 1 | 02 | 06 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Значение определяется фактическим количеством домов, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году |

9. Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах

на территории муниципального образования»

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей,

в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2026-2031 | Итого | 324 068,94 | 101 471,94 |  |  |  |  | 109 116,00 | 113 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 324 068,94 | 101 471,94 |  |  |  |  | 109 116,00 | 113 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие И4.01. Ремонт дворовых территорий | 2026-2031 | Итого | 324 068,94 | 101 471,94 |  |  |  |  | 109 116,00 | 113 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 324 068,94 | 101 471,94 |  |  |  |  | 109 116,00 | 113 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2026-2031 | Итого | 2 200 506,85 | 801 872,50 |  |  |  |  | 702 933,20 | 671 577,10 | 10 720,20 | 10 720,20 | 2 683,65 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 949,00 | 1 315,00 |  |  |  |  | 1 316,00 | 1 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 196 557,85 | 800 557,50 |  |  |  |  | 701 617,20 | 670 259,10 | 10 720,20 | 10 720,20 | 2 683,65 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 01.01. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2026-2031 | Итого | 3 949,00 | 1 315,00 |  |  |  |  | 1 316,00 | 1 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 949,00 | 1 315,00 |  |  |  |  | 1 316,00 | 1 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 01.10. Приобретение транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники | 2026-2031 | Итого | 55 402,65 | 8 530,20 |  |  |  |  | 11 374,20 | 11 374,20 | 10 720,20 | 10 720,20 | 2 683,65 | МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 55 402,65 | 8 530,20 |  |  |  |  | 11 374,20 | 11 374,20 | 10 720,20 | 10 720,20 | 2 683,65 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Приобретены транспортные средства, коммунальная техника, специализированная техника, шт. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3* | 0 | 0 | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 01.11. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2026-2031 | Итого | 65 841,00 | 21 092,00 |  |  |  |  | 21 936,00 | 22 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 65 841,00 | 21 092,00 |  |  |  |  | 21 936,00 | 22 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 39000 | 13000 | 0 | 0 | 10000 | 13000 | 13000 | 13000 | - | - | - |  |
| 2.4 | Мероприятие 01.12. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2026-2031 | Итого | 48 394,00 | 27 314,00 |  |  |  |  | 10 333,00 | 10 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 48 394,00 | 27 314,00 |  |  |  |  | 10 333,00 | 10 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 2.5 | Мероприятие 01.13. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2026-2031 | Итого | 6 568,20 | 6 568,20 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «БИО», УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 568,20 | 6 568,20 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, шт. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6 | Мероприятие 01.14. Устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок | 2026-2031 | Итого | 12 001,80 | 12 001,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «БИО», УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 001,80 | 12 001,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Выполнено устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок, шт. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7 | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2026-2031 | Итого | 1 211 105,70 | 419 457,70 |  |  |  |  | 400 700,80 | 390 947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 211 105,70 | 419 457,70 |  |  |  |  | 400 700,80 | 390 947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не суммируется | 2 508,68 | 2 508,68 | 2 508,68 | 2 508,68 | 2 508,68 | 2 508,68 | 2 508,68 | - | - | - |  |
| 2.8 | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха | 2026-2031 | Итого | 593 189,90 | 234 715,00 |  |  |  |  | 190 685,20 | 167 789,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 593 189,90 | 234 715,00 |  |  |  |  | 190 685,20 | 167 789,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не суммируется | 1 598,17 | 1 598,17 | 1 598,17 | 1 598,17 | 1 598,17 | 1 598,17 | 1 598,17 | - | - | - |  |
| 2.9 | Мероприятие 01.23. Ликвидация несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного) | 2026-2031 | Итого | 199 764,00 | 66 588,00 |  |  |  |  | 66 588,00 | 66 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 199 764,00 | 66 588,00 |  |  |  |  | 66 588,00 | 66 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Ликвидировано навалов мусора (в том числе строительного), куб. м |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 180 669 | 60 223 | 0 | 18 000 | 49 080 | 60 223 | 60 223 | 60 223 | - | - | - |  |
| 2.10 | Мероприятие 01.24. Создание геодезических схем ремонта дворовых территорий | 2026-2031 | Итого | 3 887,82 | 3 887,82 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 887,82 | 3 887,82 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Выполнена геодезическая схема ремонта дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - |  |
| 2.11 | Мероприятие 01.25. Экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий | 2026-2031 | Итого | 402,78 | 402,78 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 402,78 | 402,78 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Выполнена экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | 2026-2031 | Итого | 134 619,27 | 134 619,27 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 134 619,27 | 134 619,27 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 02.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2026-2031 | Итого | 126 817,00 | 126 817,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 126 817,00 | 126 817,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Мероприятие 02.06. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2026-2031 | Итого | 7 802,27 | 7 802,27 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 802,27 | 7 802,27 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | Итого | 2 659 195,06 | 1 037 963,71 |  |  |  |  | 812 049,20 | 785 058,10 | 10 720,20 | 10 720,20 | 2 683,65 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 949,00 | 1 315,00 |  |  |  |  | 1 316,00 | 1 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 655 246,06 | 1 036 648,71 |  |  |  |  | 810 733,20 | 783 740,10 | 10 720,20 | 10 720,20 | 2 683,65 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

*) приобретение в рамках долгосрочного муниципального контракта.

9.2. Адресный перечень дворовых территорий городского округа Воскресенск, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2026-2030 годах

| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.о. Воскресенск, с. Фаустово ул. Железнодорожная д. 1,2 | 2026 |
| 2 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Карла Маркса 16,16а,18,20,24,26,28; ул. Ленинская д. 21,23,25 | 2026 |
| 3 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Ломоносова д.102, ул. Калинина д.54,55,56,57 | 2026 |
| 4 | г.о. Воскресенск, п.Хорлово, ул. Школьная, дома 1; ул. Зайцева, д.22-а,22-б. | 2026 |
| 5 | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул.Малага д. д.2,3,4,5 | 2026 |

9.3. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.01. «Ремонт дворовых территорий»

подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах

на территории муниципального образования»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | г.о. Воскресенск, с. Фаустово ул. Железнодорожная д. 1,2 | 1015 кв.м | Работы по благоустройству | 2026 год | 2026 год | 12 275,95459 | 0,00 | Итого: | 12 275,95459 | 12 275,95459 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 275,95459 | 12 275,95459 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Карла Маркса 16,16а,18,20,24,26,28; ул. Ленинская д. 21,23,25 | 12703 кв.м | Работы по благоустройству | 2026 год | 2026 год | 34 725,0645 | 0,00 | Итого: | 34 725,0645 | 34 725,0645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 34 725,0645 | 34 725,0645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Ломоносова д.102, ул. Калинина д.54,55,56,57 | 2732 кв.м | Работы по благоустройству | 2026 год | 2026 год | 19 781,54885 | 0,00 | Итого: | 19 781,54885 | 19 781,54885 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 19 781,54885 | 19 781,54885 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о. Воскресенск, п.Хорлово, ул. Школьная, дома 1; ул. Зайцева, д.22-а,22-б. | 2989 кв.м | Работы по благоустройству | 2026 год | 2026 год | 23 467,42082 | 0,00 | Итого: | 23 467,42082 | 23 467,42082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 23 467,42082 | 23 467,42082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул.Малага д. д.2,3,4,5 | 3894 кв.м | Работы по благоустройству | 2026 год | 2026 год | 9 331,46425 | 0,00 | Итого: | 9 331,46425 | 9 331,46425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 331,46425 | 9 331,46425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.4. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.12. «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения)»

подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах

на территории муниципального образования»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Менделеева | 920 п.м | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2026 | 2026 | 27 314,00 | 0,00 | Итого: | 27 314,00 | 27 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 27 314,00 | 27 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.5. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.06 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

за счет средств местного бюджета» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей,

в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования» муниципальной программы «Чистый округ»

Муниципальный заказчик Управление ЖКК

Ответственный за выполнение мероприятия Управление ЖКК

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ** | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов (субсидия фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области) |  | Капитальный ремонт | 01.01.2026 – 31.12.2026 | Х | 7 802,27 | 7 802,27 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 7 802,27 | 7 802,27 | 0,00 | 0,00 |