

Администрация

городского округа Воскресенск

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной**

**инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области**

**от 07.12.2022 № 6429 (с изменениями от 03.02.2023 № 482, от 06.02.2023 № 519, от 03.05.2023**

**№ 2335, от 05.06.2023 № 2993, от 21.06.2023 № 3350, от 17.07.2023 № 3888,**

**от 01.09.2023 № 4954, от 03.10.2023 № 5750, от 23.10.2023 № 6160, 15.11.2023 № 6758,**

**от 20.11.2023 № 6849, от 28.11.2023 № 7000, от 26.12.2023 № 7568, от 24.01.2024 № 250,**

**от 05.02.2024 № 440, от 13.03.2024 № 1140, от 27.03.2024 № 1452, от 04.07.2024 № 2412,**

**от 23.07.2024 № 2564, от 11.09.2024 № 2979, от 27.09.2024 № 3125, от 21.10.2024 № 3336,**

**от 16.12.2024 № 3951, от 25.12.2024 № 4070, от 24.01.2025 № 120, от 05.02.2025 № 199,**

**от 24.02.2025 № 410, от 17.04.2025 № 997, от 30.04.2025 № 1144, от 20.06.2025 № 1572)**

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11), в связи с изменением объемов финансирования мероприятий и показателей реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6429 (с изменениями от 03.02.2023 № 482, от 06.02.2023 № 519, от 03.05.2023 № 2335, от 05.06.2023 № 2993, от 21.06.2023 № 3350, от 17.07.2023 № 3888, от 01.09.2023 № 4954, от 03.10.2023 № 5750, от 23.10.2023 № 6160, от 15.11.2023 № 6758, от 20.11.2023 № 6849, от 28.11.2023 № 7000, от 26.12.2023 № 7568, от 24.01.2024 № 250, от 05.02.2024 № 440, от 13.03.2024 № 1140, от 27.03.2024 № 1452, от 04.07.2024 № 2412, от 23.07.2024 № 2564, от 11.09.2024 № 2979, от 27.09.2024 № 3125, от 21.10.2024 № 3336, от 16.12.2024 № 3951, от 25.12.2024 № 4070, от 24.01.2025 № 120, от 05.02.2025 № 199, от 24.02.2025 № 410, от 17.04.2025 № 997, от 30.04.2025 № 1144, от 20.06.2025 № 1572) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Раздел 8 «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» раздела 9 «Подпрограмма I «Чистая вода» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Подраздел 9.2 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.06 «Содержание и ремонт шахтных колодцев» подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 9 «Подпрограмма I «Чистая вода» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения» раздела 10 «Подпрограмма II «Системы водоотведения» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Строки 9, «Всего по мероприятию» таблицы подраздела 10.3 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 10 «Подпрограмма II «Системы водоотведения» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию насосного оборудования водопроводно-канализационного хозяйства г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2025-29.11.2026 | Итого | 99 951,00 | 0,00 | 0,00 | 29 985,30 | 69 965,70 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 78 510,50 | 0,00 | 0,00 | 25 036,72 | 53 473,78 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 21440,50 | 0,00 | 0,00 | 4 948,58 | 16 491,92 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию | | | | Итого | 167 863,96 | 98,35 | 35 817,31 | 29 985,30 | 69 965,70 | 31 997,30 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 135 319,00 | 0,00 | 34 026,43 | 25 036,72 | 53 473,78 | 22 782,07 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 32 544,96 | 98,35 | 1 790,88 | 4 948,58 | 16 491,92 | 9 215,23 | 0,00 |

»;

1.7. Подраздел 15.1 «Перечень мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма» раздела 15 «Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.8. Подраздел 16.1 «Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» раздела 16 «Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании «Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Воскресенск Бутора А.О.

Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

(далее – программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Воскресенск, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, управления капитального строительства | | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск (далее – Управление ЖКК), управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск (УРИ и Э) | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки.  Обеспечение качественными услугами водоотведения.  Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.  Снижение объемов захоронения ТКО на территории городского округа Воскресенск.  Снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) городского округа Воскресенск.  Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов по исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.  Развитие сфер газоснабжения, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики городского округа Воскресенск. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | |
| Подпрограмма I «Чистая вода» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма IV «Обращение с отходами» | Управление ЖКХ, УРИ и Э | | | | | | |
| Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | В рамках подпрограммы I «Чистая вода» планируется увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории городского округа Воскресенск.  Мероприятия подпрограммы II «Системы водоотведения» будут способствовать обеспечению населения городского округа Воскресенск качественными услугами водоотведения; увеличению доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; снижению объемов отводимых в водоемы загрязненных сточных вод за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций на территории городского округа Воскресенск.  Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» предусматривает создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей городского округа Воскресенск за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Воскресенск.  Подпрограмма IV «Обращение с отходами» предусматривает развитие отрасли и культуры обращения с отходами на территории городского округа Воскресенск.  Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлена на реализацию мероприятий по обеспечению рационального потребления топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа Воскресенск:  - обязательный учет используемых энергетических ресурсов, в том числе организаций с участием в уставном капитале муниципального образования;  - ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;  - повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области;  - соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;  - соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;  проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при проведении работ по энергоэффективному капитальному ремонту.  Мероприятия подпрограммы VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» направлены на развитие системы газоснабжения, на создание современных объектов топливозаправочного комплекса, а также упрощения процедуры технологического присоединения объектов электроэнергетики на территории городского округа Воскресенск.  Целью реализации мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма» является обеспечение эффективного исполнения полномочий Администрации городского округа Воскресенск Московской области и подведомственных им учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также организация в границах городского округа Воскресенск электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.  Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» предусматривает создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воскресенск и финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Средства федерального бюджета | 125 991,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 118,97 | 60 872,08 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 416 376,51 | 346 646,77 | 292 116,52 | 1 130 950,79 | 375 879,40 | 256 543,03 | 14 240,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 932 570,68 | 148 370,12 | 204 082,16 | 261 242,43 | 223 842,26 | 89 273,71 | 5 760,00 |
| Внебюджетные средства | 83 689,34 | 46 589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 100,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 558 627,58 | 541 606,23 | 496 198,68 | 1 392 193,22 | 664 840,63 | 406 688,82 | 57 100,00 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры,

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | I | 02 | 01 | Объекты водоснабжения, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 2. | I | 02 | 01 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Определяется на основании данных о количестве объектов водоснабжения, построенных или реконструированных на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции). |
| 3. | I | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Определяется на основании данных о количестве объектов водоснабжения, капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам и по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования) |
| 4. | I | 02 | 03 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | Ед. | Определяется на основании данных о количестве шахтных колодцев, капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству шахтных колодцев, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам и по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования). |
| 5. | I | 02 | 06 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Ед. | Определяется на основании данных о количестве шахтных колодцев, отремонтированных, на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию. |
| 6. | I | 02 | 07 | Приобретено объектов водоснабжения | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 7. | I | 02 | 08 | Выполнены аварийно-восстановительные работы на объектах и (или) участках сетей водоснабжения | Ед. | Количество объектов и (или) участков сетей водоснабжения муниципальной собственности, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы |
| 8. | II | 01 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод | Ед. | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод капитально отремонтированных на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод в соответствие с актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию |
| 9. | II | 02 | 01 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | Ед. | Определяется на основании данных о количестве канализационных коллекторов, канализационных насосных станций построенных или реконструированных на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству построенных, реконструированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций в соответствии с актами выполненных работ (по линейным объектам) и разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) |
| Канализационные коллекторы, канализационные насосные станций, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР | Ед. | Определяется на основании данных о количестве канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР |
| 10. | II | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллекторы и канализационные насосные станции | Ед. | Определяется на основании данных о количестве канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, капитально отремонтированных на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству капитально отремонтированных канализационных коллекторов (участков), канализационных насосных станций в соответствии с актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию |
| Приобретено и введено в эксплуатацию насосного оборудования водопроводно-канализационного хозяйства г.о. Воскресенск | Ед. | Определяется на основании данных о количестве насосного оборудования водопроводно-канализационного хозяйства, приобретенного и введенного в эксплуатацию на территории г.о. Воскресеннск |
| 11. | II | 02 | 52 | Канализационные коллекторы, канализационные насосные станций, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 12. | III | 01 | 03 | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 13. | III | 02 | 01 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Определяется на основании данных о количестве сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения построенных или реконструированных на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству построенных, реконструированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в соответствии с актами выполненных работ или разрешением на ввод объектов в эксплуатацию |
| 14. | III | 02 | 02 | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения | Ед. | Определяется на основании данных о количестве сетей (участков) водоснабжения, водоотведения капитально отремонтированных на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения в соответствии с актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию |
| Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе проверка достоверности сметной документации | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе ПИР | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе обследование | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 15. | III | 02 | 03 | Приобретено объектов теплоснабжения | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 16. | III | 02 | 03 | Объекты теплоснабжения, на которых произведен мониторинг производства работ | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 17. | III | 02 | 05 | Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения | Ед.. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 18. | III | 02 | 15 | Проведено работ по определению соответствия условиям контракта результатов выполненных работ | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения за счет средств местного бюджета | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 19. | III | 02 | 51 | Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе проверка достоверности сметной документации | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 20. | III | 04 | 03 | Количество ресурсоснабжающих организаций, которым предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 21. | III | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 22. | III | 05 | 03 | Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п. 5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 23. | III | 05 | 04 | Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782 |
| 24. | III | И3 | 02 | Отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры |
| 25. | IV | 04 | 02 | Количество генеральных схем санитарной очистки территории (актуализированных генеральных схем санитарной очистки территории) городских округов | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 26. | V | 01 | 10 | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом.  Периодичность представления – ежеквартально. |
| 27. | V | 01 | 11 | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 28. | V | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом.  Периодичность представления – ежеквартально. |
| 29. | V | 02 | 02 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом.  Периодичность представления – ежеквартально. |
| 30. | V | 03 | 01 | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество актов о присвоении класса энергоэффетивности с нарастающим итогом.  Периодичность представления – ежеквартально. |
| 31. | VI | 01 | 01 | Количество населенных пунктов, обеспеченных газопроводами высокого и низкого давления (газифицированных) | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 32. | VIII | 01 | 02 | Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, для которых созданы экономические условия для повышения эффективности работы | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 33. | VIII | 01 | 03 | Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям с целью погашения просроченной задолженности предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 34. | VIII | 01 | 03 | Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, для которых созданы экономические условия для повышения эффективности работы | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 35. | VIII | 01 | 04 | Количество приобретенных объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 36. | VIII | 01 | 05 | Погашение просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам с целью реализацию мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Млн. рублей | Определяется на основании данных ОМСУ |
| Погашение просроченной задолженности в 2024 году на сумму не менее 75 000 000 рублей, в том числе по налогам, сборам и иным обязательным платежам в размере 13 500 000 руб. , за энергоресурсы (электроэнергию) в размере 26 500 000 руб и за факторинговые услуги в размере 35 000000 с целью реализации мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | Руб. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| Погашение просроченной задолженности за энергоресурсы (электроэнергию) в 2024 году в размере 19 352,40 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Воскресенск с целью реализации мер по предупреждению банкротства Получателя субсидии | Тыс. руб. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 37. | VIII | 01 | 16 | Капитально отремонтировано объектов ремонтных программ концессионеров, ремонт которых выполнен с использованием средств предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Ед. | Количество объектов имущества, переданных концессионеру по концессионному соглашению в целях эксплуатации (осуществления теплоснабжения в границах муниципального образования Московской области), в отношении которых в рамках Дополнительной программы с использованием предоставленных средств иных межбюджетных трансфертов были выполнены работы по капитальному ремонту |
| 38. | VIII | 01 | 17 | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество установленных и подключенных дизель генераторных установок на специализированных площадках |
| 39. | VIII | 01 | 24 | Капитально отремонтировано объектов имущества, переданных концессионеру по концессионному соглашению, ремонт которых выполнен с использованием средств предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Ед. | Количество объектов имущества, переданных концессионеру по концессионному соглашению в целях эксплуатации (осуществления теплоснабжения в границах муниципального образования Московской области), в отношении которых в рамках программы ремонтов с использованием предоставленных средств иных межбюджетных трансфертов были выполнены работы по капитальному ремонту |
| 40. | VIII | 02 | 05 | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом | Процент | Определяется на основании данных ОМСУ |

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 712 543,56 | 25 475,32 | 54 821,56 | 362 620,66 | | | | | 151 984,02 | 117 642,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 583 847,48 | 15 998,64 | 36 033,99 | 346 242,10 | | | | | 107 252,75 | 78 320,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 128 696,08 | 9 476,68 | 18 787,57 | 16 378,56 | | | | | 44 731,27 | 39 322,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 226 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | | | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 156 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 78 320,00 | 78 320,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 70 060,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | | | | | 31 680,00 | 31 680,00 | 0,00 |
| Объекты водоснабжения, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 131 708,62 | 22 470,00 | 54 821,56 | 19 767,03 | | | | | 34 650,03 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ» |
| Средства бюджета Московской области | 97 470,83 | 15 998,64 | 36 033,99 | 16 505,45 | | | | | 28 932,75 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 34 237,79 | 6 471,36 | 18 787,57 | 3 261,58 | | | | | 5 717,28 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 10 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 1.3. | Мероприятие 02.03. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2028 | Итого | 21 643,36 | 250,39 | 0,00 | 6 416,98 | | | | | 7 333,99 | 7 642,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 21 643,36 | 250,39 | 0,00 | 6 416,98 | | | | | 7 333,99 | 7 642,00 | 0,00 |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 154 | 4 | 0 | 50 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - |
| 1.5. | Мероприятие 02.07. Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | 2023-2028 | Итого | 2 754,93 | 2 754,93 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 754,93 | 2 754,93 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Мероприятие 02.08. Аварийно-восстановительные работы на объектах и (или) сетях водоснабжения муниципальной собственности | 2025-2028 | Итого | 329 736,65 | 0,00 | 0,00 | 329 736,65 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ ГО Воскресенск МО «УКС», управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 329 736,65 | 0,00 | 0,00 | 329 736,65 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнены аварийно-восстановительные работы на объектах и (или) участках сетей водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 712 543,56 | 25 475,32 | 54 821,56 | 362 620,66 | | | | | 151 984,02 | 117 642,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 583 847,48 | 15 998,64 | 36 033,99 | 346 242,10 | | | | | 107 252,75 | 78 320,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 128 696,08 | 9 476,68 | 18 787,57 | 16 378,56 | | | | | 44 731,27 | 39 322,00 | 0,00 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.2. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.06 «Содержание и ремонт шахтных колодцев» подпрограммы I «Чистая вода»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Управление ЖКК

Ответственный за выполнение мероприятий: Управление ЖКК

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт шахтных колодцев | г.о. Воскресенск | Ремонт шахтных колодцев | 01.01.2023-31.12.2028 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 21 643,36 | 250,39 | 0,00 | 6 416,98 | 7 333,99 | 7 642,00 | 0,00 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 38 145,00 | 0,00 | 19 072,50 | 19 072,50 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 38 145,00 | 0,00 | 19 072,50 | 19 072,50 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 38 145,00 | 0,00 | 19 072,50\*\* | 19 072,50 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 38 145,00 | 0,00 | 19 072,50\*\* | 19 072,50 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1\*\* | 1 | - | | - | | - | 1 | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 320 312,11 | 6 953,25 | 47 003,63 | 63 289,57 | | | | | | | 151 068,36 | 31 997,30 | 20 000,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 228 500,17 | 0,00 | 34 026,43 | 46 232,79 | | | | | | | 111 218,88 | 22 782,07 | 14 240,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 91 811,94 | 6 953,25 | 12 977,20 | 17 056,78 | | | | | | | 39 849,48 | 9 215,23 | 5 760,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 140 166,93 | 0,00 | 5 760,00 | 33 304,27 | | | | | | | 81 102,66 | 0,00 | 20 000,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 93 181,17 | 0,00 | 0,00 | 21 196,07 | | | | | | | 57 745,10 | 0,00 | 14 240,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 46 985,76 | 0,00 | 5 760,00 | 12 108,20 | | | | | | | 23 357,56 | 0,00 | 5 760,00 |
| Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | - | - | 1 | - | | - | | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Канализационные коллекторы, канализационные насосные станций, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | 1 | - | | - | | - | 1 | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 167 890,28 | 98,35 | 35 843,63 | 29 985,30 | | | | | | | 69 965,70 | 31 997,30 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 135 319,00 | 0,00 | 34 026,43 | 25 036,72 | | | | | | | 53 473,78 | 22 782,07 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 32 571,28 | 98,35 | 1 817,20 | 4 948,58 | | | | | | | 16 491,92 | 9 215,23 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллекторы и канализационные насосные станции, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 7 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 7 | - |
| Приобретено и введено в эксплуатацию насосного оборудования водопроводно-канализационного хозяйства г.о. Воскресенск, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 209 | - | - | 40 | - | | - | | - | 40 | 169 | - | - |
| 2.3. | Мероприятие 02.52. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций за счет средств местного бюджета | 2023-2024 | Итого | 12 254,90 | 6 854,90\* | 5 400,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 254,90 | 6 854,90\* | 5 400,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Канализационные коллекторы, канализационные насосные станций, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | 1\* | 1 | - | - | - | | - | | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме: |  | Итого | 358 457,11 | 6 953,25 | 66 076,13 | 82 362,07 | | | | | | | 151 068,36 | 31 997,30 | 20 000,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 228 500,17 | 0,00 | 34 026,43 | 46 232,79 | | | | | | | 111 218,88 | 22 782,07 | 14 240,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 129 956,94 | 6 953,25 | 32 049,70 | 36 129,28 | | | | | | | 39 849,48 | 9 215,23 | 5 760,00 |

\*) средства не освоены и результат выполнения мероприятия не достигнут в 2023 году, в связи с отсутствием положительного заключения экспертизы достоверности ПИР, показатель не суммируется;

\*\*) средства не освоены и результат выполнения мероприятия не достигнут в 2024 году, в связи с неполным выполнением подрядчиком своих обязательств, показатель не суммируется.

Приложение 6

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15.1. Перечень мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2028 | Итого | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 01. 02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2023-2028 | Итого | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16.1. Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2028 | Итого | 1 377 861,98 | 339 495,75 | 194 352,40 | 744 362,10 | | | | | | | | | 99 651,73 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 999 824,21 | 309 970,00 | 75 000,00 | 612 614,21 | | | | | | | | | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 378 037,77 | 29 525,75 | 119 352,40 | 131 747,89 | | | | | | | | | 97 411,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023-2028 | Итого | 190 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 190 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, для которых созданы экономические условия для повышения эффективности работы, ед.. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 2 | - | 1 | 1 | - | | | - | - | | 1 | | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.03. Погашение просроченной задолженности за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение) муниципальных предприятий с целью предупреждения их банкротства и (или) субсидиарной ответственности муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 174 495,75 | 174 495,75 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 144 970,00 | 144 970,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 29 525,75 | 29 525,75 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям с целью погашения просроченной задолженности предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 1 | - | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - |
| Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, для которых созданы экономические условия для повышения эффективности работы, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 1 | - | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 01.04. Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2025-2028 | Итого | 139 159,62 | 0,00 | 0,00 | 41 747,89 | | | | | | | | | 97 411,73 | 0,00 | 0,00 | МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 139 159,62 | 0,00 | 0,00 | 41 747,89 | | | | | | | | | 97 411,73 | 0,00 | 0,00 |
| Количество приобретенных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 17 | - | - | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 17 | - | - |
| 1.4 | Мероприятие 01.05. Реализация мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части погашения их просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (электроэнергию, газ, транспортировку газа, тепловую энергию и теплоноситель), и (или) за факторинговые услуги | 2023-2028 | Итого | 259 352,40 | 165 000,00 | 94 352,40 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 240 000,00 | 165 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 19 352,40 | 0,00 | 19 352,40 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Погашение просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам с целью реализацию мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, млн. руб. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 165 | 165 | - | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - |
| Погашение просроченной задолженности в 2024 году на сумму не менее 75 000 000 рублей, в том числе по налогам, сборам и иным обязательным платежам в размере 13 500 000 руб., за энергоресурсы (электроэнергию) в размере 26 500 000 руб и за факторинговые услуги в размере 35 000 000с целью реализации мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, руб. | Х | Х | 75 000 000 | - | 75 000 000 | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - |  |
| Погашение просроченной задолженности за энергоресурсы (электроэнергию) в 2024 году в размере 19 352,40 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Воскресенск с целью реализации мер по предупреждению банкротства Получателя субсидии, тыс. руб. | Х | Х | 19 352,40 | - | 19 352,40 | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.16. Реализация мероприятий, связанных с возникновением особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения | 2024-2028 | Итого | 318 945,53 | 0,00 | 0,00 | 318 945,53 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 318 945,53 | 0,00 | 0,00 | 318 945,53 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитально отремонтировано объектов ремонтных программ концессионеров, ремонт которых выполнен с использованием средств предоставленных иных межбюджетных трансфертов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 48 | - | - | 48 | - | | | - | - | | 48 | | - | - | - |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.17. Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | 2025-2028 | Итого | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | | | | | | | | | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | | | | | | | | | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 2 | - | - | 1 | - | | | - | - | | 1 | | 1 | - | - |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.24. Реализация мероприятий, связанных с возникновением в 2025 году особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения | 2025-2028 | Итого | 292 708,68 | 0,00 | 0,00 | 292 708,68 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 292 708,68 | 0,00 | 0,00 | 292 708,68 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитально отремонтировано объектов имущества, переданных концессионеру по концессионному соглашению, ремонт которых выполнен с использованием средств, предоставленных иных межбюджетных трансфертов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 24 | - | - | 24 | - | | | - | - | | 24 | | - | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2024 | Итого | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.05. Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2024 | Итого | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел муниципальных контролей Администрации городского округа Воскресенск |
| Средства бюджета Московской области | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, % | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | 100 | - | - | | - | - | | | - | | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 1 378 763,98 | 340 397,75 | 194 352,40 | 744 362,10 | | | | | | | | | 99 651,73 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 000 726,21 | 310 872,00 | 75 000,00 | 612 614,21 | | | | | | | | | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 378 037,77 | 29 525,75 | 119 352,40 | 131 747,89 | | | | | | | | | 97 411,73 | 0,00 | 0,00 |