СПРАВКА по выполнению муниципальных программ

за 2021 год

Анализ отчета об исполнении мероприятий муниципальных программ за 2021 год показал, что по объемам финансирования муниципальные программы выполнены на 110,34 % за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 93,52%;

за счет средств бюджета Московской области на 94,17%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 97,77%;

за счет внебюджетных источников на 126,18%.

В 2021 году в городском округе Воскресенск было установлено 294 показателя эффективности, из них:

показателей муниципальной программы - 8;

приоритетных целевых показателей (показатели Государственных программ, показатели соглашений, показатели Рейтинга-45, показатели к Обращению Губернатора, показатели к Указам Президента, отраслевые показатели) - 286.

Начальник управления

экономики и бюджетной политики

МКУ городского округа Воскресенск МО

«Централизованная бухгалтерия»                                                                      Е.А.Лазыкина

Муниципальная программа «Здравоохранение»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: отдел социальных программ Администрации городского округа Воскресенск.

Муниципальная программа реализуется за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

В муниципальной программе установлено 3 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, все показатели достигли планового значения.

Муниципальная программа «Культура»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: управление культуры Администрации городского округа Воскресенск, управление делами Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 98,77 %, в том числе:

За счет средств федерального бюджета на 100%;

за счет средств бюджета Московской области на 96,56%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,82%;

за счет внебюджетных источников на 76,24%.

В муниципальной программе установлено 31 показатель эффективности, из них: 31 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

«Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата» - план - 10 ед., факт - 5 ед.;

«Увеличение числа посещений культурных мероприятий» - план – 939,248 тыс.ед., факт – 878,82 тыс.ед.;

«Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции» - план – 99,4%, факт- 98,4%.

Муниципальная программа «Образование»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: управление образования Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 96,37 %, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 90,85%;

за счет средств бюджета Московской области на 99,39%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 98,53%;

за счет внебюджетных источников на 73,92%.

В муниципальной программе установлено 22 показателя эффективности, из них: 21 приоритетный целевой показатель.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций – план 54 155,8 руб., факт 46 005,18 руб.;

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области - план 100 %, факт 84,41 %;

Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам - план – 33,8%, факт – 22,55%;

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – план 83,3%, факт -81,4%.

.

Муниципальная программа «Социальная защита населения»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: отдел социальных программ, отдел жилищных субсидий Администрации городского округа Воскресенск, управление образования городского округа Воскресенск; управление делами Администрации городского округа Воскресенск

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 91,47 %, в том числе:

за счет бюджета Московской области на 89,18 %;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,82 %.

В муниципальной программе установлено 28 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Активное долголетие - план 5,5%, факт 3,84%;

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения –план 0,001%, факт 0%;

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу - план 0,0001%, факт 0%;

Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления – план 1 единица, факт 0 единиц.

Муниципальная программа «Спорт»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 97,30%, в том числе:

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,30%;

за счет внебюджетных источников на 78,21%.

В муниципальной программе установлено 18 показателей эффективности (приоритетных целевых показателей).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

1. «Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области» - план 45,1%, факт 41,74 %;

2. «Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)» - план 100%, факт 97,76%.

3. «Доля обучающихся и студентов Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - план 50,9%, факт 40%.

4. «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» - план 90,6%, факт 86,9%.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации, курирующий вопросы инвестиций,

заказчик муниципальной программы: Управление инвестиций Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 131,21 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 73,54 %;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 44,04%;

за счет внебюджетных источников на 131,36%.

В муниципальной программе установлено 16 показателей эффективности (приоритетных целевых показателей).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

«Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления» - план – 100 скотомест., факт – 50 скотомест;

«Объем ввода (приобретения) жилья - план – 42 м2., факт – 0 м2;

«Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников» - план – 3 ед., факт – 1 ед.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы развития городской инфраструктуры и строительства, экологии и обращения с ТКО,

заказчик муниципальной программы: управление экологии и обращения с ТКО Администрации городского округа Воскресенск, управление развития городской инфраструктуры и строительства Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 66,56 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 0,00%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 97,63%.

В программе установлено 7 показателей эффективности (целевые показатели программы).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

«Количество построенных, реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов» - план – 1 ед., факт – 0 ед.

«Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» - план – 1 шт., факт – 0 шт.

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации, курирующий вопросы территориальной безопасности и гражданской защиты,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление территориальной безопасности и гражданской защиты Администрации городского округа Воскресенск, МКУ ГО Воскресенск «Ритуал».

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом муниципальная программа выполнена на 87,85 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 89,15%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 87,74%.

В муниципальной программе установлено 24 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли планового значения следующие показатели:

«Инвентаризация мест захоронения» - план 100%, факт 16,6%;

«Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления» - план 99,8%, факт 101,5%;

«Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных органов УФСБ» - план 1 единица, факт 0 единиц;

«Степень готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера» план 12,5%, факт 7,7%;

«Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года» план 17%, факт 0,17%;

«Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны» план 3%, факт 1%;

«Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО» план 12%, факт 10%.

Муниципальная программа «Жилище»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Воскресенск, отдел социальных программ Администрации городского округа Воскресенск, управление жилищной политики Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 92,53 %, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 99,94%;

за счет средств бюджета Московской области на 99,84%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 99,97%;

за счет внебюджетных источников на 92,53 %.

В муниципальной программе установлено 14 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли планового значения следующие показатели:

Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств» - план 103 тыс. кв.метров, факт 16,9 тыс. кв. метров;

«Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома» - план 1218 единиц, факт 842 единиц.

Муниципальная программа: «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы ЖКХ,

заказчик муниципальной программы: управление жилищно - коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 98,41 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 97,82 %;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 90,96%;

за счет внебюджетных источников на 100,00 %.

В муниципальной программе установлено 19 показателей эффективности, из них: 2 показателя муниципальной программы, 17 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

«Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов» - план 100%, факт 99,6%;

«Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета» - план 44,27%, факт 27,66%;

«Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности» - план – 15,6%, факт – 11,25%;

«Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» - план 100%, факт 66,6%.

Муниципальная программа: «Предпринимательство»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: Управление инвестиций Администрации городского округа Воскресенск, МКУ «Воскресенский центр закупок», Отдел потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 100,0 %, в том числе:

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 100,0 %.

В муниципальной программе установлено 26 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

«Обеспеченность населения площадью торговых объектов» - план – 1246,5 кв м на 1000 человек, факт – 1228,59 кв м на 1000 человек.

«Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС» - план – 85%, факт –  56,3%.

Муниципальная программа: «Управление имуществом и муниципальными финансами»

координатор муниципальной программы: первый заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: управление земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Воскресенск Московской области, управление делами Администрации городского округа Воскресенск Московской области, финансовое управление Администрации городского округа Воскресенск Московской области, МКУ городского округа Воскресенск Московской области «Централизованная бухгалтерия».

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 98,39 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 92,46%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 98,84 %;

за счет внебюджетных источников на 90,01%.

В муниципальной программе установлено 15 показателей эффективности, из них: 5 показателей муниципальной программы, 10 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

«Проверка использования земель» – план - 100%, факт - 92%.

«Исключение незаконных решений по земле» – план - 0 шт., факт -595,45 шт.

«Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов» – план - 20%, факт - 0%.

«Предоставление земельных участков многодетным семьям» – план - 100,0%, факт - 70%.

«Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» – план - 100%, факт - 96%.

«Доля муниципальных и иных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа служащих» – план - 20,0%, факт - 17%.

«Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню» - план ≥ 100 %, факт-93,5%.

Муниципальная программа: «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и

реализации молодежной политики»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: управление внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск, управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск, управление культуры Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 95,18 %, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 51,90%;

за счет средств бюджета Московской области на 90,94%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 97,42 %;

за счет внебюджетных источников на 100,00%.

В муниципальной программе установлено 10 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Информирование населения через СМИ - план – 110%, факт – 101,45%;

Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций -  план – 0%, факт 1,5%.

Муниципальная программа: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы развития городской инфраструктуры и строительства,

заказчик муниципальной программы: управление развития городской инфраструктуры и строительства Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 80,11 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 64,92%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 93,45 %.

В муниципальной программе установлено 5 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, показатели выполнены.

Муниципальная программа: «Цифровое муниципальное образование»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: МКУ «МФЦ»; управление делами Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 98,35 %, в том числе:

За счет средств федерального бюджета на 98,75%;

за счет средств бюджета Московской области на 98,76%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 98,26%.

В муниципальной программе установлено 22 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи – план 100 %, факт 99,6%;

Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области – план 80 %, факт 34,98%.

Муниципальная программа: «Архитектура и градостроительство»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы архитектуры и градостроительства,

заказчик муниципальной программы: управление развития городской инфраструктуры и строительства Администрации городского округа Воскресенск, управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 95,45 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 95,45%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 0,00%.

В муниципальной программе установлено 5 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа - план да, факт нет.

Муниципальная программа: «Формирование современной комфортной

городской среды»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: управление жилищно-коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск, управление развития городской инфраструктуры и строительства Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 89,76 %, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 100,00 %;

за счет средств бюджета Московской области на 78,67%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 96,17%.

В муниципальной программе установлено 17 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

1. «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» - план 10 баллов, факт – 8 баллов;

2. «Доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов» - план 100,0 %, факт 99,37%;

3. «Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы» - план 65 единиц, факт 45 единиц;

4. «Количество отремонтированных подъездов в МКД» - план 186 единиц, факт 76 единиц.

Муниципальная программа: «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов,

заказчик муниципальной программы: отдел строительства управления развития городской инфраструктуры Администрации городского округа Воскресенск, управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск, управление культуры Администрации городского округа Воскресенск, управление культуры Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 100,00 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 100,00%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 100,00%.

В муниципальной программе установлено 4 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели). Плановые значения по 3 показателям не установлены.

Муниципальная программа: «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда»

координатор муниципальной программы: заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы жилищной политики,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление жилищной политики Администрации городского округа Воскресенск.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 100,00 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 100,00%;

за счет средств бюджета городского округа Воскресенск на 100,00%.

В муниципальной программе установлено 8 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе - план 0,80369 тыс. кв.м., факт 0,0644 тыс.кв.м.;

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета - план 0,80369 тыс.кв.м., факт 0,0644тыс.кв.м.