Приложение 2

к решению Совета депутатов

Воскресенского муниципального района

от 				№

Пояснительная записка к отчету

об исполнении в 2015 году Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы, утвержденной решением

Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 30.01.2015 № 100/7

Программа комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы (далее Программа) разработана в соответствии с полномочиями Воскресенского муниципального района, установленными ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и реализуется с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения Воскресенского муниципального района.

Всего в 2015 году на выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования было направлено 2 541,67 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 744,09 млн. рублей.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Воскресенского муниципального района

В направлении повышения эффективности доходной части бюджета Воскресенского муниципального района в 2015 году в целях реализации задач по обеспечению снижения задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, задолженности по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ, задолженности по арендным платежам за муниципальную собственность в 2015 году управлением экономики администрации Воскресенского муниципального района в рамках работы межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета Воскресенского муниципального района была проведена работа с 276 организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими задолженность.

Проведено 19 заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета Воскресенского муниципального района.

В результате общая сумма урегулированной задолженности по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней, по страховым взносам в ПФР и арендной плате за муниципальную собственность составила -  407 815,0 тыс. рублей, в том числе перечислено денежных средств в счет погашения просроченной задолженности – 399 276 тыс. рублей, из них 43 млн.руб. сумма урегулированной задолженности по НДФЛ.

С целью мониторинга соблюдения уровня заработной платы, на заседаниях Комиссии рассмотрено 14 налогоплательщиков выплачивающих заработную плату ниже МРОТ Московской области. В результате проведенной работы сумма дополнительно поступившего НДФЛ составила 559,0 тыс. рублей.

Во исполнение поручений Министерства финансов Московской области, с целью повышения эффективности урегулирования задолженности по административным штрафам за нарушения правил дорожного движения перед консолидированным бюджетом Московской области была проведена индивидуальная работа путем телефонных переговоров с руководителями 10 организаций, имеющих задолженность свыше 5,0 тыс. рублей согласно списку, представленному УГИБДД ГУВД по Московской области. В результате проведенной работы сумма урегулированной задолженности составила 101,4 тыс. рублей.

Во исполнение поручений Министерства финансов Московской области, с целью повышения эффективности урегулирования задолженности физических лиц по налогам перед консолидированным бюджетом Московской области в 2015 году была проведена работа с 121 сотрудником органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий. В результате проведенной работы сумма урегулированной задолженности составила 224,6 тыс. рублей.

В 2015 году на заседаниях Комиссии рассмотрено 10 убыточных организаций, сумма заявленного убытка на дату рассмотрения 49 212,0 тыс. рублей. Сумма убытка по результатам рассмотрения 47 050,0 тыс. рублей, сумма налога на прибыль поступившая в бюджет от рассмотренных организаций 338,0 тыс. рублей.

Формирование и исполнение бюджета Воскресенского муниципального района, проводились с учетом реализации целей и задач, утвержденных муниципальных программ, мероприятия которых направлены на достижение показателей эффективности.

Расходы бюджета Воскресенского муниципального района были направлены на реализацию 16 муниципальных программ, определяющих развитие деятельности органов местного самоуправления в сферах образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, малого и среднего бизнеса, муниципального управления:

«Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»;

«Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015 - 2019 годы»;

«Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014-2018 годы»;

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»;

«Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»;

«Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»;

«Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»;

«Экология и окружающая среда   Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»;

«Жилище» на 2015-2019 годы;

«Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы»;

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы»;

«Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»;

«Создание условий для устойчивого экономического развития в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»;

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы»;

«Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы».

Таким образом, доля расходов бюджета на реализацию муниципальных программ составила более 90%.

Основная часть непрограммных расходов бюджета Воскресенского муниципального района была направлена на оплату по исполнительным листам, на выделении субсидии муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение затрат в связи с оказанием услуг, на обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на содержание двух муниципальных казенных учреждений (МКУ УКС и МКУ «Управление по обеспечению»),   приобретение жилых помещений гражданам, проживавшим в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Ашитково, ул. Центральная, д. 57, пострадавшим в результате пожара.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств в Воскресенском районе уполномоченным органом по размещению закупок в марте 2015 года была завершена централизация закупок. Управление закупок администрации Воскресенского муниципального района является уполномоченным органом по размещению закупок для всех заказчиков Воскресенского муниципального района, включая городские и сельские поселения.

Реализация прав граждан на образование всех уровней и ступеней, обеспечение доступности качественного образования для детей всех категорий населения

Создание условий для развития дошкольного образования

В 2015 году в рамках реализации данной задачи были проведены проектно-изыскательские работы на строительство объекта дошкольного образования Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Юбилейная на 140 мест, само строительство перенесено на более поздний срок. Были произведены работы по укреплению материально-технической базы в 32 муниципальных дошкольных образовательных организаций Воскресенского муниципального района (МДОУ №№ 5,8,11,12,15,18,19,23,24,25,26,27,29,30,32,34,36,38,39,40,41,42,43,45,48,54,60,61,62,63 и т.д.), а также мероприятия по обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 821,94 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 287,37 млн. рублей.

Создание условий для развития общего образования

В 2015 году в рамках реализации данной задачи были произведены работы по капитальному и текущему ремонту в 27 муниципальных общеобразовательных учреждениях Воскресенского муниципального района (МОУ СОШ №№ 2,3,4,5,6,7,9,11,13,14,22,23,24,26, МБОУ-лицей «Воскресенская кадетская школа, Фаустовская СОШ и т.д.). Мероприятия по обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников, средств обучения были выполнены на 100 %. Были произведены выплаты грантов Губернатора Московской области лучшим муниципальным общеобразовательным учреждениям Воскресенского муниципального района.

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования   было направлено 1 019,97 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 32,04 млн. рублей.

Дополнительное образование и воспитание

В рамках реализации данной задачи осуществлялось финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта (МУ ДО «Фантазия», МУ ДО «ЦВР «Досуг», СДЮШОР по фехтованию, самбо и дзюдо, СДЮСШОР «Академия спорта», ДЮСШ боевых искусств, МУ ДО «Детская школа искусств "Фламинго», МУДО «Детская музыкальная школа №2», детские школы исскуств №3-5, МУ ДО детская школа исскуств «Элегия»,  МУДО «Детская школа искусств «Лира» и т.д.). Мероприятия выполнены в полном объеме.

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 252,75 млн. рублей, в т.ч.. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 252,75 млн. рублей.

Создание условий для сохранения и развития культуры Воскресенского муниципального района

В ходе реализации данной Программы в 2015 году учреждениями культуры подведомственными МУ «Управление культуры» проведено свыше 3100 культурно-массовых и досуговых мероприятий, посвящённых государственным, календарным и профессиональным праздникам, памятным датам. В мероприятиях приняло участие более 300 тысяч человек.

На высоком уровне прошли районные культурно-массовые мероприятия, среди них День Победы, День труда, 8 марта, 23 февраля, Масленица и День района, районная конференция литературного объединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова и проч.

За 2015 год воспользовались библиотечными услугами и приняли участие в мероприятиях   МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» более 263,7 тысяч человек. В библиотечный фонд поступило 6037 экземпляров новых книг.

Стипендии главы Воскресенского муниципального района учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, проявивших выдающиеся способности в области искусства, получили 10 человек. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 131,32 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 79,06 млн. рублей.

Создание условий для обеспечения населения услугами физической культуры и спорта, реализация молодежной политики

В 2015 году было завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по улице Ломоносова. Проведены проектно-изыскательские работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком по улице Менделеева. Было проведено 155 муниципальных (межпоселенческих, областных, региональных) мероприятий спортивной направленности и принято участие в 370 межмуниципальных, областных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, и учебно-тренировочных мероприятиях сборных юношеских команд по хоккею.

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 113,40 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 10,80 млн. рублей.

Создание условий для социально-экономического развития Воскресенского муниципального района

Развитие аналитического учета и стратегического планирования социально-экономического развития Воскресенского муниципального района

В 2015 году было обеспечено ежегодное участие в разработке прогноза социально-экономического развития района Московской области, сформированы отчеты по утвержденным системам показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, проводился анализ выполнения Программы комплексного социально-экономического развития района и муниципальных программ Воскресенского муниципального района. Итоги исполнения этих документов легли в основу оценки деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района и определения роли и места Воскресенского района в развитии Московской области.

В целях оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым было принято решение о формировании Рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области (Рейтинг 56).

В 2015 году был сформированы: рейтинг за 2014 год по 36 показателям; были оценены итоги работы ОМСУ за первое полугодие 2015 года по 56 показателям и в декабре 2015 года был сформирован Рейтинг за 2015 год.

По итогам рейтинга за 2014 и 2015 годы Воскресенский муниципальный район занял 15 место.

Сведения о социально-экономическом развитии района и принятых нормативных правовых актах органов местного самоуправления размещались в средствах массовой информации Воскресенского муниципального района.

Выполнение программных мероприятий данного раздела осуществлялось за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

Повышение уровня инвестиционной привлекательности Воскресенского муниципального района

В целях повышения уровня инвестиционной привлекательности Воскресенского муниципального района осуществлялась подготовка инвестиционных площадок, оказание информационной поддержки потенциальным инвесторам, мониторинг инвестиционных процессов на территории Воскресенского муниципального района.

Выполнение программных мероприятий данного раздела осуществлялось за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

Обеспечение устойчивого территориального развития Воскресенского муниципального района

В рамках данного раздела осуществлялся мониторинг разработки документов территориального планирования, организация проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городских и сельских поселений, мониторинг ввода жилья.

Выполнение программных мероприятий данного раздела осуществлялось за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

Организация муниципального земельного контроля

В 2015 году было обследовано 146 земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 8163 га. Проведено 39 внеплановых выездных проверок соблюдения земельного законодательства, в том числе по 127 участкам, принадлежащим юридическим лицам и 19 земельным участкам физических лиц. Кроме этого по заявлениям граждан была осуществлена проверка 8 участков физических лиц.

Выполнение программных мероприятий данного раздела осуществлялось за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса

Воскресенский муниципальный район обладает развитой дорожной сетью, обеспечивающей существующие потребности населения и экономики.

На территории Воскресенского муниципального района автобусная маршрутная сеть состоит из 31 маршрута, общая протяженность которых составляет более 539-ти км.

Все маршруты входят в перечень маршрутов, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки.

В 2015 года автомобильным транспортом на территории района перевезено более 10,5 млн. пассажиров. Внедрена система оплаты поездок с использованием электронных карт «Стрелка».

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Воскресенского муниципального района составляет 448,4 км:

в том числе по поселениям:

г.п. Белоозёрский – 43,5 км,

г.п. Воскресенск   – 166,1 км,

г.п. Хорлово          – 44,5 км,

г.п. им. Цюрупы    – 30,3 км,

с.п. Ашитковское – 105,9 км,

с.п. Фединское       – 58,1 км.

За 2015 год отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения 27,2 км:

в том числе по поселениям:

Наименование поселения	Протяженность,км	Площадь,м2

г.п. Воскресенск	                  9,4	                        46 833

г.п. Хорлово	                              4,0	                        18 446

г.п. им.Цюрупы	                  2,0                         11 340

с.п. Ашитковское	                  7,17	             29 018

с.п. Фединское	                              3,4	                         14 130

Итого:	                                          27,2 	             119 700

На 01.01.2016 доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог составила 55,24%, что на 9,9% меньше чем в 2014 году.

Анализ аварийности в Воскресенском районе за 2015 год показывает, что дорожная обстановка изменяется к лучшему: снизилось как общее количество аварий, так и число погибших и раненых.

На 01.01.2016 количество ДТП по Воскресенскому району составило 76 случаев, что на 30,9% меньше уровня прошлого года (110 ДТП). Погибло 28 человек, что на 31,7% меньше чем в 2014 (41чел.). Ранено 109 человек, что на 28,8% меньше чем 2014 году (153чел.).

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования   было направлено 239,76 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 15 млн. рублей.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Воскресенского муниципального района

В 2015 году на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций из бюджета Воскресенского муниципального района было выделено 490 тыс. рублей, из бюджета Московской области – 4 410 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий Программы был проведен конкурс по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий (грантов) на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей. Предприятия, получившие поддержку, создали 12 рабочих мест.

Рациональное размещение объектов потребительского рынка и услуг на территории Воскресенского муниципального района

В рамках данного раздела осуществлялось проведение анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов, их доступности с учетом специфики застройки, форматов и специализации, а также оказание информационной поддержки хозяйствующим субъектам, реализующим инвестиционные проекты в сфере развития инфраструктуры оптовой и розничной торговли.

Выполнение программных мероприятий данного раздела осуществлялось за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

Реализация мер государственной поддержки в обеспечении жильём и земельными участками отдельных категорий граждан

В 2015 году были приобретены благоустроенные жилые помещения для 26 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Кроме этого продолжалось выделение земельных участков многодетным семьям, неполное освоение средств связано с расторжением контракта с недобросовестным поставщиком услуг по проведению кадастровых работ.

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 47,73 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 0,14 млн. рублей.

Регулирование качества окружающей среды, сохранение экосистем и природных комплексов района

В 2015 году осуществлялся мониторинг окружающей среды и комплексная экологическая оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского муниципального района, разработка информационного сопровождения экологических проблем. В целях снижения негативного воздействия на водные объекты был проведен капитальный ремонт муниципальных очистных сооружений биологической очистки с.  Конобеево (д. Расловлево, ул. Свободная, стр. 46) и с. Барановское (с. Усадище, ул. Южная, д. 3).

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 3,23 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 3,23 млн. рублей.

Повышение эффективности организации муниципального управления

Развитие информационной деятельности о социально-экономическом положении района

В рамках данного раздела деятельность органов местного самоуправления освещалась в печатных и электронных средствах массовой информации Воскресенского муниципального района. Мероприятия выполнены в полном объеме.

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 7,87 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 7,87 млн. рублей.

Развитие информационно-коммуникационных технологий и обеспечение условий для предоставления муниципальных услуг в электронном виде

В целях увеличения доли граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде, осуществлялось развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района. Кроме этого осуществлялось создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района.

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 6,22 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 6,22 млн. рублей.

Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления муниципальных услуг на базе многофункциональных центров

В 2015 году был открыт МФЦ в п. Белоозерский и созданы 13 удаленных рабочих мест на территории городских и сельских поселений. Данные мероприятия позволили сократить время ожидания в очереди при предоставлении государственных и муниципальных услуг через МФЦ, кроме этого увеличилось количество услуг, предоставляемых через МФЦ и количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг.

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 45,28 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 17,11 млн. рублей.

Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе

В целях увеличения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений социальной сферы были выполнены мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов в сфере образования и культуры, в т.ч. установка пандусов, кнопок вызова и т.д.

Проводились мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время.

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования   было направлено 20,14 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 12,43 млн. рублей.

Формирование эффективной системы профилактики экстремизма и терроризма на территории района

В целях предупреждения террористических и экстремистских акций, повышения степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей проводились мероприятия по оборудованию системами охранного телевидения и системами контроля и управления доступом мест массового пребывания людей, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, проведение «круглых столов», семинаров по информационному противодействию терроризму, проведение антитеррористических учений и тренировок.

Кроме этого проводились профилактические мероприятия по формированию толерантного сознания и поведения населения.

В целях профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании, в том числе среди несовершеннолетних было проведено социально-психологическое тестирование и добровольное диагностическое экспресс-тестирование обучающихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений.

В целях профилактики преступлений и правонарушений распространялись среди населения и организаций района памятки о порядке действий при совершении в отношении граждан преступлений и правонарушений, было проведено «Районное родительское собрание» с участием представителей правоохранительных органов.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 3,32 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 3,32 млн. рублей.

Снижение риска чрезвычайных ситуаций и пожаров до социально приемлемого уровня

Мероприятия по обеспечению готовности сил и средств Воскресенского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выполнены на 100 % и направлены на укрепление материально-технической базы аварийно-спасательного отряда и оплату труда спасателей. Была осуществлена закупка оборудования спасательных постов в местах организованного отдыха населения на воде (пляж на озере Светлое (г.п. Воскресенск) и пляж на озере Белое (г.п. Белоозерский), закуплены плавательные средства и необходимый спасательный инвентарь. Осуществлялось создание и поддержание в готовности комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Обеспечивалась деятельность Единой дежурной диспетчерской службы – 112, выполнялись мероприятия по содержанию и подготовке объектов гражданской обороны, приобретение средств индивидуальной защиты.

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования было направлено 30,76 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 15,88 млн. рублей.

Обеспечение ремонта и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городских поселений Воскресенского муниципального района

В рамках данного раздела в 2015 году за счет внебюджетных источников была проведена замена ветхих водопроводных и канализационных сетей (г.п. Хорлово, г.п. им. Цюрупы), проектно- изыскательские работы по реконструкции котельных в г.п.Воскресенск, выполнено проектирование и строительство котельной в д.Чемодурово, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов.

В целях обеспечения жителей доброкачественной питьевой водой завершено строительство системы водоснабжения п.Медведка и с.Воскресенское.

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования   было направлено 311,4 млн. рублей.

Обеспечение ремонта и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры сельских поселений Воскресенского муниципального района

В 2015 году осуществлено проектирование блочных водогрейных котельных в сельских населенных пунктах (Золотово, Фаустово, Щербово, Виноградово, Губино, Невское).

На выполнение программных мероприятий данного раздела за счет всех источников финансирования   было направлено 18,47 млн. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 1,32 млн. рублей.

В заключение следует отметить, что выполнение мероприятий Программы по объемам финансирования в целом обеспечено на 66,33 %, по причине того, что, что Программа формировалась до утверждения решения Совета депутатов «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов», а в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы, утвержденным постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 24.11.2014 № 2973 «О разработке Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на  2015-2019 годы» изменения в Программу комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района 2015-2019 годы вносятся один раз в год.

Однако, показатели эффективности реализации Программы в целом достигли запланированных значений.