

Администрация

городского округа Воскресенск

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт**

**объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 14.03.2024 № 1191**

**(с изменениями от 10.07.2024 № 2480, от 05.08.2024 № 2680, от 01.11.2024 № 3480, от 24.01.2025 № 106, от 30.01.2025 № 169, от 05.02.2025 № 200, от 27.02.2025 № 500, от 07.04.2025 № 902,**

**от 11.04.2025 № 950, от 22.05.2025 № 1295, от 27.06.2025 № 1650, от 29.07.2025 № 1970)**

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11), в связи с изменением объемов финансирования и показателей реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 14.03.2024 № 1191 (с изменениями от 10.07.2024 № 2480, от 05.08.2024 № 2680, от 01.11.2024 № 3480, от 24.01.2025 № 106, от 30.01.2025 № 169, от 05.02.2025 № 200, от 27.02.2025 № 500, от 07.04.2025 № 902, от 11.04.2025 № 950, от 22.05.2025 № 1295, от 27.06.2025 № 1650, от 29.07.2025 № 1970), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Дополнить таблицу раздела 6 «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» строкой 6 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 3 | 07 | 10 | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций | единица | Значение показателя определяется исходя из выполненных работ по капитальному ремонту, техническому переоснащению и благоустройству территории общеобразовательных организаций |

»;

1.3. Подраздел 7.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» раздела 7 «Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4. Дополнить раздел 7 «Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» подразделом 7.7 «Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 07.10 подпрограммы 3 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий общеобразовательных организаций» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании «Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Воскресенск Бутора А.О.

Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

(далее – программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Воскресенск, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, управления капитального строительства | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение городского округа Воскресенск Московской области «Управление капитального строительства» (далее – МКУ УКС) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Воскресенск Московской области объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.  2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры  3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | МКУ УКС | | | | | |
| 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры | МКУ УКС | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 3. Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования | | | | | |
| 2. Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского/муниципального округа Воскресенск обеспечение удовлетворительного состояния зданий учреждений культуры за счет проведения капитального ремонта, укрепление материально-технической базы образовательных организаций сферы культуры | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 40 670,75 | 18 020,91 | 22 649,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 39 978,39 | 28 048,15 | 11 143,40 | 786,84 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 80 649,14 | 46 069,06 | 33 793,24 | 786,84 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное  мероприятие 06.  Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2024-2030 годы | Итого: | 40 992,51 | 16 078,57 | 24 913,94 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета  Московской области | 28 512,09 | 5 862,25 | 22 649,84 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета  городского округа  Воскресенск | 12 480,42 | 10 216,32 | 2 264,10 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 06.01  Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2024-2030 годы | Итого: | 31 210,78 | 6 296,84 | 24 913,94 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ УКС |
| Средства бюджета  Московской области | 28 512,09 | 5 862,25 | 22 649,84 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского округа  Воскресенск | 2 698,69 | 434,59 | 2 264,10 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц | х | х | Всего | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2030 год | х |
|  | 1 квартал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработана корректировка проектно-сметной документации, единиц | х | х | 1 | х | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 06.03 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий дошкольных образовательных организаций» | 2024-2024 годы | Итого: | 9 781,73 | 9 781,73 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ УКС |
| Средства бюджета  городского округа  Воскресенск | 9 781,73 | 9 781,73 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций, единиц | х | х | Всего | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2030 год | х |
|  | 1 квартал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное  мероприятие 07.  Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2024-2030 годы | Итого: | 31 379,15 | 29 990,49 | 1 388,66 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета  Московской области | 12 158,66 | 12 158,66 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского округа  Воскресенск | 19 220,49 | 17 831,83 | 1 388,66 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 07.01  Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2024-2024 годы | Итого: | 29 990,49 | 29 990,49 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ УКС |
| Средства бюджета  Московской области | 12 158,66 | 12 158,66 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского округа  Воскресенск | 17 831,83 | 17 831,83 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единиц | х | Х | Всего | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2030 год | х |
|  | 1 квартал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 07.10. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий общеобразовательных организаций | 2025-2030 | Итого: | 1 388,66 | 0,00 | 1 388,66 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МОУ  «Лицей им.Стрельцова П.В |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 388,66 | 0,00 | 1 388,66 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций, единица | х | Х | Всего | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2030 год | х |
| 1 квартал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | Итого: | 72 371,66 | 46 069,06 | 26 302,60 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета  Московской области | 40 670,75 | 18 020,91 | 22 649,84 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского округа  Воскресенск | 31 700,91 | 28 048,15 | 3 652,76 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.7. Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 07.10 подпрограммы 3 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий общеобразовательных организаций» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик: МКУ УКС

Ответственный за выполнение мероприятия: МОУ «Лицей им.Стрельцова П.В.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | |
| Всего | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области | | | | | | | | |
| 1. | МОУ «Лицей им.Стрельцова П.В.» (СПДГ «Белочка») | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Пионерская, зд. 3. | Капитальный ремонт по восстановлению конструкций перекрытия подвала | 31.12.2025 | Х | 1 388,66 | 1 388,66 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | |  | 1 388,66 | 1 388,66 | 0,00 | 0,00 |