Общество с ограниченной ответственностью

**Экспертная организация «Развитие и осторожность»**

 УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

 по научной работе, к.э.н.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Анисова

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

**Отчет**

**о научно-исследовательской работе**

**Разработка Стратегии социально-экономического развития**

**Воскресенского муниципального района Московской области**

**на период до 2030 года и**

**Плана мероприятий по ее реализации**

**по результатам 4 этапа работы. Том 2.**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

Руководитель работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Астраханцева

(подпись, дата)

Тюмень, Воскресенск 2017

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель темы, канд. эконом. наук |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, дата) | Н.А. Анисова (раздел 2) |
| Исполнители темы |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, дата) | И.В. Астраханцева (разделы 1, 4) |
|  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, дата) | Л.Д. Бабаева (разделы 3, 4) |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, дата) | Т.Н. Хамова (раздел 4) |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, дата) | М.В. Иванова (раздел 4) |

**Содержание**

[1 Этапы реализации Стратегии 4](#_Toc496190747)

[2 Цели и задачи социально-экономического развития района, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии 5](#_Toc496190748)

[3 Показатели и индикаторы реализации Стратегии 15](#_Toc496190749)

[4 Комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития района 26](#_Toc496190750)

# Этапы реализации Стратегии

Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области на период до 2030 года выделены с учетом установленной периодичности бюджетного планирования:

* 1 этап (2017 - 2019 гг.) – краткосрочный период;
* 2 этап (2020 – 2025 гг.) – среднесрочный период;
* 3 этап (до 2030 гг.) – долгосрочная перспектива.

# Цели и задачи социально-экономического развития района, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии

Стратегическая цель и задачи развития Воскресенского муниципального района как конкурентоспособного, инвестиционно-привлекательного муниципального образования определены на основании базового сценария социально-экономического развития, для этого на долгосрочную перспективу разработан целевой блок стратегического развития района – дерево целей.

Дерево целей включает главную цель, две подцели развития и 17 стратегических направлений (рис. 1-3).

**Главная цель – повышение привлекательности жизни на основе устойчивого роста и сбалансированного развития** разбивается на две подцели:

* **развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей;**
* **решение социальных задач по повышению уровня и качества жизни населения.**

Необходимым условием достижения первой подцели «**Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей»** является реализация следующих стратегических направлений:

* развитие промышленной специализации района;
* создание агропромышленного кластера;
* создание туристского кластера;
* создание условий для привлечения инвестиций;
* поддержка предпринимательства и малого бизнеса, развитие потребительского рынка;
* развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры;
* развитие современной транспортной инфраструктуры;
* сохранение экологического баланса территории.

Необходимым условием достижения второй подцели **«Решение социальных задач по повышению уровня и качества жизни населения»** является реализация следующих стратегических направлений:

* обеспечение доступным и комфортным жильем, содействие благоустройству территории населенных пунктов;
* обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям населения;
* развитие культурного и духовно-нравственного потенциала;
* создание условий для развития спорта высших достижений и массового спорта;
* обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи;
* содействие улучшению состояния здоровья населения;
* реализация социальной политики;
* обеспечение безопасности жизнедеятельности;
* совершенствование местного самоуправления.



Рисунок 1 – Декомпозиция главной цели Стратегии социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области на период до 2030 года

**Экономическая политика**

Декомпозиция дерева целей Воскресенского муниципального района в области экономической политики включает стратегические направления (цели развития), которые необходимо реализовать к 2030 г. (рис. 2):

* развитие промышленной специализации района;
* создание агропромышленного кластера;
* создание туристского кластера;
* создание условий для привлечения инвестиций;
* поддержка предпринимательства и малого бизнеса, развитие потребительского рынка;
* развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры;
* развитие современной транспортной инфраструктуры;
* сохранение экологического баланса территории.

**Для реализации указанных стратегических направлений развития необходимо сконцентрировать усилия на решении следующих стратегических задач:**

**Направление 1 «Развитие промышленной специализации района»:**

* развитие отраслевых связей и создание кластера инновационных производств химической промышленности и промышленности строительных материалов;
* создание индустриального парка.

**Направление 2 «Создание агропромышленного кластера»:**

* реализация инвестиционных проектов по созданию производств продукции сельского хозяйства промышленных масштабов (тепличный комплекс и др.);
* развитие малых форм хозяйствования – фермерских хозяйств, с собственными брендами, специализацией и каналами сбыта в Москве, экологических ферм.

**Направление 3 «Создание туристского кластера»:**

* содействие разработке туристских продуктов, создание реестра туристских объектов и маршрутов;
* создание и продвижение туристского бренда Воскресенского района.

**Направление 4 «Создание условий для привлечения инвестиций»:**

* создание эффективной системы поддержки инвестиционной деятельности;
* содействие диверсификации экономики района.

**Направление 5 «Поддержка предпринимательства и малого бизнеса, развитие потребительского рынка»:**

* реализация механизмов поддержки предпринимательской активности в приоритетных направлениях развития района;
* содействие развитию малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и сферы услуг.

**Направление 6 «Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры»:**

* строительство объектов энергетики и коммунального комплекса для обеспечения потребностей населения и субъектов экономической деятельности;
* комплексная модернизация систем энергетической и коммунальной инфраструктуры.

**Направление 7 «Развитие современной транспортной инфраструктуры»:**

* строительство и реконструкция сети автомобильных дорог с твердым покрытием;
* строительство и модернизация обеспечивающих объектов транспортной инфраструктуры;
* развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

**Направление 8 «Сохранение экологического баланса территории»:**

* активизация природоохранной деятельности;
* организация природовосстановительной деятельности.



Рисунок 2 – Декомпозиция главной цели Стратегии социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области на период до 2030 года: экономическая политика

**Социальная политика**

Декомпозиция дерева целей развития Воскресенского муниципального района в области социальной политики включает целевые направления (цели развития), которые необходимо достичь к 2030 г. (рис. 3):

* обеспечение доступным и комфортным жильем, содействие благоустройству территории населенных пунктов;
* обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям населения;
* развитие культурного и духовно-нравственного потенциала;
* создание условий для развития спорта высших достижений и массового спорта;
* обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи;
* содействие улучшению состояния здоровья населения;
* реализация социальной политики;
* обеспечение безопасности жизнедеятельности;
* совершенствование местного самоуправления.

**Для реализации указанных целевых направлений развития необходимо сконцентрировать усилия на решении следующих стратегических задач:**

**Направление 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, содействие благоустройству территории населенных пунктов»:**

* содействие комплексной застройке и привлечение девелоперских проектов строительства малоэтажного жилья экономкласса по системе таунхаусов;
* переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
* обеспечение комфортных условий среды проживания;
* создание условий для развития индивидуального жилищного строительства;
* активизация благоустройства и разработка архитектурного стиля каждого поселения.

**Направление 2 «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям населения»:**

* развитие сети образовательных учреждений и их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса;
* обеспечение условий для развития профессиональной компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций;
* обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей;
* развитие форм и методов выявления и поддержки талантливых и способных детей.

**Направление 3 «Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала»:**

* развитие сети учреждений культуры и их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями;
* популяризация культурного наследия, повышение качества культурных услуг;
* вовлечение населения в широкое участие в культурной жизни района, реализация творческого потенциала жителей.

**Направление 4 «Создание условий для развития спорта высших достижений и массового спорта»:**

* обеспечение условий для развития профессиональной компетентности тренерского и медицинского состава;
* развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта;
* популяризация физической культуры и пропаганда массового спорта.

**Направление 5 «Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи»:**

* поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи.

**Направление 6 «Содействие улучшению состояния здоровья населения»:**

* снижение уровня заболеваемости и смертности, увеличение продолжительности жизни населения, повышение рождаемости.

**Направление 7 «Реализация социальной политики»:**

* обеспечение доступности и реализация в полном объеме социальных гарантий для отдельных категорий граждан.

**Направление 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»:**

* профилактика экстремизма и терроризма на территории района;
* совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан.

**Направление 9 «Совершенствование местного самоуправления»:**

* повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления;
* повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального имущества;
* реформирование муниципальных финансов.



Рисунок 3 – Декомпозиция главной цели Стратегии социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области на период до 2030 года: социальная политика

**Главной целью Стратегии социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области на период до 2030 г. является дальнейшее преобразование района в комфортное место проживания с полноценной инфраструктурой жизнеобеспечения и высоким уровнем качества жизни.**

**В краткосрочном периоде (2017 – 2019 гг.)** приоритетными направлениями являются создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, создание благоприятного инвестиционного климата, активизация благоустройства поселений, повышение качества жизни.

**В среднесрочном периоде (2020 – 2025 гг.)** приоритетными направлениями являются инновационное развитие кластера промышленности строительных материалов, формирование агропромышленного и туристского кластеров, формирование комфортной среды проживания и создание условий для восстановления экологии.

**В долгосрочной перспективе (2026 - 2030 гг.)** приоритетными направлениями являются развитие транспортно-логистической инфраструктуры, развитие агропромышленного кластера в сфере перерабатывающих производств, развитие туризма и дальнейшее повышение качества жизни.

**К 2030 г. Воскресенский район становится комфортным местом для проживания с полноценной инфраструктурой жизнеобеспечения и высоким уровнем качества жизни населения. При этом в Воскресенском районе должны быть созданы условия для развития реального сектора экономики, предпринимательства и малого бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности Воскресенского района, что позволит муниципальному образованию активно участвовать в реализации областных и федеральных проектов.**

# Показатели и индикаторы реализации Стратегии

Главным результатом реализации Стратегии социально-экономического развития Воскресенского района является улучшение качества жизни населения, которое предполагает высокий уровень развития инфраструктуры, социальной сферы, диверсификацию экономики и обеспечение ее стабильного роста.

С целью реализации поставленных целей и задач Стратегии предусмотрено выполнение мероприятий, направленных на усиление конкурентных позиций Воскресенского района и формирование комфортной среды проживания, достижение целевых показателей и получение следующих основных социально-экономических результатов:

* формирование и активное развитие на территории Воскресенского района регионального производственного кластера промышленности строительных материалов и дальнейшее развитие системообразующего предприятия как основных двигателей экономики приведет к увеличению объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам к 2030 г. в 2,6 раза;
* комплексное развитие приоритетных туристских направлений и создание туристского кластера обеспечит формирование относительно нового для Воскресенского района вида экономической деятельности, въездной туристский и экскурсионный поток к 2030 г. составит до 514,8 тыс. чел. в год, объем платных туристских услуг – 6,0 млрд руб.;
* развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры, рост экономики в целом обеспечит увеличение объема отгруженной продукции по видам деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» к 2030 г. в 1,8 раза, «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - в 2,1 раза;
* в результате реализации мероприятий, направленных на стимулирование развития малого бизнеса, а также как результат мультипликативного эффекта от создания индустриального парка и формирования производственного кластера промышленности строительных материалов, увеличение количества малых предприятий (включая микропредприятия) до 3 574 ед., рост в 2,1 раза, среднесписочной численности работников малых предприятий (включая микропредприятия) до 14,2 тыс. чел., рост в 1,5 раза. Малое предпринимательство будет играть определяющую роль в развитии туризма, сельского хозяйства и производства продуктов питания, а также потребительского рынка и сферы услуг, малый бизнес становится одним из факторов обеспечения устойчивого экономического развития;
* улучшение инвестиционного климата в Воскресенском районе, увеличение объема инвестиций в основной капитал (к 2030 г. инвестиции в основной капитал составят 16,0 млрд руб. в год, темп роста 2030/2016 гг. – в 3,9 раза);
* повышение уровня материального благополучия населения вследствие развития экономики и создания условий для трудовой деятельности:
* рост числа занятых в экономике района (среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций) в 1,3 раза;
* доля занятых в экономике района (соотношение численности работников по полному кругу организаций и численности трудоспособного населения, оценка) увеличится с 39 % в 2016 г. до 54 % к 2030 г.

Реализация мероприятий Стратегии в социальной сфере позволит повысить уровень и качество жизни населения и обеспечит к 2030 г.:

* доступность и повышение качества базовых социальных услуг, к числу которых относятся, прежде всего, медицинское обслуживание и образование, социальная поддержка:
* развитие сети и качественное обновление материально-технической базы образовательных учреждений, учреждений здравоохранения;
* внедрение новых образовательных технологий и методик;
* формирование доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
* предупреждение социального неблагополучия;
* расширение спектра и повышение качества услуг в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта:
* при общем росте численности населения уровень обеспеченности основными видами учреждений культуры, физической культуры и спорта поддерживается на достигнутом уровне или увеличивается;
* удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличится до 50,9 %, а численность лиц, ведущих активный образ жизни – в 1,7 раза.

**Комплексное развитие Воскресенского района, направленное в первую очередь на развитие инфраструктуры и создание комфортных условий жизни населения, обеспечивает рост привлекательности района как постоянного места жительства и трудовой деятельности. Стабильное и динамичное развитие территории, наличие экономического потенциала обеспечит привлекательность Воскресенского района для инвесторов.**

**Результатом реализации Стратегии станет качественное изменение места Воскресенского района среди муниципальных образований Московской области.**

**Целевые показатели реализации Стратегии структурированы по 13 блокам (табл. 1):**

* демографические показатели;
* промышленное производство;
* сельское хозяйство;
* строительство;
* транспортная инфраструктура и дорожное строительство;
* жилищно-коммунальное хозяйство;
* потребительский рынок и сфера услуг;
* туризм;
* малый бизнес;
* занятость и безработица;
* образование;
* культура;
* физическая культура и спорт;
* инвестиции.

В течение 2017 – 2030 гг. среднегодовая численность населения вырастет на 3 % и составит 159,88 тыс. чел., число родившихся увеличится до 2,2 тыс. чел. в год, миграционные процессы стабилизируются и будет наблюдаться устойчивое положительное сальдо миграции.

Уровень безработицы к 2030 г. будет сохраняться на относительно невысоком уровне – численность зарегистрированных безработных снизится на 31 % и составит 563 чел. в 2030 г.

В долгосрочной перспективе планируется рост объема отгруженной продукции собственного производства, который к 2030 г. увеличится в 2,6 раза и составит 122,14 млрд руб. В структуре объема отгруженной продукции большая часть будет приходиться на обрабатывающие производства – 116,8 млрд руб. (рост в 2,6 раза по сравнению с 2016 г.). Добыча полезных ископаемых также увеличится и составит к 2030 г. 517,2 млн руб. (рост по сравнению с 2016 г. – в 2,7 раза), однако определяющего значения в экономике района по-прежнему иметь не будет.

По всем основным видам продукции сельского хозяйства прогнозируется увеличение объема производства, наибольший рост – в 3,1 раза и в 2 раза планируется по производству овощей и картофеля соответственно.

Реализуется задача по восстановлению строительной отрасли, объем строительных работ к 2030 г. увеличится в 3,6 раза и
составит 6,25 млрд руб. к 2030 г., ввод жилья к 2030 г. - 131,1 тыс. м² в год.

Увеличится вклад малого бизнеса в экономику района, количество малых предприятий (включая микропредприятия), функционирующих в районе, увеличится к 2030 г. до 3,6 тыс. ед. (в 2016 г. – 1,67 тыс. ед., рост в 2,1 раза), объем инвестиций в основной капитал в малом предпринимательстве (включая микропредприятия) составит в 2030 г. 2 058,2 млн руб., темп роста 2030/2016 гг. – в 2,6 раза.

В долгосрочнойперспективе прогнозируется существенный приток инвестиций, к 2030 г. объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования увеличится в 3,9 раза по сравнению с 2016 г. и составит 16,0 млрд руб.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, к 2030 г. увеличится на 30 % по сравнению с 2016 г. и составит 31,5 м2/чел., за 2018-2030 гг. будет ликвидировано 12,0 тыс. м² аварийного и ветхого жилья, аварийный жилищный фонд отсутствует.

Таблица 1 – Целевые показатели реализации Стратегии социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области на период до 2030 г.

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2025 г.** | **2030 г.** | **Темп роста 2019/ 2016 гг., %** | **Темп роста 2025/ 2016 гг., %** | **Темп роста 2030/ 2016 гг., %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **факт** | **оценка** | **прогноз** |
|  | **Демографические показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность постоянного населения (на конец года) | тыс. чел. | 155,25 | 155,02 | 154,81 | 154,63 | 155,04 | 159,88 | 100 | 100 | 103,0 |
| 2 | Число родившихся | чел. | 1 755 | 1 790 | 1 836 | 1 873 | 1 970 | 2 212 | 107 | 112 | 126 |
| 3 | Число умерших  | чел. | 2 377 | 2 353 | 2 323 | 2 298 | 2 310 | 2 345 | 97 | 97 | 99 |
| 4 | Естественный прирост (убыль) населения | чел. | -622 | -563 | -487 | -425 | -340 | -133 | 68 | 55 | 21 |
| 5 | Миграционный прирост (убыль) населения | чел. | 437 | 327 | 286 | 239 | 792 | 1 451 | 55 | 181 | в 3,3 раза |
|  | **Промышленное производство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности | млн руб. | 47 522 | 50 336 | 56 620 | 60 690 | 105 548 | 122 142 | 128 | в 2,2 раза | в 2,6 раза |
|   | в т.ч. по видам деятельности: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 | добыча полезных ископаемых | млн руб. | 183 | 191 | 201 | 210 | 329 | 517 | 115 | 179 | в 2,8 раза |
| 6.2 | обрабатывающие производства | млн руб. | 44 770 | 47 432 | 53 566 | 57 462 | 100 931 | 116 820 | 128 | в 2,3 раза | в 2,6 раза |
| 6.3 | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн руб. | 2 303 | 2 427 | 2 557 | 2 708 | 3 780 | 4 239 | 118 | 164 | 184 |
| 6.4 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн руб. | 265 | 285 | 297 | 310 | 508 | 566 | 117 | 192 | в 2,1 раза |
|  | **Сельское хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Производство основных видов сельскохозяйственной продукции: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1 | зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) | т | 5 487 | 5 839 | 6 061 | 6 292 | 7 475 | 8 564 | 115 | 136 | 156 |
| 7.2 | картофель | т | 21 844 | 27 640 | 29 315 | 31 276 | 37 969 | 43 498 | 143 | 174 | 199 |
| 7.3 | овощи | т | 12 029 | 18 421 | 22 979 | 26 125 | 32 571 | 37 313 | в 2,2 раза | в 2,7 раза | в 3,1 раза |
| 7.4 | скот и птица (в живом весе) | т | 1 133 | 1 141 | 1 155 | 1 170 | 1 346 | 1 542 | 103 | 119 | 136 |
| 7.5 | молоко | т | 16 752 | 18 653 | 19 036 | 20 357 | 23 777 | 27 239 | 122 | 142 | 163 |
| 7.6 | яйцо | тыс. шт. | 1 022 | 1 127 | 1 136 | 1 147 | 1 225 | 1 294 | 112 | 120 | 127 |
| 8 | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни | % | 69 | 78 | 90 | 95 | 100 | 100 | - | - | - |
|  | **Строительство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем работ и услуг, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство»  | млн руб. | 1 758 | 2 109 | 2 392 | 2 519 | 4 227 | 6 254 | 143 | в 2,4 раза | в 3,6 раза |
| 10 | Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования | тыс. м² | 108,3 | 32,8 | 57,8 | 80,3 | 99,4 | 131,1 | 74 | 92 | 121 |
|  | **Транспортная инфраструктура и дорожное строительство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым типом покрытия местного значения | км | 401,9 | 413,4 | 420,5 | 420,5 | 429,4 | 438,2 | 105 | 107 | 109 |
| 12 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | - | - | - |
| 13 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 20,0 | 29,8 | 29,5 | 29,5 | 30,1 | 30,7 | 148 | 151 | 154 |
|  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Уровень обеспеченности населения жильем (на конец года) | м²/чел. | 24,2 | 24,5 | 24,9 | 25,4 | 28,7 | 31,5 | 105 | 118 | 130 |
| 15 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | тыс. м² | 3 759 | 3 792 | 3 847 | 3 927 | 4 447 | 5 028 | 104 | 118 | 134 |
| 16 | Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда за год | тыс. м² | 0,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 0 | в 2,9 раза | в 3,5 раза |
|  | **Потребительский рынок и сфера услуг** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Оборот розничной торговли  | млн руб. | 25 189 | 26 978 | 29 134 | 31 770 | 56 294 | 101 476 | 126 | в 2,2 раза | в 4 раза |
| 18 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % | 102,5 | 102,9 | 103,8 | 105,0 | 107,8 | 112,1 | - | - | - |
| 19 | Объем платных услуг населению | млн руб. | 4 637 | 4 909 | 5 274 | 5 743 | 9 368 | 13 348 | 124 | в 2 раза | в 2,9 раза |
| 20 | Индекс физического объема платных услуг населению | % | 101,3 | 101,0 | 102,4 | 103,8 | 103,2 | 103,4 | 102 | 102 | 102 |
|  | **Туризм** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Туристский и экскурсионный поток (въездной туризм) | тыс. чел.  | - | - | 35,3 | 89,0 | 350,9 | 514,8 | - | - | - |
| 22 | Объем платных туристских услуг | млн руб. | - | - | 390 | 895 | 4 040 | 6 027 | - | - | - |
| 23 | Индекс физического объема туристских услуг | % | - | - | - | 218,8 | 125,2 | 103,5 | - | - | - |
|  | **Малый бизнес** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 1000 человек населения, на конец года | ед./ 1000 чел. | 10,8 | 12,1 | 13,7 | 15,5 | 20,4 | 22,4 | 144 | 189 | в 2,1 раза |
| 25 | Количество малых предприятий (включая микропредприятия) | ед. | 1 674 | 1 875 | 2 119 | 2 396 | 3 159 | 3 574 | 143 | 189 | в 2,1 раза |
| 26 | Доля оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в общем обороте организаций | % | 26,2 | 25,7 | 25,3 | 24,9 | 23,7 | 32,9 | - | - | - |
| 27 | Инвестиции в основной капитал в малом предпринимательстве (включая микропредприятия) | млн руб. | 790 | 833 | 871 | 913 | 1 520 | 2 058 | 116 | 192 | в 2,6 раза |
| 28 | Среднесписочная численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) | чел. | 9 567 | 9 756 | 10 050 | 10 450 | 12 547 | 14 202 | 109 | 131 | 148 |
|  | **Занятость и безработица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 586 | 540 | 370 | 459 | 400 | 402 | 78 | 68 | 69 |
| 30 | Численность официально зарегистрированных безработных | чел. | 569 | 647 | 739 | 723 | 597 | 563 | 127 | 105 | 99 |
| 31 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | чел. | 32 951 | 32 887 | 34 951 | 35 327 | 42 391 | 43 791 | 107 | 129 | 133 |
| 32 | Среднесписочная численность работников организаций по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | чел. | 26 351 | 26 157 | 24 901 | 24 877 | 29 844 | 29 589 | 94 | 113 | 112 |
|  | **Образование** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Дошкольное образование |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30.1 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 1-7 лет | тыс. чел. | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,4 | 9,0 | 106 | 114 | 121 |
| 30.2 | Число мест в дошкольных муниципальных образовательных организациях | ед. | 6 934 | 6 934 | 6 994 | 7 134 | 7 684 | 8 184 | 103 | 111 | 118 |
| 30.3 | Обеспеченность образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования | мест на 1000 детей дошк. возраста | 760,1 | 763,9 | 768,6 | 768,9 | 769,1 | 764,8 | 101 | 101 | 101 |
| 31 | Общее образование |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31.1 | Общая численность обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | тыс. чел. | 15,3 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 16,7 | 17,7 | 103 | 109 | 116 |
| 31.2 | Численность обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену | тыс. чел. | 15,3 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 16,7 | 17,7 | 103 | 109 | 116 |
| 31.3 | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
|  | **Культура** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32.1 | театрами | ед. на 100 тыс. чел. | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 102 | 101 | 98 |
| 32.2 | общедоступными библиотеками | ед. на 100 тыс. чел. | 14,17 | 14,19 | 14,21 | 14,23 | 14,83 | 14,39 | 100 | 105 | 102 |
| 32.3 | учреждениями культурно-досугового типа | ед. на 100 тыс. чел. | 22,54 | 22,58 | 22,61 | 22,63 | 23,22 | 22,52 | 100 | 103 | 100 |
| 32.4 | музеями | ед. на 100 тыс. чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | - | - | - |
|  | **Физическая культура и спорт** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33.1 | спортивными залами | тыс. м² на 10 тыс. чел. | 1,17 | 1,17 | 1,35 | 1,35 | 1,62 | 1,75 | 115 | 139 | 149 |
| 33.2 | плоскостными сооружениями | тыс. м² на 10 тыс. чел. | 13,57 | 13,59 | 19,76 | 14,53 | 15,23 | 15,15 | 107 | 112 | 112 |
| 33.3 | плавательными бассейнами | м² зеркала воды на 10 тыс. чел. | 91,72 | 91,86 | 91,98 | 96,36 | 91,85 | 89,06 | 105 | 100 | 97 |
| 34 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 26,7 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 48,5 | 50,9 | - | - | - |
| 35 | Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | 47,89 | 56,50 | 59,60 | 62,70 | 75,23 | 81,37 | 131 | 157 | 170 |
|  | **Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн руб. | 4 133 | 4 364 | 20 884 | 23 862 | 12 144 | 15 990 | в 5,8 раза | в 2,9 раза | в 3,9 раза |
| 37 | Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) | млн руб. | 3 211 | 3 420 | 19 898 | 22 821 | 10 625 | 13 932 | в 7,1 раза | в 3,3 раза | в 4,3 раза |

# Комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития района

Комплексы мероприятий, обеспечивающих достижение целей по приоритетным направлениям на каждом этапе реализации Стратегии представлены в табл. 2. Конкретная проработка мероприятий предполагается в рамках разрабатываемых муниципальных и государственных программ, направленных на реализацию Стратегии.

Таблица 2 – Комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ по реализации Стратегии социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области на период до 2030 г.

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Период реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Механизм реализации (муниципальная программа)** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Цель 1. Развитие промышленной специализации района** |
| **1.1** | **Задача 1. Развитие отраслевых связей и создание кластера инновационных производств химической промышленности и промышленности строительных материалов** |
| 1.1.1 | Организация взаимодействия с АО "Воскресенские минеральные удобрения" с целью выработки взаимных направлений сотрудничества, согласованности стратегических направлений развития, обеспечения взаимоувязанного развития градообразующего предприятия и муниципального образования | На постоянной основе | Управление развития отраслей экономики и инвестиций, управление экономики | В рамках текущей деятельности | Обеспечение социальной стабильности, положительных темпов роста основных показателей социально-экономического развития территории |
| 1.1.2 | Содействие участию промышленного сектора Воскресенского района в государственных и федеральных программах | На постоянной основе | Управление развития отраслей экономики и инвестиций, управление экономики | В рамках текущей деятельности, разработка предложений о внесении изменений в ГП "Предпринимательство Подмосковья" | Обеспечение социальной стабильности, положительных темпов роста основных показателей социально-экономического развития территории |
| 1.1.3 | Взаимодействие с органами государственной власти Московской области по оказанию господдержки промышленному комплексу | На постоянной основе | Управление развития отраслей экономики и инвестиций, управление экономики | Закон Московской области № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 "О льготном налогообложении в Московской области" | Обеспечение социальной стабильности, положительных темпов роста основных показателей социально-экономического развития территории |
| 1.1.4 | Содействие реализации проектов по модернизации производства, выпуску новых видов продукции и др. АО "Воскресенские минеральные удобрения" в рамках кластера химической промышленности Московской области | 2017-2030 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций, управление экономики | В рамках текущей деятельности | Увеличение инвестиционного потенциала территории, повышение конкурентоспособности производственной деятельности, развитие кооперации |
| 1.1.5 | Содействие реализации проектов на предприятиях ООО "Волма-Воскресенск", ООО "Эй-Джи-Строймаркет" Боларс, ООО "Завод стекловолокна", ООО Техно-Николь Воскресенск", ООО "Эрисманн" в формате кластера промышленности строительных материалов | 2017-2030 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций, управление экономики | В рамках текущей деятельности | Увеличение инвестиционного потенциала территории, повышение конкурентоспособности производственной деятельности, развитие кооперации |
| 1.1.6 | Содействие реализации проектов по расширению деятельности ЗАО "Кварцит" в формате кластера промышленности строительных материалов | 2017-2030 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций, управление экономики | В рамках текущей деятельности | Увеличение инвестиционного потенциала территории, повышение конкурентоспособности производственной деятельности, развитие кооперации |
| 1.1.7 | Приоритетная поддержка инновационной деятельности малого и среднего бизнеса, ориентированного на обслуживание потребностей градообразующих предприятий в рамках кластера промышленности строительных материалов, кластер химической промышленности | 2017-2030 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций, управление экономики | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе" | Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение конкурентоспособности малого предпринимательства |
| 1.1.8 | Содействие дальнейшему инновационному развитию индустрии строительных материалов, созданию и развитию инновационных производств по переработке минерального сырья, разработке месторождений глины, строительного камня, песка Воскресенского района | 2017-2030 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций, управление экономики | В рамках текущей деятельности | Увеличение инвестиционного и промышленного потенциала территории |
| 1.1.9 | Разработка Концепции, выполнение проектных изысканий по переработке вторичного ресурса - фосфогипса (производство строительных материалов, извлечение редкоземельных металлов) | 2020-2025 | Хозяйствующие субъекты | В рамках реализации инвестиционных проектов | Увеличение инвестиционного и промышленного потенциала территории |
| **1.2** | **Задача 2. Создание индустриального парка**  |
| 1.2.1 | Разработка концепции и бизнес-плана создания индустриального парка (технопарка) Воскресенского района | 2018-2021 | Организация - инвестор, управляющая компания технопарка, администрация Воскресенского района - содействие | В рамках реализации инвестиционных проектов | Создание новых высокотехнологичных рабочих мест, повышение конкурентоспособности, снижение импортозависимости, увеличение инвестиционного потенциала территории |
| 1.2.2 | Привлечение инвесторов, резидентов технопарка, в т.ч. консультационная, методическая и информационная поддержка | 2018-2030 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций | МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Создание новых высокотехнологичных рабочих мест, повышение конкурентоспособности, снижение импортозависимости, увеличение инвестиционного потенциала территории |
| 1.2.3 | Содействие реализации мероприятий по инженерной подготовке участка (присоединение к инженерным сетям, дорожно-транспортная инфраструктура) | 2018-2021 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций | МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Создание новых высокотехнологичных рабочих мест, повышение конкурентоспособности, снижение импортозависимости, увеличение инвестиционного потенциала территории |
| 1.2.4 | Привлечение к участию в технопарке компаний, осуществляющих инновационную деятельность | 2018-2030 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций | МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение высокопроизводительной занятости населения, создание конкурентоспособных производств традиционной специализации, создание новых сегментов экономики |
| **2** | **Цель 2. Создание агропромышленного кластера**  |
| **2.1** | **Задача 1. Реализация инвестиционных проектов по созданию производств продукции сельского хозяйства промышленных масштабов (тепличный комплекс и др.)** |
| 2.1.1 | Реализация инвестиционного проекта по созданию крупного производства по выращиванию овощей закрытого грунта (тепличный агрокомбинат), реализация проекта "Эко-культура" | 2017-2021 | ООО "ТК "Подмосковье" | В рамках реализации инвестиционного проекта | Создание нового вида деятельности, привлечение инвестиций, создание рабочих мест, применение высокотехнологичного оборудования и современных технологий выращивания овощей |
| 2.1.2 | Реализация инвестиционного проекта по импортозамещению – созданию производства семенного материала картофеля категории «суперэлита» | 2018-2020 | ООО «Агрофорвард» | В рамках реализации инвестиционного проекта | Увеличение объема производимой сельхозпродукции, увеличение финансовой устойчивости предприятия, обеспечение продовольственной безопасности |
| 2.1.3 | Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, передача сельхозугодий фермерским хозяйствам | 2017-2020 | Сельскохозяйственные предприятия, Минсельхозпрод Московской области, мониторинг - администрация Воскресенского района | МП "Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы" | Увеличение объема производимой сельхозпродукции, рост инвестиционного потенциала территории, предотвращение деградации природно-экологического потенциала |
| 2.1.4 | Реконструкция и модернизация выбывших из эксплуатации молочных ферм | 2017-2020 | Сельскохозяйственные предприятия, Минсельхозпрод Московской области, мониторинг - администрация Воскресенского района | - | Увеличение объема производимой сельхозпродукции, увеличение финансовой устойчивости предприятия, обеспечение продовольственной безопасности |
| 2.1.5 | Содействие реализации инвестиционных проектов на сельхозпредприятиях ООО Агрофорвард», ООО "Викинг", ООО "Мария", АО "Воскресенское", ООО «Рассвет Подмосковья», АО «Родина», учхоз «Леоновское», агрофирма «Луч», КФХ Баландина С.П., КФХ «Опыт» и др. в формате агропромышленного кластера | 2017-2030 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций, управление экономики | В рамках текущей деятельности | Увеличение объема производимой сельхозпродукции, увеличение занятости, обеспечение финансовой устойчивости сельхозпредприятий, обеспечение продовольственной безопасности |
| **2.2** | **Задача 2. Развитие малых форм хозяйствования – фермерских хозяйств, с собственными брендами, специализацией и каналами сбыта в Москве, экологических ферм** |
| 2.2.1 | Содействие развитию малых форм хозяйствования – фермерских хозяйств, с собственными брендами, специализацией и каналами сбыта в Москве | 2017-2030 | Сельскохозяйственные предприятия, Минсельхозпрод Московской области, администрация Воскресенского района | Внесение изменений в МП "Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы" | Увеличение объема производимой сельхозпродукции, увеличение занятости, обеспечение финансовой устойчивости сельхозпредприятий, обеспечение продовольственной безопасности |
| 2.2.2 | Содействие развитию экологических ферм (малых сельхозпредприятий по производству свежих, натуральных, экологически безопасных продуктов питания) | 2017-2030 | Сельскохозяйственные предприятия, Минсельхозпрод Московской области, администрация Воскресенского района | Внесение изменений в МП "Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы" | Увеличение объема производимой сельхозпродукции, увеличение занятости, обеспечение финансовой устойчивости сельхозпредприятий, обеспечение продовольственной безопасности |
| 2.2.3 | Содействие созданию малых предприятий пищевой промышленности по переработке продукции сельского хозяйства, заморозке и упаковке продукции | 2017-2030 | Сельскохозяйственные предприятия, Минсельхозпрод Московской области, администрация Воскресенского района | внесение изменений в МП "Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы" | Увеличение объема производимой сельхозпродукции, увеличение занятости, обеспечение финансовой устойчивости сельхозпредприятий, обеспечение продовольственной безопасности |
| 2.2.4 | Содействие созданию малых предприятий по производству биологически активных добавок, витаминов | 2017-2030 | Хозяйствующие субъекты, сельскохозяйственные предприятия, Минсельхозпрод Московской области, администрация Воскресенского района | Внесение изменений в МП "Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы" | Увеличение объема производимой сельхозпродукции, увеличение занятости, обеспечение финансовой устойчивости сельхозпредприятий, обеспечение продовольственной безопасности |
| 2.2.5 | Развитие сети торговых объектов по реализации продукции местных сельхозпроизводителей, сети магазинов "Подмосковный фермер" под общим брендом "Покупай Воскресенские продукты" | 2017-2030 | Хозяйствующие субъекты, отдел потребительского рынка и услуг, администрации городских и сельских поселений | МП "Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение устойчивых каналов сбыта продукции местных сельхозпроизводителей |
| 2.2.6 | Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельхозпродукции | 2017-2030 | Отдел потребительского рынка и услуг, администрации городских и сельских поселений | МП "Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Содействие продвижение товаров в розничную торговую сеть, поддержка узнаваемости местных торговых марок |
| 2.2.7 | Реализация форм государственной поддержки сельскохозяйственным производителям (возмещение части затрат, предоставление грантов и т.п.) | 2017-2020 | сельскохозяйственные предприятия, Минсельхозпрод Московской области, администрация Воскресенского района | МП "Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы" | Увеличение объема производимой сельхозпродукции, увеличение занятости, обеспечение финансовой устойчивости сельхозпредприятий и доходов работников сельского хозяйства |
| 2.2.8 | Предоставление субсидий за произведенную и реализованную продукцию | 2017-2020 | Сельскохозяйственные предприятия, Минсельхозпрод Московской области, администрация Воскресенского района | МП "Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы" | Увеличение объема производимой сельхозпродукции, увеличение занятости, обеспечение финансовой устойчивости сельхозпредприятий и доходов работников сельского хозяйства |
| **3** | **Цель 3. Создание туристского кластера** |
| **3.1** | **Задача 1. Содействие разработке туристских продуктов, создание реестра туристских объектов и маршрутов** |
| 3.1.1 | Признание туристской отрасли в качестве перспективной специализации экономики Воскресенского района, закрепление данного тезиса в документах стратегического планирования Воскресенского района и содействие продвижению туризма как основного инструмента повышения уровня благосостояния в поселениях района | 2017-2021 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" с разработкой подпрограммы "Туризм" | Создание условий для дальнейшего экономического роста, достижение целевых показателей социально-экономического развития территории |
| 3.1.2 | Определение функций по реализации политики по поддержке развития туризма в администрации Воскресенского района с организацией структурной единицы | 2017-2018 | Администрация Воскресенского района | В рамках текущей деятельности | Создание условий для дальнейшего экономического роста, достижение целевых показателей социально-экономического развития территории |
| 3.1.3 | Формирование реестра туристских объектов Воскресенского района федерального, регионального, местного значения, содержащего характеристику текущего состояния и оценку туристского потенциала объекта, в т.ч.:- исторические объекты;- инженерные объекты;- природные парки и заповедники;- объекты экстремального туризма;- объекты рыбалки и охоты | 2018-2021 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" с разработкой подпрограммы "Туризм" | Формирование туристского потенциала территории |
| 3.1.4 | Разработка событийного туристского календаря по всему реестру туристских объектов | 2018-2021 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" с разработкой подпрограммы "Туризм" | Формирование туристского потенциала территории |
| 3.1.5 | Разработка туристских продуктов Воскресенского района, включающих в себя:- реестр туров;- реестр сопутствующих услуг сферы гостеприимства (категории не ниже 3\*);- перечень сувенирной продукции;- перечень требований к благоустройству туристских объектов и прилагающей территории поселений | 2018-2025 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" с разработкой подпрограммы "Туризм" | Формирование туристского потенциала территории |
| 3.1.6 | Разработка предложений по включению мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта Воскресенского района и развитию инфраструктуры, в профильное министерство и государственные программы по развитию туризма Московской области | на постоянной основе | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | В рамках текущей деятельности | Создание условий для дальнейшего экономического роста, достижение целевых показателей социально-экономического развития территории |
| 3.1.7 | Создание туристского информационного центра (инфо-центра, ТИЦ) в Воскресенском районе  | 2018-2021 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" с разработкой подпрограммы "Туризм" | Объединение представителей туристской индустрии района для эффективного использования их ресурсов, предоставление максимальной информации о туристских продуктах и услугах района |
| 3.1.8 | Издание каталогов, буклетов, карт, формирование интернет-контента и иной рекламно-информационной продукции о туристском потенциале Воскресенского района | 2020-2030 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" с разработкой подпрограммы "Туризм" | Предоставление максимальной информации о туристских продуктах и услугах района |
| 3.1.9 | Обустройство "зеленых стоянок" - благоустроенных стоянок туристских автобусов, личного автотранспорта и сопутствующей инфраструктуры в городских и сельских поселениях на пути следования основных туристских маршрутов  | 2020-2030 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" с разработкой подпрограммы "Туризм" | Формирование туристского потенциала территории |
| 3.1.10 | Развитие системы городской туристской навигации как элемента благоустройства (разработка и установка туристских указателей) в городских и сельских поселениях на пути следования основных туристских маршрутов  | 2020-2030 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" с разработкой подпрограммы "Туризм" | Формирование туристского потенциала территории |
| **3.2** | **Задача 2. Создание и продвижение туристского бренда Воскресенского района** |
| 3.2.1 | Разработка туристского бренда Воскресенского района (логотип, слоган), 10 местных туристских брендов | 2018-2021 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" с разработкой подпрограммы "Туризм" | Создание условий для дальнейшего экономического роста, достижение целевых показателей социально-экономического развития территории |
| 3.2.2 | Разработка туристских ресурсов Воскресенского района с размещением на интернет-портале "Афиша Подмосковья" (10 объявлений, теги), с дальнейшей актуализацией | 2018-2021 | Администрация Воскресенского района | Внесение изменений в МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" с разработкой подпрограммы "Туризм" | Информационная поддержка туристского бренда района |
| 3.2.3 | Разработка туристского направления "Советская эпоха победителей" : |   |   |   |   |
|   |  - разработка предложения по созданию на территории Воскресенского района многофункционального образовательного культурного центра в формате государственно-частного партнерства, посвященного формированию положительного образа Советского Союза; | 2018-2021 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | Разработка предложений и внесение изменений в ГП Московской области "Культура Подмосковья" | Формирование благоприятного климата для развития туризма |
|   |  - восстановление территории бывшего пионерского лагеря, с воссозданием соответствующей атрибутики и атмосферы в контексте направления "Советская эпоха победителей" (2-3 объекта); | 2018-2030 | Хозяйствующие субъекты | - | Развитие непроизводственной сферы района, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест |
|   |  - создание семейных и школьных туристских образовательных маршрутов с интегрированной научно-познавательной программой для жителей Москвы и Подмосковья "Советская эпоха победителей"; | 2018-2030 | Хозяйствующие субъекты, администрация Воскресенского района | Внесение изменений в МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" с разработкой подпрограммы "Туризм" | Развитие непроизводственной сферы района, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест |
|   |  - реконструкция и комплексное благоустройство территории исторического центра города Воскресенск с сохранением элементов благоустройства советской эпохи (фасады, малые архитектурные формы, озеленение и т.п.) | 2018-2030 | Управление архитектуры и градостроительства, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Улучшение состояния и эстетического восприятия территории, увеличение туристского потенциала территории |
| 3.2.4 | Развитие фестивального движения и формирование положительного имиджа и бренда Воскресенского района (фестивали «Воскресенские вензеля», «Стрелецкий сбор», колокольного звона, фестивали исторических реконструкций и др.) | 2018-2025 | Управление культуры, администрации городских и сельских поселений | МП "Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы" | Привлечение большего числа участников фестивального движения, создание культурной среды для формирования туристского бренда и узнаваемости Воскресенского района |
| 3.2.5 | Разработка, организация и проведение межрегионального фестиваля экстремальных видов спорта на базе карьеров гп. Хорлово (джипы, мотоциклы, квадроциклы, велосипеды) | 2018-2030 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций, Комитет по физической культуре, спорту и туризму и работе с молодежью, хозяйствующие субъекты | Разработка Подпрограммы "Туризм" в МП "Создание условий для устойчивого развития экономического развития и охраны труда в ВМР", МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в ВМР" | Привлечение большего числа участников фестивального движения, создание среды для формирования туристского бренда и узнаваемости Воскресенского района |
| 3.2.6 | Создание центра исторической реконструкции в гп. Белоозерский, включая музей оружия, доспехов, одежды, ремесел и предметов быта | 2018-2030 | Управление культуры, администрация городского поселения Белоозерский, частные лица | Разработка Подпрограммы "Туризм" в МП "Создание условий для устойчивого развития экономического развития и охраны труда в ВМР" | Формирование благоприятного климата для развития туризма |
| 3.2.7 | Содействие развитию спортивного туризма:- разработка туристского бренда хоккея как общественного движения;- формирование событийного календаря по проведению областных, межрегиональных, районных спортивных мероприятий, размещение на сайте администрации Воскресенского района;- разработка фестиваля хоккейной славы;- разработка проекта по строительству музейного комплекса хоккейной славы ХК «Химик» (именные залы чемпионов, история побед советского хоккея, лекционный зал, кинозал, дискуссионный клуб, коворкинг, разработка интерактивных музейных игр, книжный и сувенирный магазин);- разработка маршрутов разной категории сложности (пешеходный, лыжный, велосипедный, авто- и мототуризм). | 2018-2030 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций, Комитет по физической культуре, спорту и туризму и работе с молодежью | Разработка Подпрограммы "Туризм" в МП "Создание условий для устойчивого развития экономического развития и охраны труда в ВМР", МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в ВМР" | Пропаганда здорового образа жизни, поддержка и развитие новых, набирающих обороты популярности видов спорта, возможность самореализации для молодых спортсменов |
| 3.2.8 | Содействие развитию рекреационного туризма: |   |   |   |   |
|   |  - разработка Концепции создания туристско-рекреационного комплекса (охота, рыбалка, сбор дикоросов, экстремальные виды спорта) на базе рекреационных ресурсов поселений; | 2018-2021 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" с разработкой подпрограммы "Туризм" | Формирование благоприятного климата для развития туризма |
|   |  - разработка бизнес-плана строительства комплекса туристских домиков (карьеры, источники воды гп. Хорлово) | 2020-2025 | Хозяйствующие субъекты | - | Развитие непроизводственной сферы района, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест |
| 3.2.9 | Разработка концепции развития гастрономического туризма в Воскресенского районе | 2018-2025 | Администрация Воскресенского района | Внесение изменений в МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" с разработкой подпрограммы "Туризм" | Создание условий для дальнейшего экономического роста, достижение целевых показателей социально-экономического развития территории |
| 3.2.10 | Разработка предложений по организации летних профильных смен для старшеклассников по направлениям: "внутренний туризм" и "краеведение" | 2020-2030 | Управление образования  | Внесение изменений в МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" с разработкой подпрограммы "Туризм" | Популяризация туризма как одного из приоритетов социально-экономического развития района, развитие профессиональных устремлений молодежи |
| 3.2.11 | Организация поездок (рекламных туров, инфотуров) для турагентств с целью ознакомления с туристскими маршрутами и услугами Воскресенского района | 2018-2021 | Хозяйствующие субъекты | - | Развитие непроизводственной сферы района, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест |
| 3.2.12 | Участие в международных туристских форумах, Ассоциации малых туристских городов, взаимодействие с туристскими информационными центрами Москвы, Подмосковья и РФ | 2018-2025 | Хозяйствующие субъекты, администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" с разработкой подпрограммы "Туризм" | Информационная поддержка туристского бренда района, формирование туристского потенциала территории |
| 3.2.13 | Разработка дорожной карты по привлечению транзитных туристских потоков "В Коломну через Воскресенск" | 2018-2021 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | В рамках текущей деятельности | Формирование благоприятного климата для развития туризма |
| **4** | **Цель 4. Создание условий для привлечения инвестиций** |
| **4.1** | **Задача 1. Создание эффективной системы поддержки инвестиционной деятельности** |
| 4.1.1 | Актуализация Инвестиционного паспорта Воскресенского района, реестра инвестиционных площадок, развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов администрации муниципального образования Воскресенский район для инвесторов в сети "Интернет" | 2018-2030 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций | МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение информационной открытости инвестиционной деятельности |
| 4.1.2 | Обеспечение соответствия региональному и муниципальному стандарту по созданию благоприятного инвестиционного климата | на постоянной основе | Управление развития отраслей экономики и инвестиций | МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение информационной открытости инвестиционной деятельности |
| 4.1.3 | Мониторинг инвестиционной и инновационной деятельности | на постоянной основе | Управление развития отраслей экономики и инвестиций | МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение информационной открытости инвестиционной деятельности |
| 4.1.4 | Публикация в открытых источниках сведений об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках Воскресенского муниципального района, о примерах успешной практики реализации инвестиционных проектов на территории Воскресенского муниципального района | 2018-2030 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций | МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение информационной открытости инвестиционной деятельности |
| 4.1.5 | Информирование предпринимателей о проведении Министерством инвестиций и инноваций Московской области обучающих мероприятий (тематических семинарах, круглых столах, конференциях и т.п.), направленных на обучение новым формам и механизмам привлечения инвестиций | 2018-2030 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций | МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение информационной открытости инвестиционной деятельности |
| 4.1.6 | Участие в инвестиционных форумах, выставках и ярмарках с целью представления инвестиционных возможностей Воскресенского муниципального района | 2018-2030 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций | МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение информационной открытости инвестиционной деятельности |
| 4.1.7 | Реализация муниципального регламента по сопровождению инвестиционных проектов в Воскресенском районе по принципу «одного окна» | на постоянной основе | Управление развития отраслей экономики и инвестиций | - | Обеспечение информационной открытости инвестиционной деятельности |
| 4.1.8 | Повышение квалификации должностных лиц органов местного самоуправления в сфере привлечения инвестиций (участие в специализированных тренингах, проведение стажировок, курсов по инвестиционному маркетингу, коммуникациям, поведению инвесторов, ведению переговоров, сопровождению инвесторов) | 2018-2025 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций | внесение изменений в МП "Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Формирование и развитие компетенций должностных лиц администрации района в области связей с инвесторами, инвестиционного маркетинга и брендинга территории |
| **4.2** | **Задача 2. Содействие диверсификации экономики района** |
| 4.2.1 | Реализация инвестиционных проектов в сфере транспортно-логистических услуг:- строительство логистического центра;- создание мультимодального транспортно-логистического центра регионального значения (современной системы транспортно-экспедиционного обслуживания и терминального хозяйства, основанного на взаимодействии различных видов транспорта);- привлечение крупных оптовых структур федерального масштаба к участию в создании регионального центра распределения товарных потоков | 2017-2030 | Хозяйствующие субъекты | Средства частных инвесторов, содействие и мониторинг реализации инвестиционных проектов - администрация Воскресенского района  | Повышение инвестиционной привлекательности территории, диверсификация экономики района |
| 4.2.2 | Создание частного индустриального парка (технопарка) на инвестиционной площадке «Красный строитель» (бывший одноименный комбинат по производству асбестоцементных изделий) | 2017-2020 | Хозяйствующие субъекты | Средства частных инвесторов, содействие и мониторинг реализации инвестиционных проектов - администрация Воскресенского района  | Повышение инвестиционной привлекательности территории, диверсификация экономики района |
| 4.2.3 | Реконструкция авиацентра «Агро-Авиа» (ООО «Агро-Авиа Воскресенск») на базе аэродрома «Воскресенск» | 2018-2022 | ООО «Агро-Авиа Воскресенск» | Средства частных инвесторов, содействие и мониторинг реализации инвестиционных проектов - администрация Воскресенского района  | Развитие нового вида хозяйственной деятельности, дополнительного элемента узнаваемости Воскресенского района как производителя сложной технической продукции (гиропланов), повышение инвестиционной привлекательности территории, диверсификация экономики района |
| 4.2.4 | Строительство медицинского комплекса в гп. Белоозерский, ориентированного на нужды санитарной авиации | 2026-2030 | - | Внесение предложений в государственные программы Московской области | Увеличение уровня обеспеченности территории района объектами здравоохранения |
| 4.2.5 | Создание медицинских центров, оздоровительных центров, санаториев на базе природно-ландшафтных комплексов, в т.ч. на базе имеющихся санаториев-профилакториев | 2018-2030 | - | Разработка и реализация инвестиционных проектов с привлечением внебюджетных источников финансирования | Устойчивое территориальное развитие, улучшение условий проживания населения, повышение инвестиционного потенциала территории, стимулирование туристского потока |
| 4.2.6 | Создание детских оздоровительно-образовательных центров на базе бывших пионерских, детских лагерей (детский центр "Белое озеро" гп. Белоозерский) | 2020-2030 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | Внесение предложений в государственные программы Московской области, привлечение частных инвесторов | Организация полноценного отдыха и оздоровления детей и населения (развитие творческого потенциала личности, охрана и укреплениездоровья, формирование навыков здорового образа жизни) |
| 4.2.7 | Развитие видов хозяйственной деятельности, сопутствующих туризму (туристские агентства, развитие сети отелей, мини-гостиниц, гостевых домов, охотничьих домиков, туристских баз, крестьянско-фермерских хозяйств, ориентированных на гастрономический туризм, производство сувенирной продукции и др.) | 2018-2030 | Хозяйствующие субъекты | Средства частных инвесторов, содействие и мониторинг реализации инвестиционных проектов - администрация Воскресенского района  | Развитие непроизводственной сферы района, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест |
| **5** | **Цель 5. Поддержка предпринимательства и малого бизнеса, развитие потребительского рынка**  |
| **5.1** | **Задача 1. Реализация механизмов поддержки предпринимательской активности в приоритетных направлениях развития района** |
| 5.1.1 | Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 2017-2021 | Отдел промышленности, предпринимательства и инвестиций | МП "Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение конкурентоспособности малого предпринимательства |
| 5.1.2 | Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования | 2017-2021 | Отдел промышленности, предпринимательства и инвестиций | МП "Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение конкурентоспособности малого предпринимательства |
| 5.1.3 | Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства (в т.ч. для приоритетных для района видов деятельности) | на постоянной основе | Отдел потребительского рынка и услуг, отдел промышленности, предпринимательства и инвестиций, управление земельных и имущественных отношений | За счет текущей деятельности | Стимулирование притока инвестиций в развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг |
| 5.1.4 | Разработка и выполнение плана закупок для государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем 25 % совокупного годового объема закупок | 2017-2030 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | За счет текущей деятельности | Увеличение вклада субъектов малого предпринимательства в экономику района |
| 5.1.5 | Предоставление муниципального имущества в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, осуществляющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. на льготных условиях (без проведения торгов и с установлением льготной арендной ставки) | 2017-2030 | Управление земельно-имущественных отношений | МП "Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Увеличение вклада субъектов малого предпринимательства в экономику района |
| 5.1.6 | Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (проведение встреч, круглых столов, участие в форумах и прочих мероприятиях, размещение информации в сети "Интернет" и в средствах массовой информации, мероприятия по популяризации роли предпринимательства и др.) | 2017-2030 | Отдел промышленности, предпринимательства и инвестиций, Воскресенская торгово-промышленная палата, управление образования | МП "Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Увеличение вклада субъектов малого предпринимательства в экономику района |
| 5.1.7 | Развитие новых видов экономической деятельности малого и среднего предпринимательства | 2018-2030 | Хозяйствующие субъекты | - | Развитие непроизводственной сферы района, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест |
| 5.1.8 | Развитие услуг в сфере культуры и отдыха (детские аттракционы, фитнес-центры, клубы по интересам и т.п.) | 2018-2030 | Хозяйствующие субъекты | - | Развитие непроизводственной сферы района, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест |
| 5.1.9 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социально-значимых направлениях: крестьянские (фермерские хозяйства), оказание социальных услуг (создание групп по уходу и присмотру за детьми, пожилыми людьми), внутренний (въездной) туризм | 2018-2030 | Хозяйствующие субъекты | - | Развитие непроизводственной сферы района, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест |
| **5.2** | **Задача 2. Содействие развитию малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и сферы услуг** |
| 5.2.1 | Мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства на территории района (в т.ч. сбор информации, выборочное аналитическое обследование по актуальным вопросам развития малого и среднего бизнеса) | 2017-2030 | Отдел потребительского рынка и услуг  | Внесение изменений в МП "Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Оценка степени развития инфраструктуры потребительского рынка, степени обеспеченности населения объектами, их доступности и определение перспективы развития |
| 5.2.2 | Информационная поддержка хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты в сфере развития инфраструктуры оптовой и розничной торговли | 2017-2030 | Отдел потребительского рынка и услуг  | МП "Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Стимулирование притока инвестиций в развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг |
| 5.2.3 | Объективное и эффективное размещение нестационарных торговых объектов, демонтаж нестационарных торговых объектов, неудовлетворяющих положениям Схем размещения НТО в городских и сельских поселениях | 2017-2018 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений, предприниматели, хозяйствующие субъекты | За счет текущей деятельности | Развитие инфраструктуры потребительского рынка, отвечающего современным требованиям и потребности населения |
| 5.2.4 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение в предпринимательскую деятельность населения, развитие молодежного предпринимательства, семейного бизнеса | 2017-2030 | Отдел потребительского рынка и услуг  | МП "Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Стимулирование притока инвестиций в развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг |
| 5.2.5 | Мониторинг обеспеченности населения Воскресенского района торговыми площадями предприятий розничной торговли, посадочными местами на предприятиях общественного питания | 2017-2021 | Отдел потребительского рынка и услуг  | МП "Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Оценка степени развития инфраструктуры потребительского рынка, степени обеспеченности населения объектами, их доступности и определение перспективы развития |
| 5.2.6 | Мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров в целях определения экономической доступности товаров для населения, объемов продовольственных запасов | 2017-2021 | Отдел потребительского рынка и услуг  | МП "Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Поддержание социальной стабильности |
| 5.2.7 | Мониторинг проблем малых и средних предприятий на муниципальном уровне | 2017-2021 | Отдел потребительского рынка и услуг, Управление экономики | МП "Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Поддержание социальной стабильности, развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости, поддержание налоговой базы как источника пополнения местных бюджетов |
| **6** | **Цель 6. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры**  |
| **6.1** | **Задача 1. Строительство объектов энергетики и коммунального комплекса для обеспечения потребностей населения и субъектов экономической деятельности**  |
| 6.1.1 | Газификация территории Воскресенского района (строительство газопроводов высокого давления до населенных пунктов, газопроводов-вводов высокого давления к планируемым территориям капитальной застройки, пунктов редуцирования газа) | 2018-2030 | ГУП МО «Мособлгаз» | Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» | Улучшение условий жизни населения, обеспечение роста промышленного и сельскохозяйственного производства, повышение инвестиционной привлекательности территории и развитие инвестиционной активности субъектов экономики |
| 6.1.2 | Разработка Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Воскресенского района | 2018-2025 | Администрации городских и сельских поселений | внесение изменений в МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Обеспечение качества, надежности и энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса, содействие инвестиционной привлекательности территорий |
| 6.1.3 | Актуализация Схем теплоснабжения, Схем водоснабжения и водоотведения поселений Воскресенского района с разработкой и обоснованием мероприятий по реконструкции и увеличению мощности существующих сооружений, реконструкции, строительству сетей и сооружений на них, с разработкой электронных моделей соответствующих систем  | 2018-2025 | Администрации городских и сельских поселений | МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | обеспечение качества, надежности и энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса, содействие инвестиционной привлекательности территорий |
| 6.1.4 | Строительство источников теплоснабжения (блочных модульных водогрейных котельных) в существующей застройке и на планируемых территориях комплексного освоения в централизованных системах теплоснабжения | 2018-2025 | Администрация района, Администрации городских и сельских поселений, Ресурсоснабжающие организации | МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы», инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций | Обеспечение потребителей надежных и качественным теплоснабжениям, с учетом обеспечения требований управляемости, резервирования объектов централизованных систем теплоснабжения |
| 6.1.5 | Строительство модульных котельных и автономных источников тепла в малых населенных пунктах района | 2026-2030 | Администрации городских и сельских поселений, Ресурсоснабжающие организации | внесение изменений в МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Повышение качества и комфортности проживания на территории, увеличение доли населения, обеспеченного всеми видами коммунальной инфраструктуры |
| 6.1.6 | Строительство водоочистных сооружений (станций очистки воды) с использованием перспективных технологий очистки воды в поселениях района, в т.ч. станций обезжелезивания | 2017-2030 | Администрации городских и сельских поселений, ресурсоснабжающие организации | МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Обеспечение населения чистой водой надлежащего качества |
| 6.1.7 | Строительство водозаборных сооружений и станций очистки воды малой мощности в населенных пунктах района (от 0,02 до 0,5 тыс. м³/сут.) | 2018-2030 | Администрации городских и сельских поселений, ресурсоснабжающие организации | Внесение изменений в МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Обеспечение населения чистой водой надлежащего качества |
| 6.1.8 | Строительство водозаборных узлов для обеспечения перспективных объектов производственного назначения мощностью до 1,0 тыс. м³/сут. | 2018-2030 | Хозяйствующие субъекты | Реализация в рамках инвестиционных проектов по развитию промышленных, производственных площадок | Обеспечение перспективных производственных площадок системами коммунальной инфраструктуры |
| 6.1.9 | Строительство сетей водоснабжения, насосных станций второго и третьего подъема в планируемых районах многоэтажной застройки | 2021-2030 | Администрации городских и сельских поселений, ресурсоснабжающие организации | Внесение изменений в МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Обеспечение населения чистой водой надлежащего качества |
| 6.1.10 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков (локальных очистных сооружений) малой мощности в населенных пункта района | 2018-2030 | Администрации городских и сельских поселений, ресурсоснабжающие организации | Внесение изменений в МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Повышение уровня комфортности проживания, повышения уровня оснащенности населения всеми видами коммунальной инфраструктуры |
| 6.1.11 | Строительство канализационных насосных станций, сетей водоотведения (напорных и самотечных коллекторов) на территориях существующей и перспективной застройки в поселениях района | 2017-2030 | Администрации городских и сельских поселений, ресурсоснабжающие организации | МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Обеспечение населения чистой водой надлежащего качества, снижение уровня износа объектов систем водоснабжения, водоотведения, повышение надежности и качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 6.1.12 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков для планируемых производственных, складских и пр. объектов и комплексов | 2018-2030 | Хозяйствующие субъекты | Реализация в рамках инвестиционных проектов по развитию промышленных, производственных площадок | Обеспечение перспективных производственных площадок системами коммунальной инфраструктуры |
| **6.2** | **Задача 2. Комплексная модернизация систем энергетической и коммунальной инфраструктуры**  |
| 6.2.1 | Реконструкция и ремонт энергообъектов распределительных электрических сетей Воскресенского района | 2018-2030 | Восточные электрические сети – филиала ОАО «МОЭСК»  | Инвестиционные программы развития электрических сетей ПАО «МОЭСК»  | Повышение надежности энергоснабжения, увеличение пропускной способности сетей, обеспечение резервирования линий энергоснабжения |
| 6.2.2 | Реконструкция котельных с переводом на природный газ, заменой насосного и др. оборудования на современное и энергоэффективное | 2018-2030 | Администрации городских и сельских поселений, ресурсоснабжающие организации | Внесение изменений в МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы», инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций | Повышение энергетической эффективности, снижение уровня износа, обеспечение надежности источников тепловой энергии, улучшение экологического состояния территории |
| 6.2.3 | Капитальный ремонт, реконструкция и строительство сетей теплоснабжения, проведение наладочных работ и мероприятий по снижению аварийности и предотвращению сверхнормативных потерь тепловой энергии, реализация решений, предусмотренных Схемами теплоснабжения поселений | 2018-2030 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений, ресурсоснабжающие организации | Внесение изменений в МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы», инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций | Снижение уровня износа сетей теплоснабжения, повышение качества и надежности централизованных систем теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии |
| 6.2.4 | Реконструкция водозаборных узлов (сооружение артезианских скважин высокой производительности, тампонаж артскважин с истекшим сроком эксплуатации ибурение новых, замена насосного оборудования, строительство резервуаров запаса воды) в городских и сельских поселениях | 2018-2022 | Администрация района, администрации городских и сельских поселений, ресурсоснабжающие организации | Внесение изменений в МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Снижение уровня износа объектов систем водоснабжения, повышение надежности и качества услуг в сфере водоснабжения, обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества |
| 6.2.5 | Реконструкция, капитальный ремонт канализационных очистных сооружений (проведение комплексного обследования, разработка проекта реконструкции, замена распределительной и аэрационной системы, модернизация оборудования) | 2021-2025 | Администрация района, администрации городских и сельских поселений, ресурсоснабжающие организации | Внесение изменений в МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы», инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций | Снижение уровня износа объектов, повышение надежности и качества услуг в сфере водоотведения, обеспечение соответствия степени очистки сточных вод установленным нормативам |
| 6.2.6 | Капитальный ремонт, реконструкция насосных станций и сетей водоснабжения и водоотведения, проведение наладочных работ и мероприятий по снижению аварийности и предотвращению сверхнормативных потерь ресурса, реализация решений, предусмотренных Схемами водоснабжения и водоотведения поселений | 2018-2030 | Администрация района, администрации городских и сельских поселений, ресурсоснабжающие организации | Внесение изменений в МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы», инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций | Снижение уровня износа сетей водоснабжения и водоотведения, повышение качества и надежности услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, экономия энергетических ресурсов |
| 6.2.7 | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, жилищном комплексе, системах коммунальной инфраструктуры и на транспорте | 2018-2025 | Администрация района, администрации городских и сельских поселений, ресурсоснабжающие организации, иные организации и учреждения | МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 гг." с дальнейшей актуализацией | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности муниципальных и бюджетных учреждений, в жилом секторе, на транспорте и в ЖКХ |
| **7** | **Цель 7. Развитие современной транспортной инфраструктуры** |
| **7.1** | **Задача 1. Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог с твердым покрытием** |
| 7.1.1 | Разработка Программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений Воскресенского района | 2018-2019 | Администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Устойчивое территориальное развитие, улучшение условий проживания населения, повышение инвестиционного потенциала территории |
| 7.1.2 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения на территории района (первоочередные проекты, предусмотренные Схемой территориального планирования Воскресенского муниципального района, генеральными планами поселений - общей протяженностью 17,7 км) | 2017-2030 | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства управления развития отраслей экономики и инвестиций, администрации городских и сельских поселений | МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым типом покрытия, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| 7.1.3 | Строительство путепровода на пересечении автомобильных дорог а/дороги А108 и а/дороги на Маришкино | 2021-2025 | Министерство транспорта Московской области, Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства управления развития отраслей экономики и инвестиций | Внесение изменений в ГП Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса  | Увеличение пропускной способности автомобильных дорог регионального значения |
| 7.1.4 | Строительство Афанасьевского моста через р. Москва взамен аварийного | 2021-2025 | Собственник объекта и прилегающего участка автомобильной дороги | - | Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым типом покрытия, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| 7.1.5 | Строительство путепроводов в местах пересечения автомобильных дорог местного значения и магистральных железных дорог | 2021-2025 | Министерство транспорта Московской области | Внесение изменений в ГП Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса " | Увеличение пропускной способности автомобильных дорог местного значения |
| 7.1.6 | Строительство путепроводов в местах пересечения автомобильных дорог и магистральных железных дорог | 2021-2025 | Министерство транспорта Московской области, Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства управления развития отраслей экономики и инвестиций | Внесение изменений в ГП Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса ", внесение изменений в МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Увеличение пропускной способности автомобильных дорог регионального и местного значения |
| 7.1.7 | Ликвидация очагов аварийности на автомобильных дорогах местного значения (обустройство пешеходных переходов, устройство ограждений, искусственных неровностей и т.п.) | 2017-2030 | Администрация района, администрации городских и сельских поселений | МП "Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы" | Снижение социального риска от дорожно-транспортных происшествий |
| 7.1.8 | Обеспечение стационарным освещением аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017-2030 | Администрация района, администрации городских и сельских поселений | МП "Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы" | Снижение социального риска от дорожно-транспортных происшествий |
| 7.1.9 | Реконструкция транспортных узлов с их расширением для возможности проезда крупногабаритного автомобильного транспорта по автомобильным дорогам местного значения | 2018-2030 | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства управления развития отраслей экономики и инвестиций, администрации городских и сельских поселений | внесение изменений в МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Развитие транспортной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности территории района |
| 7.1.10 | Строительство и реконструкция федеральных и региональных автомобильных дорог, проходящих по территории Воскресенского района: |   |   |   |   |
|   |  - строительство 38,01 км автомагистралей федерального значения в составе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) I категории с шестью полосами движения, полоса отвода дороги – 72 м; | 2021-2030 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области | Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области | Развитие транспортной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности территории района |
|   |  - строительство 6,55 км и реконструкция 2,46 км по параметрам скоростных автомобильных дорог федерального значения I категории с шестью полосами движения, полоса отвода дороги – 72 м; | 2021-2030 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области | Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области | Развитие транспортной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности территории района |
|   |  - строительство 23,33 км и реконструкция 93,82 км по параметрам обычных автомобильных дорог регионального значения | 2021-2030 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области | Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области | Развитие транспортной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности территории района |
| 7.1.11 | Строительство и реконструкция транспортных развязок на пересечениях автомобильных дорог федерального значения, регионального значения с дорогами всех категорий (развязки разных типов, путепроводы): |   |   |   |   |
|   | транспортные развязки на автомобильных дорогах федерального значения:- реконструкция пересечения автодорог М-5 «Урал» и М-5 «Урал»;- строительство пересечения автодорог А-108 «Московское большое кольцо» и Воскресенск – Виноградово;- строительство пересечения автодорог А-108 «Московское большое кольцо» и М-5 «Урал» | 2021-2030 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области | Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области | Развитие транспортной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности территории района |
|   | транспортные развязки регионального значения:- строительство пересечения автодорог Егорьевск-Воскресенск и ВМУ-Фосфогипс;- строительство пересечения автодорог А-108 «Московское большое кольцо» и Лопатинский - МБК;- строительство пересечения автодорог Москва - Саранск - Ульяновск - Екатеринбург и Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) | 2021-2030 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области | Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области | Развитие транспортной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности территории района |
| 7.1.12 | Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с соблюдением межремонтных периодов | 2017-2030 | Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства управления развития отраслей экономики и инвестиций, администрации городских и сельских поселений | МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы»; | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| **7.2** | **Задача 2. Строительство и модернизация обеспечивающих объектов транспортной инфраструктуры**  |
| 7.2.1 | Модернизация объектов пассажирского комплекса железнодорожного транспорта: - Воскресенск, пл. 88 км; - Конобеево | 2018-2020 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области | ГП Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2017-2021 годы | Повышение качества и доступности транспортных услуг для населения |
| 7.2.2 | Строительство объектов топливозаправочного комплекса: - АЗС, М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 81 км, правая сторона, д. Новотроицкое (проектная мощность 1 000 заправок в сутки); - АЗС, А-108 "МБК", 11 км, левая сторона, в районе с. Барановское (проектная мощность 1 000 заправок в сутки); - АЗС, А-108 "МБК", правая сторона, в районе д. Новотроицкое; - АЗС, М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 82 км, левая сторона; - АЗС, М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 82 км, правая сторона, д. Свистягино | 2020 |  ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт", хозяйствующие субъекты | ГП Московской области "Энергоэффективность и развитие энергетики" | Развитие топливозаправочного комплекса  |
| 7.2.3 | Развитие инфраструктуры дорожного сервиса:- автозаправочные станции:• д. Чечевилово, 5 км (ММК Чечевилово-МБК);- стоянка большегрузного автотранспорта в составе топливозаправочного комплекса в районе д. Новотроицкое (А-108 «Московское большое кольцо») площадью 4,3 га | 2021-2030 | Хозяйствующие субъекты | Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области | Повышение качества обслуживания автотранспорта, инвестиционной привлекательности территории района |
| 7.2.4 | Развитие инфраструктуры придорожного сервиса, ориентированной на транзитные транспортные потоки | 2021-2030 | Хозяйствующие субъекты | Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области | Повышение качества обслуживания автотранспорта, инвестиционной привлекательности территории района |
| **7.3** | **Задача 3. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры** |
| 7.3.1 | Развитие автомобильного общественного транспорта (расширение и оптимизация маршрутной сети, обновление парка транспортных средств) | 2017-2021 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций | МП "Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы" | Удовлетворение потребностей населения в услугах общественного транспорта |
| 7.3.2 | Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры (организация машиномест на парковках, установка и ремонт автопавильонов автобусных остановок) | 2017-2021 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций | МП "Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы" | Удовлетворение потребностей населения в услугах общественного транспорта |
| 7.3.3 | Развитие малой авиации (в т.ч. санавиации) и создание на базе аэродромной площадки «Воскресенск» аэродрома регионального значения | 2021-2030 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций (содействие и мониторинг реализации проекта) | разработка и реализация инвестиционного проекта | Развитие транспортной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности территории района |
| 7.3.4 | Увеличение количества главных путей на магистральных линиях железных дорог с двух до трех:Рязанское направление МЖД:- железнодорожный участок Шиферная – Голутвин – 5 км;- железнодорожный участок Раменское – Воскресенск – 31,46 км;Большое кольцо МЖД:- железнодорожный участок Воскресенск – Лопатино – Ильинский Погост – 15,47 км | 2021-2030 | ОАО "РЖД" | Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, ведомственная целевая программа ОАО "РЖД" | Увеличение пропускной способности магистральных линий железных дорог, повышение инвестиционной привлекательности территории района |
| 7.3.5 | Строительство пешеходного перехода в г. Воскресенске на станции Цемгигант | 2021-2030 |  ОАО "РЖД" | Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, ведомственная целевая программа ОАО "РЖД" | Обеспечения связности территорий, разделенных магистральными железнодорожными путями, обеспечение безопасности движения пешеходов |
| 7.3.6 | Организация движения рельсового автобуса по участку Большой окружной железной дороги «Орехово-Зуево - Егорьевск - Воскресенск - Коломна – Озеры» | 2021-2030 | ОАО "РЖД" | Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, ведомственная целевая программа ОАО "РЖД" | Развитие транспортной инфраструктуры, уменьшение интервалов движения между пригородными пассажирскими поездами  |
| 7.3.7 | Строительство транспортно-пересадочных узлов в местах массовой концентрации и перераспределения по направлениям пассажиропотоков при соединении или пересечении железнодорожного и автомобильного транспорта, оборудованных стоянками для легкового автотранспорта, на которых обеспечивается пересадка пассажиров наземного пассажирского и индивидуального транспорта на железнодорожный транспорт:- гп. Воскресенск – платформа 88 км;- гп. Воскресенск – станция Воскресенск;- сп. Ашитковское – станция Виноградово;- сп. Ашитковское – станция Фаустово;- сп. Ашитковское – станция Конобеево;- гп. Белоозерский – станция Белоозерская | 2021-2031 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области | Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области | Повышение связности всех видов транспорта  |
| 7.3.8 | Строительство дополнительных путей и грузовых сетевых терминалов в мультимодальных логистических центрах в районе станции Воскресенск | 2021-2031 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области | Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области | Обеспечения потребностей экономики Московской области в грузовых перевозках, выполнения перераспределения потока контейнерных грузов между автомобильным и железнодорожным транспортом |
| 7.3.9 | Реконструкция причалов для нужд промышленных предприятий:- причал д. Ратмирово (для ГУП «Воскресенский Автодор»);- причал Ачкасово (Афанасьевский мост) для ООО «Воскресенские нерудные материалы»;- причал д. Ратмирово для ЗАО «ВЗЖБИ». | 2026-2030 | предприятия и организации, инвесторы | в рамках реализации инвестиционных проектов | Оптимизация транспортных затрат предприятий, развитие логистической инфраструктуры промышленных площадок |
| **8** | **Цель 8. Сохранение экологического баланса территории** |
| **8.1** | **Задача 1. Активизация природоохранной деятельности** |
| 8.1.1 | Строительство мусороперерабатывающего завода в Воскресенском муниципальном районе (300 тыс. тонн в год) | 2018 | Министерство экологии и природопользования Московской области | ГП "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2017-2026 годы | Повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления |
| 8.1.2 | Строительство нового объекта размещения ТКО в Воскресенском муниципальном районе (180 тыс. тонн в год) | 2018 | Министерство экологии и природопользования Московской области | ГП "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2017-2026 годы | Повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления |
| 8.1.3 | Мониторинг окружающей среды и комплексная экологическая оценка современного состояния окружающей среды, в т.ч.: - выполнение исследований состояния окружающей среды по отдельным компонентам; - исследование и учет источников загрязнения окружающей среды; - выпуск ежемесячного экологического бюллетеня | 2017-2021 | Отдел сельского хозяйства и экологии | МП "Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы" | Создание информационно-аналитического комплекса в области экологии и охраны окружающей среды, комплексная оценка экологического состояния территории района |
| 8.1.4 | Разработка и выпуск экологического атласа Воскресенского муниципального района с разработкой картографических материалов и баз данных информационно-аналитического сопровождения | 2019 | Отдел сельского хозяйства и экологии | МП "Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы" | Создание информационно-аналитического комплекса в области экологии и охраны окружающей среды, комплексная оценка экологического состояния территории района |
| 8.1.5 | Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки с. Конобеево, с. Барановское | 2018-2021 | Управление жилищно-коммунального комплекса, ЗАО "Аквасток" | МП "Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы" | Снижение негативного воздействия на водные объекты, снижение уровня износа объектов, внедрение современных технологий очистки сточных вод |
| 8.1.6 | Постановка на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений района (14 ед.) с разработкой плана мероприятий по их капитальному ремонту, реконструкции и приведению в нормативное техническое состояние | 2017-2019 | Управление муниципальной собственности и земельно-правовых отношений | МП "Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы" | Сохранение благоприятной водной среды, защита населения, имущественного комплекса на территориях, подверженных негативному воздействию вод, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций  |
| 8.1.7 | Рекультивация (озеленение) полигона № 2 Лопатинского (отвала фосфогипса)  | 2017-2030 | АО "Воскресенские минеральные удобрения" | За счет средств предприятия, направляемых на природоохранную деятельность | Сокращение водной и ветровой эрозии поверхности полигона, исключение загрязнения почвенно-грунтовых вод и атмосферного воздуха, улучшение рекреационно-эстетических характеристик окружающей среды |
| 8.1.8 | Ликвидация несанкционированных свалок и восстановление нарушенных земель, организация сбора бытовых отходов и мусора | 2018-2030 | Управление жилищно-коммунального комплекса, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы" | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 8.1.9 | Внедрение воздухоохранных мероприятий, разработка проекта сокращения СЗЗ территорий существующих производственных объектов | 2018-2030 | Предприятия и организации | За счет средств предприятия, направляемых на природоохранную деятельность | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 8.1.10 | Установка акустических экранов, посадка полос зеленых насаждений у существующих и новых территорий под жилищное строительство по мере выполнения мероприятий по реконструкции автомобильных дорог с высокой интенсивностью движения | 2018-2030 | Организации, выполняющие работы по ремонту и реконструкции автомобильных дорог | В рамках и за счет средств, предусмотренных на выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | Ограничение шумового воздействия и воздушного загрязнения территории района от транспортных магистралей  |
| **8.2** | **Задача 2. Организация природовосстановительной деятельности** |
| 8.2.1 | Разработка и внедрение концепции экологического туризма (его элементов) с целью предотвращения загрязнения окружающей среды и истощения биосферы | 2018-2022 | Отдел сельского хозяйства и экологии, Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения в сфере молодежной политики | внесение изменений в МП "Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы" | Воспитание активной жизненной позиции, экологической ответственности, повышение уровня экологических знаний, приобретение навыков природоохранной работы |
| 8.2.2 | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде экологических знаний, обеспечение деятельности экологического клуба "Экоград", химико-биологического клуба "Химбиос" и др. | 2017-2021 | Управление образования, МОУ ДПОС "ВНМЦ" | МП "Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы" | Повышение уровня экологического образования и воспитания подрастающего поколения и экологической культуры населения |
| 8.2.3 | Проведение конкурсов среди школьников на экологическую тематику, традиционной интеллектуально-познавательной игры для школьников "Версиада" | 2017-2021 | Управление образования, МОУ ДПОС "ВНМЦ", МУ "Фантазия" | МП "Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы" | Повышение уровня экологического образования и воспитания подрастающего поколения и экологической культуры населения |
| 8.2.4 | Посадка кустарников и деревьев в рамках "Дней защиты от экологической опасности на территории Воскресенского муниципального района Московской области" | 2017-2021 | Отдел сельского хозяйства и экологии, предприятия и организации района, инициативные граждане | МП "Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы" | Озеленение территории района, снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| **9** | **Цель 9. Обеспечение доступным и комфортным жильем и активизация благоустройства населенных пунктов** |
| **9.1** | **Задача 1. Содействие комплексной застройке и привлечение девелоперских проектов строительства малоэтажного жилья экономкласса по системе таунхаусов** |
| 9.1.1 | Развитие территорий комплексного малоэтажного жилищного строительства | 2020-2030 | Организации-застройщики, инвесторы, население | - | Повышение уровня обеспеченности жильем в районе, миграционный приток населения в район, развитие строительной отрасли |
| 9.1.2 | Обеспечение формирования эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией | 2017-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Внесение изменений в МП "Жилище" на 2017-2021 годы | Содействие и обеспечение условий для жилищного строительства, освоение новых земельных участков в целях жилищного строительства |
| 9.1.3 | Создание нормативных правовых и организационных условий для массового строительства жилья, в т.ч. экономического класса | 2017-2030 | Управление архитектуры и градостроительства, отдел по учету и распределению жилой площади | МП "Жилище" на 2017-2021 годы | Содействие и обеспечение условий для жилищного строительства, освоение новых земельных участков в целях жилищного строительства |
| 9.1.4 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2017-2030 | Отдел по учету и распределению жилой площади | МП "Жилище" на 2017-2021 годы | Реализация прав граждан на жилище, реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
| 9.1.5 | Предоставление жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей | 2017-2030 | Отдел по учету и распределению жилой площади | МП "Жилище" на 2017-2021 годы | Реализация прав граждан на жилище, реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
| 9.1.6 | Улучшение жилищных условий молодых семей (предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома) | 2017-2030 | Администрация Воскресенского муниципального района, городские и сельские поселения, участники программы | МП "Жилище" на 2017-2021 годы | Реализация прав граждан на жилище, повышение уровня обеспеченности жильем, привлечение внебюджетных средств для финансирования жилищного строительства |
| 9.1.7 | Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены их семей, ветераны боевых действий, граждан, уволенных с военной службы)  | 2017-2030 | Отдел по учету и распределению жилой площади | МП "Жилище" на 2017-2021 годы | Реализация прав граждан на жилище, реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета |
| 9.1.8 | Улучшение жилищных условий медицинских работников | 2017-2030 | Администрация Воскресенского муниципального района | МП "Жилище" на 2017-2021 годы | Создание усилий для закрепления медицинских кадров на территории, снижение числа лиц, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий |
| 9.1.9 | Улучшение жилищных условий учителей (государственная поддержка в приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечных кредитов) | 2017-2030 | Управление образования | МП "Жилище" на 2017-2021 годы | Создание стимулов к повышению качества трудовой деятельности кадров в сфере образования, привлечение внебюджетных средств для финансирования жилищного строительства |
| **9.2** | **Задача 2. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья** |
| 9.2.1 | Предоставление жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. | 2017-2030 | Отдел по учету и распределению жилой площади | МП "Жилище" на 2017-2021 годы | Реализация прав граждан на жилище, ликвидация ветхого и аварийного жилья, содействие развитию застроенных территорий под комплексное освоение |
| 9.2.2 | Проведение технического обследования состояния несущих и ограждающих конструкций многоквартирных жилых домов, планируемых признать аварийными | 2017-2030 | Отдел по учету и распределению жилой площади | МП "Жилище" на 2017-2021 годы | Реализация прав граждан на жилище, ликвидация ветхого и аварийного жилья, содействие развитию застроенных территорий под комплексное освоение |
| **9.3** | **Задача 3. Обеспечение комфортных условий среды проживания** |
| 9.3.1 | :Разработка и реализация проектов пешеходных улиц и общественных пространств (пешеходные зоны, набережные, прибрежные зоны и т.п.) |   |   |   |   |
|   |  - прибрежной зоны озера Докторовское, гп. Воскресенск | 2017 | Управление архитектуры и градостроительства, администрации городских и сельских поселений | МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Повышение уровня благоустройства и комфортности проживания на территории района, увеличение туристского потенциала территории |
|   |  - прибрежной зоны озера Светлое, гп. Воскресенск | 2017-2018 | Управление архитектуры и градостроительства, администрации городских и сельских поселений | МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Повышение уровня благоустройства и комфортности проживания на территории района, увеличение туристского потенциала территории |
|   |  - еще две зоны массового отдыха  | 2019-2021 | Управление архитектуры и градостроительства, администрации городских и сельских поселений | МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Повышение уровня благоустройства и комфортности проживания на территории района, увеличение туристского потенциала территории |
| 9.3.2 | Приведение в порядок (обустройство) городских территории (главные улицы, вылетные магистрали, пристанционные территории) с разработкой альбома мероприятий | 2017-2030 | Управление архитектуры и градостроительства, администрации городских и сельских поселений | МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Повышение уровня благоустройства и комфортности проживания на территории района, увеличение туристского потенциала территории |
| 9.3.3 | Комплексное благоустройство дворовых территорий (не менее 10 % ежегодно) | 2017-2030 | Управление архитектуры и градостроительства, администрации городских и сельских поселений | МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Повышение уровня благоустройства и комфортности проживания на территории района |
| 9.3.4 | 14. Развитие парков культуры и отдыха городских поселений, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг:- создание нового парка культуры «Березовая роща» в гп.Белоозерский;- благоустройство городского парка культуры и отдыха - парковой зоны «Усадьбы Кривякино».  | 2017-2018 | Администрации городских и сельских поселений | МП " Сохранение и развитии культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы" | Повышение уровня благоустройства и комфортности проживания на территории района, увеличение туристского потенциала территории |
| 9.3.5 | Создание условий для велосипедного транспорта и развитие велоинфраструктуры | 2017-2025 | Администрация Воскресенского района, администрация городского поселения Воскресенск | МП "Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы" | Повышение уровня комфортности проживания, снижение аварийности и обеспечение безопасности дорожного движения |
| 9.3.6 | Улучшение санитарного состояния территорий поселений (установка контейнерных площадок, обеспечение вывоза бытовых отходов, приобретение специализированной техники) | 2017-2030 | Управление архитектуры и градостроительства, администрации городских и сельских поселений | МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Повышение уровня благоустройства и комфортности проживания на территории района |
| 9.3.7 | Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах, выполнение капитального ремонта многоквартирных жилых домов | 2017-2030 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений, управляющие компании, население | МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Повышение уровня благоустройства и комфортности проживания на территории района |
| 9.3.8 | Ремонт подъездов многоквартирных домов  | 2017-2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области, администрация Воскресенского района | МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Обеспечение комфортной среды проживания |
| 9.3.9 | Разработка проектов и строительство очистных сооружений поверхностных стоков, сетей дождевой канализации на территории городских и сельских поселений района | 2026-2030 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений (разработка новой) МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района» | Повышение уровня благоустройства и комфортности проживания на территории района |
| 9.3.10 | Строительство очистных сооружений поверхностных стоков для перспективных объектов производственно-складского назначения  | 2018-2030 | - | - | Реализация инвестиционных проектов по строительству объектов современного уровня благоустройства |
| **9.4** | **Задача 4. Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства** |
| 9.4.1 | Разработка (актуализация) градостроительной документации поселений Воскресенского района | 2017-2021 | Управление архитектуры и градостроительства | МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Устойчивое территориальное развитие, улучшение условий проживания населения, повышение инвестиционного потенциала территории |
| 9.4.2 | Обеспечение многодетных семей земельными участками | 2017-2021 | Управление земельных и имущественных отношений | МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Предоставление земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в объеме 100% заявленной потребности |
| **9.5** | **Задача 5. Активизация благоустройства и разработка архитектурного стиля каждого поселения** |
| 9.5.1 | Разработка единого стиля оформления элементов благоустройства (ограждений территории предприятий и учреждений поселений, строительных площадок, остановок общественного транспорта и т.п.), облагораживание фасадов жилых домов по гостевым улицам поселений. | 2018-2025 | Управление архитектуры и градостроительства, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Улучшение состояния и эстетического восприятия территории поселений, увеличение туристского потенциала территории |
| 9.5.2 | Комплексное озеленение территории района, в т.ч. с разработкой рекомендаций по использованию отдельных видов зеленых насаждений в качестве фирменного стиля Воскресенского района | 2018-2025 | Управление архитектуры и градостроительства, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Улучшение состояния и эстетического восприятия территории поселений, увеличение туристского потенциала территории |
| 9.5.3 | Разработка концепции (предложений) по звуковому и цветовому оформлению территории поселений | 2018-2025 | Управление архитектуры и градостроительства, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Улучшение состояния и эстетического восприятия территории поселений, увеличение туристского потенциала территории |
| 9.5.4 | Проведение конкурсов с привлечением студентов архитектурно-строительных вузов по оживлению среды проживания, выработке индивидуального стиля каждого поселения района | 2018-2025 | Управление архитектуры и градостроительства, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» | Улучшение состояния и эстетического восприятия территории поселений, увеличение туристского потенциала территории |
| **10** | **Цель 10. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям населения** |
| **10.1** | **Задача 1. Развитие сети образовательных учреждений и их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса**  |
| 10.1.1 | Разработка Программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений Воскресенского района | 2018-2020 | Управление архитектуры и градостроительства, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Устойчивое территориальное развитие, улучшение условий проживания населения, повышение инвестиционного потенциала территории |
| 10.1.2 | Строительство новых образовательных учреждений в соответствии с нормативами и потребностями населения: |   |   |   |   |
|   |  - строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в пос. Белоозерский  | 2017-2018 | Управление образования, МКУ "УКС" | МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей возрасте от 1,5 до 7 лет |
|   |  - строительство детских садов на 1 050 мест в городских и сельских поселениях (количество, месторасположение и мощность каждого объекта подлежат уточнению в ПКР СИ поселений района) | 2017-2030 | Управление образования, МКУ "УКС" | Внесение предложений о внесении изменений в Адресную инвестиционную программу | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей возрасте от 1,5 до 7 лет |
|   |  -реконструкция, в т.ч. с элементами реставрации, здания МОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8" | 2017 | Управление образования, МКУ "УКС" | МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение односменного режима обучения детей в общеобразовательных учреждениях |
|   |  - строительство общеобразовательной школы с. Михалево (на 375 мест) | 2017-2019 | Управление образования, МКУ "УКС" | МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение односменного режима обучения детей в общеобразовательных учреждениях |
|   |  - строительство здания - пристроя со спортивным залом для Лицея № 6 (мкр. Цемгигант), строительство здания - пристроя для размещения начальной школы МОУ СОШ № 20 (мкр. Лопатинский)  | 2018-2021 | Управление образования, МКУ "УКС" | Внесение предложений о внесении изменений в Адресную инвестиционную программу | Обеспечение односменного режима обучения детей в общеобразовательных учреждениях |
|   |  - строительство общеобразовательных школ на 1000 мест (к 2022 г. на 250 мест, к 2026 г. на 750 мест, показатели количества, месторасположения и мощности каждого объекта подлежат уточнению в ПКР СИ поселений района) | 2020-2030 | Управление образования, МКУ "УКС" | Внесение предложений о внесении изменений в Адресную инвестиционную программу | Обеспечение односменного режима обучения детей в общеобразовательных учреждениях |
|   |  - строительство детской музыкальной школы гп. Воскресенск ул. Кагана | 2017-2018 | Управление образования, МКУ "УКС" | МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Увеличение численности детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам |
|   |  - строительство детской школы искусств гп. Белоозерский | 2020-2030 | Управление образования, МКУ "УКС" | Внесение предложений о внесении изменений в Адресную инвестиционную программу | Увеличение численности детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам |
| 10.1.3 | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | 2017-2030 | Управление образования | МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Создание условий для получения качественного образования, обеспечение требований ФГОС |
| 10.1.4 | Приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений для доставки обучающихся в сельских населенных пунктах | 2017-2030 | Управление образования | МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение государственной гарантии реализации прав граждан на получение образования |
| 10.1.5 | Развитие институтов общественного участия в управлении образованием для обеспечения доступности и открытости | 2017-2030 | Управление образования | МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение государственной гарантии реализации прав граждан на получение образования |
| 10.1.6 | Развитие вариативных форм и частно-государственного партнерства дошкольного образования (открытие индивидуальными предпринимателями дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста) | 2021-2025 | Управление образования | внесение изменений в МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Повышение охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами по присмотру и уходу, с возможностью реализации образовательных программ |
| 10.1.7 | Дальнейшее развитие инклюзивного образования | 2017-2030 | Управление образования | МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение государственной гарантии реализации прав граждан на получение образования |
| 10.1.8 | Организация условий и реализация федеральных государственных требований к основной общеобразовательной программе дошкольного образования, федеральных государственных образовательных стандартов | 2017-2030 | Управление образования | МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение государственной гарантии реализации прав граждан на получение образования |
| **10.2** | **Задача 2. Обеспечение условий для развития профессиональной компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций** |
| 10.2.1 | Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций | 2017-2030 | Управление образования | МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение государственной гарантии реализации прав граждан на получение образования |
| 10.2.2 | Дальнейшее развитие единой муниципальной информационной системы с инфраструктурой, обеспечивающей эффективное применение IT-технологий в образовании, в том числе дистанционного обучения | 2017-2030 | Управление образования | МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение государственной гарантии реализации прав граждан на получение образования |
| **10.3** | **Задача 3. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей** |
| 10.3.1 | Развитие здоровье сберегающих и здоровье формирующих технологий, психолого-педагогического сопровождения на всех этапах образовательного процесса | 2017-2030 | Управление образования | МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение государственной гарантии реализации прав граждан на получение образования |
| 10.3.2 | Укрепление безопасности образовательных учреждений (противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности, энергосбережение, охрана труда и т.д.) | 2017-2030 | Управление образования | МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Обеспечение государственной гарантии реализации прав граждан на получение образования |
| 10.3.3 | Реализация проектов: "Я сам" (раннее развитие детей с ОВЗ и детей-инвалидов"), "Путь к себе" (программа комплексной коррекции ребенка с РАС), "Обращение с ребенком как?" (повышение родительской компетенции у приемных родителей и степени эмоционального принятия ребенка) | 2017-2021 | МОУ ППМСП "Центр диагностики и коррекции" | МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Внедрение в практику современных технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей |
| **10.4** | **Задача 4. Развитие форм и методов выявления и поддержки талантливых и способных детей** |
| 10.4.1 | Развитие у обучающихся технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности | 2018-2021 | Управление образования, управление культуры | Внесение изменений в МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в мероприятиях творческой направленности |
| 10.4.2 | Проведение ежегодного бала выпускников «Россия. Страна возможностей» | 2018-2021 | Управление образования, управление культуры | Внесение изменений в МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в мероприятиях творческой направленности |
| 10.4.3 | Организация и проведение научной сессии для старшеклассников | 2018-2021 | Управление образования, управление культуры | Внесение изменений в МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в мероприятиях творческой направленности |
| 10.4.4 | Активное взаимодействие со СМИ и медиаструктурами в целях формирования положительного имиджа образования района | 2018-2030 | Управление образования, управление культуры | Внесение изменений в МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | активное информационное сопровождение мероприятий сферы образования |
| 10.4.5 | Развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи | 2017-2030 | Управление образования | Внесение изменений в МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в мероприятиях творческой направленности |
| **11** | **Цель 11. Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала** |
| **11.1** | **Задача 1. Развитие сети учреждений культуры и их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями** |
| 11.1.1 | Разработка Программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений Воскресенского района | 2018-2020 | Управление архитектуры и градостроительства, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Устойчивое территориальное развитие, улучшение условий проживания населения, повышение инвестиционного потенциала территории |
| 11.1.2 | Развитие сети учреждений культуры района в соответствии с нормативами и потребностями населения: | 2017-2030 |   |   |   |
|   |  - строительство дома культуры в г.п. им. Цюрупы на 200 мест | 2017-2018 | Управление культуры, МКУ "УКС", администрации городских и сельских поселений | МП "Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы" | Создание условий для оказания услуг учреждениями культуры  |
|   |  - строительство дома культуры с библиотекой (к 2025 г., месторасположение и мощность объекта подлежат уточнению в ПКР СИ поселений района) | 2020-2025 | Управление культуры, МКУ "УКС", администрации городских и сельских поселений | Внесение предложений о внесении изменений в Адресную инвестиционную программу, ГП "Культура Подмосковья" на 2017-2021 годы" | Создание условий для оказания услуг учреждениями культуры  |
|   |  - организация краеведческого музея в Усадьбе Кривякино с проведением работ по реставрации (реконструкции) объекта культурного наследия | 2021-2030 | Управление культуры, МКУ "УКС", администрации городских и сельских поселений | Внесение предложений о внесении изменений в Адресную инвестиционную программу, ГП "Культура Подмосковья" на 2017-2021 годы" | Создание условий для оказания услуг учреждениями культуры, повышение туристского потенциала |
| 11.1.3 | Текущий, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры, в т.ч.  с реализацией мер по обеспечению доступности учреждений культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2017-2030 | Управление культуры, МКУ "УКС", администрации городских и сельских поселений | МП "Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы" | Сохранение материально-технической базы учреждений культы |
| 11.1.4 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в культуре, в т. ч. мультимедийным оборудованием, звуковым, сценическим оборудованием, обновление парка музыкальных инструментов и оборудования | 2017-2030 | Управление культуры, МКУ "УКС", администрации городских и сельских поселений | МП "Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы" | Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры |
| **11.2** | **Задача 2. Популяризация культурного наследия, повышение качества культурных услуг** |
| 11.2.1 | Развитие форм выставочной, просветительской работы | 2017-2030 | Управление культуры, учреждения культуры, администрации городских и сельских поселений | МП "Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы" | Увеличение охвата жителей услугами культуры, вовлечение населения в культурную жизнь |
| 11.2.2 | Стимулирование притока молодых специалистов и преодоление дефицита кадров (библиотекарей, преподавателей, концертмейстеров, режиссеров, сценаристов и т.д.) | 2017-2030 | Управление культуры, учреждения культуры, администрации городских и сельских поселений | МП "Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы" | Увеличение охвата жителей услугами культуры, вовлечение населения в культурную жизнь |
| 11.2.3 | Повышение квалификации и профессионального уровня кадров учреждений культуры района | 2017-2030 | Управление культуры, учреждения культуры, администрации городских и сельских поселений | МП "Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы" | Увеличение охвата жителей услугами культуры, вовлечение населения в культурную жизнь |
| 11.2.4 | Реализация "умной социальной политики" в области культуры | 2017-2030 | Управление культуры | МП "Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы" | Повышение эффективности выполнения полномочий в области культуры, сокращение неэффективных расходов |
| **11.3** | **Задача 3. Вовлечение населения в широкое участие в культурной жизни района, реализация творческого потенциала жителей** |
| 11.3.1 | Организация библиотечного обслуживания, внедрение новых форм и методов работы | 2017-2030 | Управление культуры, МУК "Воскресенская межпоселенческая библиотека" | МП "Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы" | Увеличение числа посетителей библиотек |
| 11.3.2 | Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания | 2017-2030 | Управление культуры, МУК "Воскресенская межпоселенческая библиотека" | МП "Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы" | Увеличение числа посетителей библиотек |
| 11.3.3 | Организация и проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий на территории района | 2017-2030 | Управление культуры, учреждения культуры, администрации городских и сельских поселений | МП "Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы" | Увеличение охвата жителей услугами культуры, вовлечение населения в культурную жизнь |
| 11.3.4 | Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей | 2017-2030 | Управление культуры, учреждения культуры, администрации городских и сельских поселений | МП "Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы" | Увеличение охвата жителей услугами культуры, вовлечение населения в культурную жизнь |
| **12** | **Цель 12. Создание условий для развития спорта высших достижений и массового спорта** |
| **12.1** | **Задача 1. Обеспечение условий для развития профессиональной компетентности тренерского и медицинского состава**  |
| 12.1.1 | Организация профильных спортивных классов на базе общеобразовательных учреждений | 2018-2025 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, управление образования | Внесение изменений в МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Формирование резерва будущих спортивных кадров, формирование здорового образа жизни, популяризация спорта как альтернативы асоциальных явлений среди детей и молодежи |
| 12.1.2 | Разработка программы по развитию спорта высоких достижений на базе спортивных школ олимпийского резерва | 2018-2022 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | Разработка новой МП "Развитие спорта высоких достижений в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы" | Развитие профессиональной деятельности в области спорта как одного из приоритетов социально-экономического развития района |
| 12.1.3 | Подготовка спортивного резерва учреждениями, осуществляющими стандарты спортивной подготовки | 2017-2021 | Спортивные школы | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Формирование государственной системы подготовки спортивного резерва в районе, увеличение численности спортсменов района, включенных в сборные команды Московской области и РФ |
| 12.1.4 | Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для занятий физической культурой и спортом, обеспечение деятельности специализированного учреждения | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, МУ "СКИ "Лидер" | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Социальная адаптация инвалидов |
| 12.1.5 | Оснащение спортивных площадок специализированными снарядами для людей с ограниченными возможностями здоровья | 2018-2030 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | внесение изменений в МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Создание условий для социальной адаптации инвалидов |
| 12.1.6 | Формирование профессионального кадрового состава, привлечение и закрепление молодых и квалифицированных кадров | 2017-2030 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Ликвидация дефицита профессиональных кадров в сфере физической культуры и спорта |
| 12.1.7 | Взаимодействие с федерациями по видам спорта | 2017-2030 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Повышение квалификации кадрового состава, расширение календаря спортивных мероприятий, активизация участия |
| **12.2** | **Задача 2. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта** |
| 12.2.1 | Разработка Программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений Воскресенского района | 2018-2020 | Управление архитектуры и градостроительства, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Устойчивое территориальное развитие, улучшение условий проживания населения, повышение инвестиционного потенциала территории |
| 12.2.2 | Развитие сети учреждений физической культуры и спорта района в соответствии с нормативами и потребностями населения: |   |   |   |   |
|   |  - капитальный ремонт МУ "Дворец водного спорта "Дельфин", гп. Воскресенск | 2017 | Министерство строительного комплекса Московской области, Администрация Воскресенского района | ГП "Спорт Подмосковья" на 2017-2021 годы | Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
|   |  - строительство спортивных комплексов (пять объектов с площадью спортивного зала 1,4 тыс. м² каждый в 2021-2030 гг., месторасположение и мощность объектов подлежат уточнению в ПКР СИ поселений района) | 2020-2030 | Министерство строительного комплекса Московской области, Администрация Воскресенского района | Внесение предложений о внесении изменений в ГП "Спорт Подмосковья" на 2017-2021 годы | Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
|   |  - реконструкция комплексного спортивного сооружения – стадиона, в центральной части города Воскресенска | 2018-2020 | Министерство строительного комплекса Московской области, Администрация Воскресенского района | Внесение предложений о внесении изменений в ГП "Спорт Подмосковья" на 2017-2021 годы | Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 12.2.3 | Увеличение уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта (спортивными сооружениями) за счет ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов (месторасположение и мощность объектов подлежат уточнению в ПКР СИ поселений района): - стандартных хоккейных коробок; - открытых универсальных площадок для общефизической подготовки;  - многофункциональных площадок с нестандартным оборудованием; - комплексные площадки для игровых видов спорта на открытом воздухе и др. | 2017-2030 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, спортивные школы | Внесение изменений в МП "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Повышение уровня обеспеченности Воскресенского района объектами физической культуры и спорта |
| 12.2.4 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта (капитальный и текущий ремонты, оснащение оборудованием, инвентарем), в т.ч. в соответствии с задачами развития массового спорта и привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 2017-2030 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, спортивные школы | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Создание условий и соответствующей материально-технической базы для вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом |
| **12.3** | **Задача 3. Популяризация физической культуры и пропаганда массового спорта** |
| 12.3.1 | Закрепление инструкторов, спорторганизаторов за плоскостными сооружениями (хоккейными коробками, дворовыми спортплощадками), организация работы с населением | 2017-2025 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличение интенсивности использования объектов физической культуры и спорта |
| 12.3.2 | Популяризация здорового образа жизни, физкультуры и спорта среди населения, развитие массового физкультурного движения «Готов к труду и обороне!», совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для внедрения ВФСК ГТО | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения, администрации городских и сельских поселений | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Развитие и реализация ВФСК "Готов к труду и обороне!" на территории района |
| 12.3.3 | Повышение качества и спектра предоставляемых спортивных услуг (развитие новых видов спорта) | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 12.3.4 | Создание сети спортивных клубов по месту жительства, в т.ч. спортивных клубов выходного дня | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 12.3.5 | Участие и проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 12.3.6 | Совершенствование ежегодного календарного плана физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. системы спартакиад среди различных групп населения | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 12.3.7 | Активное привлечение к пропаганде спорта ведущих спортивных специалистов, спортсменов, депутатов, общественных деятелей, использование социальной рекламы в пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 12.3.8 | Проведение мероприятий по распространению передового опыта работы по развитию физической культуры и спорта | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 12.3.9 | Улучшение просветительно-образовательной работы в образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения по пропаганде физической культуры и спорта, возможностей спортивно-оздоровительной деятельности в профилактике негативных социальных явлений | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 12.3.10 | Улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди социально незащищенных слоев общества | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения, администрации городских и сельских поселений | внесение изменений в МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 12.3.11 | Расширение спектра оказываемых услуг населению района в сфере физической культуры и спорта | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| **13** | **Цель 13. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи** |
| **13.1** | **Задача 1. Поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи** |
| 13.1.1 | Развитие сети и материально-технической базы учреждений молодежной политики: |   |   |   |   |
|   |  - строительство детско-юношеского досугового центра (дворца молодежи) в гп. Белоозерский  | 2020-2030 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, МКУ "УКС", администрации городских и сельских поселений | внесение предложений о внесении изменений в Адресную инвестиционную программу | Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи |
|   |  - расширение МКУ «Белоозерский спортивно-молодежный центр «Спарта» городского поселения Белоозерский со строительством пристроя (спортивный зал, душевые, туалеты) | 2020-2030 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, МКУ "УКС", администрации городских и сельских поселений | внесение предложений о внесении изменений в Адресную инвестиционную программу | Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи |
| 13.1.1 | Комплектование кадрового состава высококвалифицированными специалистами, привлечение молодых специалистов | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения в сфере молодежной политики | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Ликвидация дефицита профессиональных кадров в сфере молодежной политики |
| 13.1.2 | Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения в сфере молодежной политики | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи |
| 13.1.3 | Включение потенциала социально-значимой активности молодежи в процессы государственного и общественного роста | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения в сфере молодежной политики | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Формирование российской идентичности, социализация молодежи |
| 13.1.4 | Поддержка и взаимодействие с общественными подростковыми и молодежными объединениями и движениями | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения в сфере молодежной политики | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи |
| 13.1.5 | Развитие молодежного самоуправления – реализация программы «Кадровый резерв общественных лидеров» по подготовке активистов, лидеров молодежных общественных объединений | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения в сфере молодежной политики | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Формирование российской идентичности, социализация молодежи, вовлечение в социально-значимую деятельность |
| 13.1.6 | Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи, обеспечение временной трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, молодежи в возрасте до 20 лет | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения в сфере молодежной политики | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Социализация молодежи, содействие реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечение в социально-значимую деятельность |
| 13.1.7 | Реализация социального проекта занятости детей в каникулярное время «Дворовая педагогика» | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения в сфере молодежной политики | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Популяризация в молодежной среде культуры безопасности, социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства |
| 13.1.8 | Вовлечение молодежи в творческую деятельность | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения в сфере молодежной политики | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Социализация молодежи, содействие реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечение в социально-значимую деятельность |
| 13.1.9 | Поддержка социально-значимых проектов и программ по вовлечению молодежи в жизнь общества - организация и проведение:-     районного конкурса вариативных проектов и программ в сфере молодежной политики;-     районного конкурса молодежных проектов | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения в сфере молодежной политики | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Социализация молодежи, содействие реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечение в социально-значимую деятельность |
| 13.1.10 | Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества – участие молодежи района во всероссийских, межрегиональных и областных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, слетах, форумах и иных мероприятиях | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения в сфере молодежной политики | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Формирование российской идентичности, формирование традиционных семейных ценностей |
| 13.1.11 | Проведение мероприятий и акций, посвященных памятным датам и официальным праздникам России | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения в сфере молодежной политики | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Формирование российской идентичности |
| 13.1.12 | Развитие и поддержка волонтерского и добровольческого движения | 2017-2021 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, муниципальные учреждения в сфере молодежной политики | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Социализация молодежи, содействие реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечение в социально-значимую деятельность |
| **14** | **Цель 14. Содействие улучшению состояния здоровья населения** |
| **14.1** | **Задача 1. Снижение уровня заболеваемости и смертности, увеличение продолжительности жизни населения, повышение рождаемости** |
| 14.1.1 | Разработка Программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений Воскресенского района | 2018-2020 | Управление архитектуры и градостроительства, администрации городских и сельских поселений | внесение изменений в МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Устойчивое территориальное развитие, улучшение условий проживания населения, повышение инвестиционного потенциала территории |
| 14.1.2 | Развитие материально-технической базы и сети учреждений здравоохранения с разработкой предложений о внесении изменений в соответствующие программы: |   |   |   |   |
|   |  - строительство ФАПов д. Ачкасово, д. Степанщино, с. Невское | 2017 | Министерство строительного комплекса Московской области, ГБУ Московской области "Управление контроля за строительством", ГБУ Московской области "Научно-исследовательский институт комплексного проектирования" | ГП "Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020 годы", Адресная инвестиционная программа  | Увеличение продолжительности жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний |
|   |  - реконструкция здания инфекционного отделения ГАУЗ МО "ВРБ № 2" | 2017 | Министерство строительного комплекса Московской области | ГП "Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020 годы", Адресная инвестиционная программа  | Увеличение продолжительности жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний |
|   |  - реконструкция поликлиники в гп. Воскресенск, Новлянский квартал | 2021-2025 | Министерство строительного комплекса Московской области | внесение предложений о внесении изменений в ГП "Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020 годы", Адресную инвестиционную программу | Увеличение продолжительности жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний |
| 14.1.3 | Дооснащение учреждений здравоохранения необходимым оборудованием:- ГАУЗ МО Воскресенская районная больница № 1 – травматологическое отделение, отделение реанимации и анестезиологии, неврологическое отделение, ЦСО и др.);- ГАУЗ МО Воскресенская районная больница № 2 - Поликлиника (новая), отделение анестезиологии-реанимации, хирургическое отделение и др.). | 2018 | Министерство здравоохранения Московской области, администрация Воскресенского района | внесение предложений о внесении изменений в ГП "Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020 годы", Адресную инвестиционную программу | Увеличение продолжительности жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний |
| 14.1.4 | Проведение тематических мероприятий, направленных на повышение приверженности населения к формированию здорового образа жизни, проведения диспансеризации, прохождения профилактических осмотров | 2017-2021 | Центр здоровья ГБУЗ МО "Воскресенская районная больница", Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, Управлении культуры, Управление образования, Организационно-контрольное управление | МП "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы"  | Увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, внедрение в медицинскую практику эффективных методов профилактики заболеваний, раннего выявления |
| 14.1.5 | Внедрение современных технологий диагностики и лечения заболеваний | 2018-2030 | Медицинские учреждения Московской области, функционирующие на территории района | государственная программа Московской области в области здравоохранения | Увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, заболеваемости, внедрение в медицинскую практику эффективных методов профилактики заболеваний, раннего выявления |
| 14.1.6 | Повышение доступности и качества первичной медицинской помощи, увеличение ожидаемой продолжительности жизни | 2018-2030 | Медицинские учреждения Московской области, функционирующие на территории района | государственная программа Московской области в области здравоохранения | Увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, заболеваемости, внедрение в медицинскую практику эффективных методов профилактики заболеваний, раннего выявления |
| 14.1.7 | Комплектование кадрового состава высококвалифицированными специалистами, в т.ч. узкой специализации, обеспечения подготовки и переподготовки кадров, повышения уровня профессионализма | 2018-2030 | Медицинские учреждения Московской области, функционирующие на территории района | государственная программа Московской области в области здравоохранения | Увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, заболеваемости, внедрение в медицинскую практику эффективных методов профилактики заболеваний, раннего выявления |
| **15** | **Цель 15. Реализация социальной политики** |
| **15.1** | **Задача 1. Обеспечение доступности и реализация в полном объеме социальных гарантий для отдельных категорий граждан** |
| 15.1.1 | Разработка Программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений Воскресенского района | 2018-2020 | Управление архитектуры и градостроительства, администрации городских и сельских поселений | Внесение изменений в МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Устойчивое территориальное развитие, улучшение условий проживания населения, повышение инвестиционного потенциала территории |
| 15.1.2 | Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях культуры, образования, спорта, молодежной политики и в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, образования, спорта, пешеходной инфраструктуры, приобретение оборудования | 2017-2021 | Управление образования, спорткомитет, управление культуры, администрации городских и сельских поселений | МП "Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам |
| 15.1.3 | Расширение охвата детей мерами по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время | 2017-2021 | Управление образования, спорткомитет, управление культуры, администрации городских и сельских поселений | МП "Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Формирование целостной системы организации отдыха детей и подростков, развитие их творческого потенциала, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений  |
| 15.1.4 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 5 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, в т.ч. приобретение путевок | 2017-2021 | Управление образования, спорткомитет, управление культуры, администрации городских и сельских поселений | МП "Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Формирование целостной системы организации отдыха детей и подростков, развитие их творческого потенциала, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений  |
| 15.1.5 | Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет | 2017-201 | Отдел социальных программ | МП "Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Повышение рождаемости в т.ч. доли вторых рождений |
| 15.1.6 | Активизация взаимодействия с общественными объединениями и организациями | на постоянной основе | Отдел социальных программ, управление образования, спорткомитет, управление культуры, администрации городских и сельских поселений, Воскресенское управление социальной защиты населения | в рамках текущей деятельности | Профилактика асоциальных общественных проявлений, привлечение общественных организаций к решению задач социальной политики |
| 15.1.7 | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на укрепление института семьи, популяризацию семейных ценностей | 2017-2021 | Управление культуры | МП "Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | Повышение уровня социального самочувствия населения, повышение уровня рождаемости |
| **16** | **Цель 16. Обеспечение безопасности жизнедеятельности** |
| **16.1** | **Задача 1. Профилактика экстремизма и терроризма на территории района** |
| 16.1.1 | Организация и проведение фестиваля-конкурса исполнителей танцев народов, проживающих на территории Московской области, "Воскресенские вензеля" | 2018, 2020 | Администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | ГП "Безопасность Подмосковья" на 2017-2021 годы | Предупреждение проявлений экстремизма, формирование мультикультурности и толерантности в молодежной среде |
| 16.1.2 | Организация и проведение мероприятий (конференций, конкурсов, семинаров, тренингов, диспутов), направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма с изготовлением и распространением в образовательных учреждениях района информационных материалов (буклеты, плакаты, памятки, брошюры, листовки), ориентированных на разные возрастные группы детей и молодежи | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы | МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Отсутствие на территории района преступлений экстремисткой направленности |
| 16.1.3 | Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма в молодежной среде, с применением наглядной атрибутики (буклеты, памятки, тематические браслеты, электронные носители) | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы | МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Отсутствие на территории района преступлений экстремисткой направленности |
| 16.1.4 | Изготовление информационной продукции (видеоролики, учебные просветительские короткометражные фильмы, буклеты, плакаты, баннеры, афиши, брошюры), освещающей особенности различных мировых религий, развитие межэтнической интеграции в молодежной и подростковой среде, а также информирующей о вреде неформальных, религиозных и экстремистских организаций | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы | МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Отсутствие на территории района преступлений экстремисткой направленности |
| 16.1.5 | Организация мониторинга социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения, выявления противоправных действий экстремистской направленности, возникновения межнациональной напряженности в Воскресенском районе | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы | Внесение изменений в МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Отсутствие на территории района преступлений экстремисткой направленности |
| 16.1.6 | Организация работы по установке контент-фильтров, блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы | Внесение изменений в МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Отсутствие на территории района преступлений экстремисткой направленности |
| 16.1.7 | Оборудование социально-значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз | 2018-2021 | Муниципальные учреждения в сфере образования, культуры и спорта | МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Усиление антитеррористической защищенности социально-значимых объектов |
| 16.1.8 | Подготовка и проведение специализированных антитеррористических тренировок на объектах и методических занятий | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы | МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Повышение уровня готовности противодействия актам террористических угроз |
| 16.1.9 | Противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы | МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Отсутствие на территории района преступлений террористических актов |
| **16.2** | **Задача 2. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан** |
| 16.2.1 | Размещение систем видеонаблюдения для контроля за обстановкой и оперативного реагирования в местах массового пребывания людей, дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный регион" | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы | МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Стабилизация криминогенной обстановки, повышение уровня раскрываемости преступлений |
| 16.2.2 | Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 2017 | Министерство социального развития Московской области, администрация Воскресенского района, администрации городских и сельских поселений | ГП "Безопасность Подмосковья" на 2017-2021 годы | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в т.ч. пожаров, снижения количества погибших и травмированных на пожаре из числа многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 16.2.3 | Улучшение условий дорожного движения на улично-дорожной сети (создание искусственных неровностей, совершенствование маршрутного ориентирования водителей, установка и восстановление дорожных знаков, дорожной разметки др.) | 2017-2030 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций, администрации городских и сельских поселений | МП "Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы" | Повышение безопасности дорожного движения, снижение числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий |
| 16.2.4 | Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети (вырубка и формовочная обрезка деревьев и кустарников, препятствующих видимости, содержание и ремонт ливневой канализации, улучшение наружного освещения) | 2017-2030 | Управление развития отраслей экономики и инвестиций, администрации городских и сельских поселений | МП "Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы" | Повышение безопасности дорожного движения, снижение числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий |
| 16.2.5 | Повышение готовности личного состава и материально-технических средств к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы | МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций |
| 16.2.6 | Информирование населения района по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций (изготовление и распространение информационных материалов) | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы | МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций |
| 16.2.7 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории района, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы, МУ "ВОСЧС и ПСР" | МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций |
| 16.2.8 | Оснащение общественного спасательного поста в местах массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы, администрации поселений | МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Снижение числа пострадавших на водных объектах |
| 16.2.9 | Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения на единый номер "112" | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы, МУ "ВОСЧС и ПСР" | МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Увеличение степени готовности сил и средств муниципального звена системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 16.2.10 | Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (с учетом единой концепции построения системы "Безопасный город" на территории Московской области) | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы, администрации поселений | МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Увеличение площади территории района, покрытой комплексной системой "Безопасный город" |
| 16.2.11 | Реализация комплекса мер по ликвидации и предупреждению пожаров | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы, администрации поселений | МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Снижение числа пожаров, сокращение числа пострадавших и тяжести последствий, повышение пожарной безопасности |
| 16.2.12 | Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории района | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы, администрации поселений | МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Повышение степени обеспеченности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны |
| 16.2.13 | Профилактика наркомании, токсикомании (социально-психологическое тестирование, внедрение образовательных программ, размещение агитационных материалов, информирование населения и групп риска) | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы, управление образования | МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Снижение числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств |
| 16.2.14 | Усиление межведомственного взаимодействия в вопросах раннего предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений | на постоянной основе | Отдел социальных программ, управление образования, отдел по делам несовершеннолетних защите их прав | в рамках текущей деятельности | Снижение уровня преступности на территории района |
| 16.2.15 | Информационно-пропагандистское сопровождение антинаркотической деятельности (изготовление рекламных, агитационных материалов) | 2018-2021 | Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы | МП «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Снижение уровня преступности на территории района |
| **17** | **Цель 17. Совершенствование местного самоуправления**  |
| **17.1** | **Задача 1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправление** |
| 17.1.1 | Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг, обеспечение деятельности МФЦ Воскресенского района | 2018-2030 | МКУ Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг | МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Сокращение административных процедур, реализация принципа "одного окна" при обращении за государственными и муниципальными услугами |
| 17.1.2 | Дальнейшее развитие специализированного раздела на официальном сайте органов местного самоуправления Воскресенского района "Единая интернет-книга жалоб и предложений Воскресенского муниципального района" | 2018-2030 | Отдел по работе со СМИ и информированию населения ОКУ | МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью ОМС |
| 17.1.3 | Информирование населения района в СМИ о деятельности ОМС, основных событиях социально-экономического развития, достижениях, реализуемых проектах и т.д. | 2018-2030 | Отдел по работе со СМИ и информированию населения ОКУ | МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Формирование положительного образа Воскресенского района как социально-ориентированного, комфортного и динамично развивающего муниципального образования |
| 17.1.4 | Актуализация и формирование перечня муниципальных программ в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Воскресенского района | 2018, далее - ежегодно | Управление экономики, отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации Воскресенского района | В рамках текущей деятельности | Использование и дальнейшее совершенствование программно-целевого метода планирования бюджета Воскресенского муниципального района |
| 17.1.5 | Формирование предложений по включению в государственные программы Московской области | 2018, далее - ежегодно | Управление экономики, отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации Воскресенского района | В рамках текущей деятельности | Привлечение дополнительных ресурсов для финансирования приоритетных и иных проектов социально-экономического развития на территории Воскресенского района |
| 17.1.6 | Повышение квалификации муниципальных служащих (без отрыва от производства, с отрывом от производства, дистанционно с применением современных образовательных технологий), включая участие в краткосрочных семинарах | 2018-2030 | Управление правового и кадрового обеспечения | МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью ОМС |
| 17.1.7 | Развитие межмуниципального сотрудничества (участие в создании межмуниципальных хозяйственных обществ, в реализации крупных инвестиционных проектов и др.) | 2018-2030 | Управление экономики, отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации Воскресенского муниципального района | В рамках текущей деятельности | Привлечение дополнительных ресурсов для финансирования приоритетных и иных проектов социально-экономического развития на территории Воскресенского района |
| 17.1.8 | Участие в инвестиционных проектах, реализуемых на территории Воскресенского района, на условиях государственно-частного партнерства совместно с органами государственной власти Московской области | 2018-2030 | Управление экономики, отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации Воскресенского района | В рамках текущей деятельности | Привлечение дополнительных ресурсов для финансирования приоритетных и иных проектов социально-экономического развития на территории Воскресенского района |
| 17.1.9 | Мониторинг соответствия принимаемых управленческих решений в отношении конкретных объектов муниципальной собственности документам стратегического и программно-целевого планирования Воскресенского района | 2018-2030 | Управление правового и кадрового обеспечения, управление экономики | В рамках текущей деятельности | Достижение показателей социально-экономического развития, повышение качества муниципальной службы |
| **17.2** | **Задача 2. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального имущества** |
| 17.2.1 | Разработка и утверждение изменений Схемы территориального планирования Воскресенского муниципального района | 2017 | Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области, администрация Воскресенского района  | ГП Московской области "Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2017-2021 годы" | Повышение качества государственного управления, эффективности принимаемых обоснованных управленческих решений, обеспечение актуальными документами территориального планирования |
| 17.2.2 | Разработка и утверждение Генеральных планов городских и сельских гп. Воскресенск, гп. Хорлово, гп. Белоозерский, гп. Им. Цюрупы, сп. Ашитковское, сп. Фединское | 2017-2018 | Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области, администрации городских и сельских поселений | ГП Московской области "Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2017-2021 годы" | Повышение качества государственного управления, эффективности принимаемых обоснованных управленческих решений, обеспечение актуальными документами территориального планирования |
| 17.2.3 | Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки городских и сельских поселений гп. Воскресенск, гп. Хорлово, гп. Белоозерский, гп. Им. Цюрупы, сп. Ашитковское, сп. Фединское | 2017-2018 | Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области, администрации городских и сельских поселений | ГП Московской области "Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2017-2021 годы" | Повышение качества государственного управления, эффективности принимаемых обоснованных управленческих решений, обеспечение актуальными документами территориального планирования |
| 17.2.4 | Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | 2018-2030 | Управление земельно-имущественных отношений | В рамках текущей деятельности | Развитие гражданского общества, социальных инициатив, противодействие социальной напряженности  |
| 17.2.5 | Оптимизация состава муниципального имущества в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и функциями муниципальных учреждений района, поселений | 2018-2030 | Управление земельно-имущественных отношений, отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации Воскресенского муниципального района | В рамках текущей деятельности | Повышение эффективности использования имущества |
| 17.2.6 | Обеспечение рационального и эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков | 2018-2030 | Управление земельно-имущественных отношений | МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот, оптимизация доходов бюджета |
| 17.2.7 | Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных участков в границах района, установление категории и вида разрешенного использования участков (актуализация сведений) | 2018-2020 | Управление земельно-имущественных отношений | МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Актуализаций сведений государственного кадастра недвижимости, формирование доходной части бюджета, вовлечение в хозяйственный и налоговый оборот объектов |
| 17.2.8 | Выявление незарегистрированных объектов капитального строительства, бесхозяйных объектов недвижимости на территории района | 2018-2020 | Управление земельно-имущественных отношений, администрации городских и сельских поселений | МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Увеличение налоговой базы и доходной части бюджета, вовлечение объектов в хозяйственный оборот |
| 17.2.9 | Формирование и реализация планов по проведению земельно-имущественных торгов | 2018-2030 | Управление земельно-имущественных отношений | В рамках текущей деятельности | Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот, оптимизация доходов бюджета |
| 17.2.10 | Проведение ежегодного анализа эффективности и оценки достигнутых результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий, учреждений и хозяйственных обществ с долей муниципалитета | 2018-2020 | Управление ЖКХ, управление земельно-имущественных отношений, финансовое управление | В рамках текущей деятельности | Повышение эффективности деятельности МУПов, учреждений и хозяйственных обществ с долей муниципалитета, оптимизация сети, исключение неэффективных расходов, задолженности перед поставщиками ресурсов, задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды |
| 17.2.11 | Разработка стратегических планов (планов перспективного развития) предприятий, муниципальных унитарных предприятий, учреждений и хозяйственных обществ с долей муниципалитета | 2018-2020 | Управление ЖКХ, управление земельно-имущественных отношений, финансовое управление | В рамках текущей деятельности | Повышение эффективности деятельности МУПов, учреждений и хозяйственных обществ с долей муниципалитета, оптимизация сети, исключение неэффективных расходов, задолженности перед поставщиками ресурсов, задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды |
| **17.3** | **Задача 3. Реформирование муниципальных финансов** |
| 17.3.1 | Анализ эффективности деятельности муниципальных учреждений несоциальной сферы с разработкой предложений по их дальнейшей оптимизации | 2018-2020 | Администрация Воскресенского района | В рамках текущей деятельности | Оптимизация расходов бюджета, создание условий для развития аутсорсинга с привлечением субъектов малого предпринимательства |
| 17.3.2 | Управление долговой нагрузкой бюджета | ежегодно | Финансовое управление | МП «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Сокращение уровня долговой нагрузки бюджета |
| 17.3.3 | Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между городскими и сельскими поселениями Воскресенского района | 2018-2020 | Финансовое управление, администрации городских и сельских поселений | В рамках текущей деятельности | Повышение эффективности деятельности ОМС, использования бюджетных средств |
| 17.3.4 | Поддержание устойчивого исполнения бюджетов городских и сельских поселений Воскресенского района | ежегодно | Финансовое управление | В рамках текущей деятельности | Повышение эффективности деятельности ОМС, использования бюджетных средств |
| 17.3.5 | Повышение качества управления муниципальными финансами | ежегодно | Финансовое управление | В рамках текущей деятельности | Повышение эффективности деятельности ОМС, использования бюджетных средств |
| 17.3.6 | Публикация конкурентных процедур на Едином Портале торгов Московской области torgi.mosreg.ru | постоянно | Управление земельно-имущественных отношений, администрации городских и сельских поселений | В рамках текущей деятельности | Обеспечение прозрачности конкурсных процедур, эффективное использование бюджетных средств |
| 17.3.7 | Осуществление общественного контроля за муниципальными закупками | постоянно | Управление земельно-имущественных отношений, администрации городских и сельских поселений | В рамках текущей деятельности | Обеспечение прозрачности конкурсных процедур, эффективное использование бюджетных средств |