***Анализ***


***основных итогов реализации национальных проектов***

***в городском округе Воскресенск Московской области***

Городской округ Воскресенск Московской области участвует в 5 национальных проектах. Наибольший объем расходов приходится на следующие национальные проекты:

«Жилье и городская среда» (2020 - 334 390,0 тыс. рублей; 2021 - 94 300,1 тыс. рублей; 2022 - 187 009,9 тыс. рублей,2023-114 744,6 тыс.рублей),

«Образование» (2020 - 85 421,8 тыс. рублей; 2021 - 28 842,7 тыс. рублей; 2022 - 20 957,5 тыс. рублей, 2023 год-11 530,6 тыс. рублей).



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Направлено на Национальный проект «Образование»  (тыс. руб) | в том числе | | | |
| «Современная школа» | «Цифровая образовательная среда» | «Успех каждого ребенка» | «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |
| **2020** | **85 421,8** | 80 496,7 | 1 780,9 | 3 144,2 | 0,0 |
| **2021** | **28 842,7** | 5 062,1 | 23 780,6 | 0,0 | 0,0 |
| **2022** | **20 957,5** | 7 623,5 | 11 857,0 | 0,0 | 1 477,0 |
| **2023** | **11 530,6** | 0,0 | 5 973,9 | 0,0 | 5 556,7 |

*В целях реализации мероприятий по проведению капитального ремонта в общеобразовательных организациях округа в 2020 году осуществлен ремонт в МОУ «СОШ №5» МОУ «СОШ №4» на общую сумму 73 525,9 тыс. рублей.*

*По созданию (обновлению) материально-технической базы:*

1) в 2020 году в МКОУ "Хорловская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Воскресенского муниципального района Московской области" осуществлена закупка товаров для кабинетов учителей-логопедов, педагогов-психологов и социальных педагогов на общую сумму 6 970,8 тыс. рублей, таких как:

- гончарная мастерская и обучающие материалы;

-учебно-методические материалы «Поварское дело» и дополнительно кухонные принадлежности;

- учебные пособия и материалы для декоративно-прикладного искусства;

- программное обеспечение, дидактические пособия и обучающие игры;

- комплект учебно-методических материалов для изучения фото- и видео, в том числе сопутствующие товары (камера, штатив, и т.д.);

- интерактивный пол, комплекс Интерактивная песочница «Островок»;

- комплект учебно-методических материалов для изучения направления "швейное дело" и сопутствующие товары;

- оборудование для скрининга слуховых и зрительных функций, соматического, психического и социального здоровья обучающихся, а также программно-индикаторное устройство для профилактики и коррекции речевых расстройств и коррекции психоэмоционального состояния методом биологической обратной связи;

- мебель для детей с ограниченными возможностями здоровья;

2) в 2021 году приобретены в 2 школы: МФУ – 2 шт., ноутбук – 6 шт., цифровые лаборатории – 18 шт., образовательные конструкторы и наборы – 6 шт., четырехосевой учебный робот-манипулятор – 2 шт.;

3) в 2022 году наборы по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования - 27 шт., образовательные наборы для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов -3 шт., робот-манипулятор – 3 шт., расширенные робототехнические наборы – 3 шт., образовательные наборы по механике – 3 шт., ноутбук – 15 шт.

В 2023 году

*В целях создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей, а также условий для занятий физической культуры и спортом:*

1) в 2020 году проведен ремонт спортивного зала в 2-х школах округа и закуплен спортинвентарь в общей сумме 3 144,2 тыс. рублей;

2) в 2021 году в 2 школах произведен текущий ремонт кабинетов в сумме 1 800,0 тыс. рублей и приобретена мебель на 200,0 тыс. рублей;

3) в 2022 году произведен текущий ремонт кабинетов и рекреации в здании 3 образовательных организациях и закуплено 9 демонстрационных столов для кабинетов, кресел – 9 шт., стеллажей 10 шт.

*В целях оснащения (обновления) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием образовательных организаций:*

1) в 2020 году закуплено 69 шт. планшетных компьютеров для образовательных учреждений округа;

2) в 2021 году произведена поставка периферийного, цифрового, компьютерного оборудования, ноутбуков, IP-камер, серверов в 11 образовательных учреждений округа на общую сумму 23 780,6 тыс. рублей (МФУ -11 шт., интерактивный комплекс вычислительный блоком 33 шт, ноутбук 187 шт., IP камера 33 шт., сервер 11 шт., монитор 11 шт.);

3) в 2022 году осуществлена закупка в 7 образовательных организаций округа: камера видеонаблюдения и IP- камера– 24 шт., сервер – 4 шт., ноутбук – 80 шт., телевизор – 24 шт., МФУ – 4 шт., произведена установка, монтаж и настройка IP камер 54 шт. и микрофонов – 30 шт.

*В целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды:*

в 2023 году произведена закупка в 2 образовательные организации округа (МБОУ –Лицей «ВКШ», МОУ «Фаустовская средняя общеобразовательная щкола») на сумму 5973,9 тыс.рублей : камера видеонаблюдения и IP- камера– 7 шт., ноутбук –93 шт., телевизор – 18 шт., мышь компьютерная – 68 шт., пульт дистанционного управления -18 шт., стойка презентационного оборудования—8 шт.

*В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:*

в 2022 году израсходованы средства на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях-1477 тыс.рублей, в 2023 году -4673,3 тыс.рублей.


*В целях обеспечения оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации:*

в 2023 году закуплено 16 комплектов изделий с государственной символикой на сумму 883,4 тыс.рублей.

 В рамках национального проекта «Культура» в 2021 и 2023 году приобретены музыкальные инструменты в музыкальную школу на сумму 41 370,0 тыс. рублей в 2021 году и 41 685,0 тыс. рублей в 2023 году.


В 2021, 2022 и 2023 годах в целях реализации федерального проекта «"Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») предоставлено из бюджета Московской области в виде иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в 2021 и 2022 годах - 133,4 тыс. рублей, в2023 год -333,3 тыс. рублей на государственную поддержку отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры).

В 2023 году в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы для оснащения образовательных организаций в сфере культуры Московской области на сумму 7 050,5 тыс. рублей.

 При реализации национального проекта «Цифровая экономика» в городском округе Воскресенск Московской области в 2020 году в сумме 2 934,1 тыс. рублей была оказана услуга на предоставление электронных сервисов цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: обеспечение дистанционного управления объектами ЖКХ; развитие системы оперативной диспетчеризации; повышение качества работы с населением; развитие системы оплаты за коммунальные услуги; повышение качества информационного обслуживания населения и государственных органов управления и др.

** В рамках регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" в 2021 году сделаны проектно- изыскательские работы по капитальному ремонту стадиона «Химик» в сумме 8 000,0 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках федерального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" приобретена площадка для мини футболка для ФСЦ «Воскресенск» на 1 880,0 тыс. рублей.



В 2022 году реализована программа формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в сумме 106 412,1 тыс. рублей по следующим адресам: Московская область, городской округ Воскресенск, г. Белозерский, ул. 60 лет Октября, напротив д. 9, сквер «Березовая роща» и Московская область, городской округ Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 15, сквер «Вишневый сад». В том же году по благоустройству общественных территорий осуществлено благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парке культуры и отдыха, адрес: г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 32 (МУ «Центр культуры и досуга «Москворецкий»).

В 2023 году реализован федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных территорий в сумме 60 314,3 тыс. рублей по адресу: Сквер «75-летия Победы» городской округ Воскресенск г. Воскресенск, ул. Быковского.

Отремонтированы дворовые территории: в 2020 году в количестве 10 территорий на сумму 50 012,9 тыс. рублей, в 2021 году 2 территории на сумму 9 954,6 тыс. рублей, в 2022 году 5 дворовых территорий на сумму 17 165,0 тыс. рублей, в 2023 году 14 дворовых территорий на сумму 54 430,3 тыс.рублей.

В 2021 году установлено 6 детских игровых площадок на общую сумму 29 899,0 тыс. рублей.

Переселено из аварийного жилья 3 человек, общая площадь расселения в 2022 году составила 42,2 кв. метров аварийного жилья - 3 543,2 тыс. рублей ,