## МО
Форма комплексного отчета о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»
Государственный заказчик: Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью"
Источник финансирования: Средства бюджета Московской области
№ | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Финансирование по годам реализации, тыс. руб.
|  | 2015 |  | 2016
|  | Плановый объем финансирования | Фактическое финансирование | Плановый объем финансирования | Фактическое финансирование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта | 6683.85 |  | 398692.13 | 287508.7
5 | Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры на территории Воскресенского муниципального района с целью увеличения числа жителей Воскресенского муниципального района, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности жителей Воскресенского муниципального района, тыс.чел. | 6683.85 |  | 398692.13 | 287508.7
6 | 2.1 Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | 6683.85 |  | 398692.13 | 287508.7
7 | 2.1.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  | 0
8 | 2.1.2 Обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию муниципальных учреждений физической культуры и спорта
9 | 2.1.3 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адресу: г.Воскресенск, ул.Ломоносова.
10 | 2.1.4 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ПИР и строительство), г.Воскресенск, ул.Менделеева, д.2 | 6683.85 |  | 183316.15 | 183268.4
11 | 2.1.5 Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов для нужд муниципальных учреждений
12 | 2.1.5.1 Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов для нужд МБУ «СК «Фетр»
13 | 2.1.5.2 Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов для нужд МУ «СК «Химик»
14 | 2.1.6 Проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта
15 | 2.1.7 Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ в здании МБУ «Спортивный клуб «Фетр» ул.Быковского, д.1-а
16 | 2.1.8 Инженерно-техническое обследование, разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», расположенного по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.3
17 | 2.1.9 Капитальный ремонт МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», по адресу: Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 3 |  |  | 206735.98 | 96736.5
18 | 2.1.10 Капитальный ремонт оснований плоскостных спортивных сооружений |  |  | 3528 | 2565.6
19 | 2.1.11 Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений |  |  | 5112 | 4938.2
20 | 2.1.12 Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
21 | 2.1.13 Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
22 | Задача 3. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом с целью увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности жителей Воскресенского муниципального района, %
23 | 3.1 Совершенствование материально-технической базы учреждений по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
24 | 3.1.1 Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта
25 | 3.1.2 Проведение текущих ремонтных работ в МУ "СКИ "Лидер"
26 | 3.1.3 Проектно-изыскательские работы и реконструкция здания МУ "СКИ "Лидер"
27 | 3.1.4 Приобретение основных средств, оборудования, материалов и инвентаря для МУ "СКИ "Лидер"
28 | 2. Реализация молодежной политики
29 | Задача 1. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив с целью увеличения доли молодых граждан, участвующих в общественных организациях и объединениях, %
30 | 1.1 Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив
31 | 1.1.1 Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, поддержки талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив
32 | 1.1.2 Сбор и обобщение информации об уровне соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью
33 | 3. Обеспечение реализации программы
34 | Задача 1. Повышение эффективности финансового, информационного сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Воскресенского муниципального района.
35 | 1.1 Обеспечение деятельности и укрепление материально технической базы МКУ ВМР ЦБ отрасли «Физическая культура и спорт»
36 | 1.1.1 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения ВМР "Централизованная бухгалтерия отрасли физическая культура, спорт, туризм и работа с молодежью"
37 | 1.1.2 Проведение ремонтных работ в помещениях МКУ "ЦБ отрасли "Физическая культура и спорт"
38 | 1.1.3 Приобретение основных средств для МКУ "ЦБ отрасли "Физическая культура и спорт"
39 | 4. Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни населения | 0 |  | 0 | 0
40 | Задача 1. Формирование здорового образа жизни в т.ч. за счет ежегодного прохождения диспансеризации не менее 23% взрослого населения от общего числа взрослого населения. | 0 |  | 0 | 0
41 | 1.1 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения | 0 |  | 0 | 0
42 | 1.1.1 Проведение тематических мероприятий, информационной кампании для населения о необходимости прохождения диспансеризации с целью выявления факторов риска и скрытых заболеваний | 0 |  | 0 | 0
43 | 1.1.2 Сбор информации об открытых кабинетах ВОП | 0 |  | 0 | 0
44 | 1.1.3 Сбор и обобщение информации о предоставленных земельных участках под ФАПы, создание условий их функционирования и ввод в эксплуатацию | 0 |  | 0 | 0
45 | 1.1.4 Мониторинг смертности от ДТП жителей ВМР | 0 |  | 0 | 0
46 | 1.1.5 Содействие в организации работы по предоставлению жилых помещений врачам с целью снижения дефицита медицинских кадров в лечебно-профилактических учреждениях района | 0 |  | 0 | 0
| Итого по Программе | 6683.85 |  | 398692.13 | 287508.7

## ВМР
Форма комплексного отчета о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»
Государственный заказчик: Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью"
Источник финансирования: Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
№ | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Финансирование по годам реализации, тыс. руб.
|  | 2015 |  | 2016
|  | Плановый объем финансирования | Фактическое финансирование | Плановый объем финансирования | Фактическое финансирование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта | 117044.58 | 105365.82 | 150588.14 | 141748.3
2 | Задача 1. Вовлечение жителей Воскресенского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом с целью увеличения числа жителей Воскресенского муниципального района, систематически занимающихся физкультурой и спортом, тыс.чел. | 2329.6 | 2324.26 | 1622.7 | 1595
3 | 1.1 Вовлечение жителей Воскресенского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом | 2329.6 | 2324.26 | 1622.7 | 1595
4 | 1.1.1 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2329.6 | 2324.26 | 1622.7 | 1595
5 | Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры на территории Воскресенского муниципального района с целью увеличения числа жителей Воскресенского муниципального района, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности жителей Воскресенского муниципального района, тыс.чел. | 106178.55 | 102843.66 | 140320.64 | 131710.9
6 | 2.1 Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | 106178.55 | 102843.66 | 140320.64 | 131710.9
7 | 2.1.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 102843.66 | 102843.66 | 109967.5 | 107276
8 | 2.1.2 Обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  | 121.44 | 121.4
9 | 2.1.3 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адресу: г.Воскресенск, ул.Ломоносова.
10 | 2.1.4 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ПИР и строительство), г.Воскресенск, ул.Менделеева, д.2 | 608.15 |  | 14736.85 | 14734.3
11 | 2.1.5 Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов для нужд муниципальных учреждений | 200
12 | 2.1.5.1 Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов для нужд МБУ «СК «Фетр»
13 | 2.1.5.2 Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов для нужд МУ «СК «Химик» | 200
14 | 2.1.6 Проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта | 1037.7 |  | 12 | 12
15 | 2.1.7 Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ в здании МБУ «Спортивный клуб «Фетр» ул.Быковского, д.1-а
16 | 2.1.8 Инженерно-техническое обследование, разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», расположенного по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.3 | 1489.04 |  | 3642 | 3642
17 | 2.1.9 Капитальный ремонт МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», по адресу: Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 3 |  |  | 10880.85 | 5091.4
18 | 2.1.10 Капитальный ремонт оснований плоскостных спортивных сооружений |  |  | 392 | 285.1
19 | 2.1.11 Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений |  |  | 568 | 548.7
20 | 2.1.12 Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
21 | 2.1.13 Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
22 | Задача 3. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом с целью увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности жителей Воскресенского муниципального района, % | 8536.43 | 197.9 | 8644.8 | 8442.4
23 | 3.1 Совершенствование материально-технической базы учреждений по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. | 8536.43 | 197.9 | 8644.8 | 8442.4
24 | 3.1.1 Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта | 8338.53 |  | 8644.8 | 8442.4
25 | 3.1.2 Проведение текущих ремонтных работ в МУ "СКИ "Лидер" | 197.9 | 197.9
26 | 3.1.3 Проектно-изыскательские работы и реконструкция здания МУ "СКИ "Лидер" |  | 0
27 | 3.1.4 Приобретение основных средств, оборудования, материалов и инвентаря для МУ "СКИ "Лидер" |  | 0
28 | 2. Реализация молодежной политики | 1196.4 | 1196.24 | 1079.3 | 1079.3
29 | Задача 1. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив с целью увеличения доли молодых граждан, участвующих в общественных организациях и объединениях, % | 1196.4 | 1196.24 | 1079.3 | 1079.3
30 | 1.1 Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | 1196.4 | 1196.24 | 1079.3 | 1079.3
31 | 1.1.1 Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, поддержки талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив | 1196.4 | 1196.24 | 1079.3 | 1079.3
32 | 1.1.2 Сбор и обобщение информации об уровне соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью
33 | 3. Обеспечение реализации программы | 8096.34 | 8096.3 | 8064.6 | 8034.9
34 | Задача 1. Повышение эффективности финансового, информационного сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Воскресенского муниципального района. | 8096.34 | 8096.3 | 8064.6 | 8034.9
35 | 1.1 Обеспечение деятельности и укрепление материально технической базы МКУ ВМР ЦБ отрасли «Физическая культура и спорт» | 8096.34 | 8096.3 | 8064.6 | 8034.9
36 | 1.1.1 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения ВМР "Централизованная бухгалтерия отрасли физическая культура, спорт, туризм и работа с молодежью" | 8096.34 | 8096.3 | 8064.6 | 8034.9
37 | 1.1.2 Проведение ремонтных работ в помещениях МКУ "ЦБ отрасли "Физическая культура и спорт"
38 | 1.1.3 Приобретение основных средств для МКУ "ЦБ отрасли "Физическая культура и спорт"
39 | 4. Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни населения | 0 |  | 0 | 0
40 | Задача 1. Формирование здорового образа жизни в т.ч. за счет ежегодного прохождения диспансеризации не менее 23% взрослого населения от общего числа взрослого населения. | 0 |  | 0 | 0
41 | 1.1 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения | 0 |  | 0 | 0
42 | 1.1.1 Проведение тематических мероприятий, информационной кампании для населения о необходимости прохождения диспансеризации с целью выявления факторов риска и скрытых заболеваний | 0 |  | 0 | 0
43 | 1.1.2 Сбор информации об открытых кабинетах ВОП | 0 |  | 0 | 0
44 | 1.1.3 Сбор и обобщение информации о предоставленных земельных участках под ФАПы, создание условий их функционирования и ввод в эксплуатацию | 0 |  | 0 | 0
45 | 1.1.4 Мониторинг смертности от ДТП жителей ВМР | 0 |  | 0 | 0
46 | 1.1.5 Содействие в организации работы по предоставлению жилых помещений врачам с целью снижения дефицита медицинских кадров в лечебно-профилактических учреждениях района | 0 |  | 0 | 0
| Итого по Программе | 126337.32 | 114658.36 | 159732.04 | 150862.5

## Внебюдж
Форма комплексного отчета о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»
Государственный заказчик: Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью"
Источник финансирования: Внебюджетные источники
№ | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Финансирование по годам реализации, тыс. руб.
|  | 2015 |  | 2016
|  | Плановый объем финансирования | Фактическое финансирование | Плановый объем финансирования | Фактическое финансирование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта | 31629.1 |  | 26060 | 18500
2 | Задача 1. Вовлечение жителей Воскресенского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом с целью увеличения числа жителей Воскресенского муниципального района, систематически занимающихся физкультурой и спортом, тыс.чел.
3 | 1.1 Вовлечение жителей Воскресенского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом
4 | 1.1.1 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий
5 | Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры на территории Воскресенского муниципального района с целью увеличения числа жителей Воскресенского муниципального района, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности жителей Воскресенского муниципального района, тыс.чел. | 31629.1 |  | 26060 | 18500
6 | 2.1 Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | 31629.1 |  | 26060 | 18500
7 | 2.1.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 31629.1 |  | 20975 | 18500
8 | 2.1.2 Обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию муниципальных учреждений физической культуры и спорта
9 | 2.1.3 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адресу: г.Воскресенск, ул.Ломоносова.
10 | 2.1.4 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ПИР и строительство), г.Воскресенск, ул.Менделеева, д.2
11 | 2.1.5 Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов для нужд муниципальных учреждений |  |  | 5085 | 0
12 | 2.1.5.1 Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов для нужд МБУ «СК «Фетр»
13 | 2.1.5.2 Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов для нужд МУ «СК «Химик» |  |  | 5085 | 0
14 | 2.1.6 Проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта
15 | 2.1.7 Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ в здании МБУ «Спортивный клуб «Фетр» ул.Быковского, д.1-а
16 | 2.1.8 Инженерно-техническое обследование, разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», расположенного по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.3
17 | 2.1.9 Капитальный ремонт МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», по адресу: Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 3
18 | 2.1.10 Капитальный ремонт оснований плоскостных спортивных сооружений
19 | 2.1.11 Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений
20 | 2.1.12 Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
21 | 2.1.13 Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
22 | Задача 3. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом с целью увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности жителей Воскресенского муниципального района, %
23 | 3.1 Совершенствование материально-технической базы учреждений по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
24 | 3.1.1 Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта
25 | 3.1.2 Проведение текущих ремонтных работ в МУ "СКИ "Лидер"
26 | 3.1.3 Проектно-изыскательские работы и реконструкция здания МУ "СКИ "Лидер"
27 | 3.1.4 Приобретение основных средств, оборудования, материалов и инвентаря для МУ "СКИ "Лидер"
28 | 2. Реализация молодежной политики
29 | Задача 1. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив с целью увеличения доли молодых граждан, участвующих в общественных организациях и объединениях, %
30 | 1.1 Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив
31 | 1.1.1 Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, поддержки талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив
32 | 1.1.2 Сбор и обобщение информации об уровне соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью
33 | 3. Обеспечение реализации программы
34 | Задача 1. Повышение эффективности финансового, информационного сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Воскресенского муниципального района.
35 | 1.1 Обеспечение деятельности и укрепление материально технической базы МКУ ВМР ЦБ отрасли «Физическая культура и спорт»
36 | 1.1.1 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения ВМР "Централизованная бухгалтерия отрасли физическая культура, спорт, туризм и работа с молодежью"
37 | 1.1.2 Проведение ремонтных работ в помещениях МКУ "ЦБ отрасли "Физическая культура и спорт"
38 | 1.1.3 Приобретение основных средств для МКУ "ЦБ отрасли "Физическая культура и спорт"
39 | 4. Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни населения | 0 |  | 0 | 0
40 | Задача 1. Формирование здорового образа жизни в т.ч. за счет ежегодного прохождения диспансеризации не менее 23% взрослого населения от общего числа взрослого населения. | 0 |  | 0 | 0
41 | 1.1 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения | 0 |  | 0 | 0
42 | 1.1.1 Проведение тематических мероприятий, информационной кампании для населения о необходимости прохождения диспансеризации с целью выявления факторов риска и скрытых заболеваний | 0 |  | 0 | 0
43 | 1.1.2 Сбор информации об открытых кабинетах ВОП | 0 |  | 0 | 0
44 | 1.1.3 Сбор и обобщение информации о предоставленных земельных участках под ФАПы, создание условий их функционирования и ввод в эксплуатацию | 0 |  | 0 | 0
45 | 1.1.4 Мониторинг смертности от ДТП жителей ВМР | 0 |  | 0 | 0
46 | 1.1.5 Содействие в организации работы по предоставлению жилых помещений врачам с целью снижения дефицита медицинских кадров в лечебно-профилактических учреждениях района | 0 |  | 0 | 0
| Итого по Программе | 31629.1 |  | 26060 | 18500

## Свод
Комплексный отчет о выполнении муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»
Заказчик: Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью"
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Финансирование по годам реализации, тыс. руб.
|  | 2015 год |  | 2016 год |  | Всего
|  | Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам) | Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам) | Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12
| 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта | 390430.84 | 363949.49 | 570255.27 | 447757 | 960686.11 | 811706.49
| Задача 1. Вовлечение жителей Воскресенского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом с целью увеличения числа жителей Воскресенского муниципального района, систематически занимающихся физкультурой и спортом, тыс.чел. | 2329.6 | 2324.26 | 1622.7 | 1595 | 3952.3 | 3919.26
| 1.1 Вовлечение жителей Воскресенского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом | 2329.6 | 2324.26 | 1622.7 | 1595 | 3952.3 | 3919.26
| 1.1.1 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2329.6 | 2324.26 | 1622.7 | 1595 | 3952.3 | 3919.26
| Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры на территории Воскресенского муниципального района с целью увеличения числа жителей Воскресенского муниципального района, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности жителей Воскресенского муниципального района, тыс.чел. | 379564.81 | 353199.06 | 559987.77 | 437719.6 | 939552.58 | 790918.66
| 2.1 Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | 265747.62 | 252110.43 | 559987.77 | 437719.6 | 825735.39 | 689830.03
| 2.1.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 136897.06 | 136897.06 | 130942.5 | 125776 | 267839.56 | 262673.06
| в том числе средства бюджета ВМР | 102843.66 | 102843.66 | 109967.5 | 107276 | 212811.16 | 210119.66
| внебюджетные источники | 34053.4 | 34053.4 | 20975 | 18500 | 55028.4 | 52553.4
| 2.1.2 Обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  | 121.44 | 121.4 | 121.44 | 121.4
| 2.1.3 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адресу: г.Воскресенск, ул.Ломоносова. | 113817.19 | 101088.63 |  |  | 113817.19 | 101088.63
| в т.ч.: средства бюджета МО | 108126.33 | 95891.7
| средства бюджета ВМР | 5690.86 | 5196.93
| 2.1.4 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ПИР и строительство), г.Воскресенск, ул.Менделеева, д.2 | 8200 | 7292 | 198053 | 198002.7 | 206253 | 205294.7
| в т.ч.: средства бюджета МО | 7516 | 6683.85 | 183316.15 | 183268.4 | 190832.15 | 189952.25
| средства бюджета ВМР | 684 | 608.15 | 14736.85 | 14734.3 | 15420.85 | 15342.45
| 2.1.5 Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов для нужд муниципальных учреждений | 245 | 45 | 5085 | 0 | 5330 | 45
| в том числе средства бюджета ВМР | 245 | 45 |  |  | 245 | 45
| внебюджетные источники |  |  | 5085 | 0 | 5085 | 0
| 2.1.6 Проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта | 1037.7 | 1037.14 | 12 | 12 | 1049.7 | 1049.14
| 2.1.7 Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ в здании МБУ «Спортивный клуб «Фетр» ул.Быковского, д.1-а | 4306.63 | 4306.6 |  |  | 4306.63 | 4306.6
| 2.1.8 Инженерно-техническое обследование, разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», расположенного по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.3 | 1489.04 | 1489 | 3642 | 3642 | 5131.04 | 5131
| 2.1.9 Капитальный ремонт МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», по адресу: Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 3 | 0 | 0 | 217616.83 | 101827.9 | 217616.83 | 101827.9
| в т.ч.: средства бюджета МО |  |  | 206735.98 | 96736.5 | 206735.98 | 96736.5
| средства бюджета ВМР |  |  | 10880.85 | 5091.4 | 10880.85 | 5091.4
| 2.1.10 Капитальный ремонт оснований плоскостных спортивных сооружений | 0 | 0 | 3920 | 2850.7 | 3920 | 2850.7
| в т.ч.: средства бюджета МО |  |  | 3528 | 2565.6 | 3528 | 2565.6
| средства бюджета ВМР |  |  | 392 | 285.1 | 392 | 285.1
| 2.1.11 Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений | 0 | 0 | 5680 | 5486.9 | 5680 | 5486.9
| в т.ч.: средства бюджета МО |  |  | 5112 | 4938.2 | 5112 | 4938.2
| средства бюджета ВМР |  |  | 568 | 548.7 | 568 | 548.7
| 2.1.12 Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.13 Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задача 3. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом с целью увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности жителей Воскресенского муниципального района, % | 8536.43 | 8426.17 | 8644.8 | 8442.4 | 17181.23 | 16868.57
| 3.1 Совершенствование материально-технической базы учреждений по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. | 8536.43 | 8426.17 | 8644.8 | 8442.4 | 17181.23 | 16868.57
| 3.1.1 Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта | 8338.53 | 8228.27 | 8644.8 | 8442.4 | 16983.33 | 16670.67
| 3.1.2 Проведение текущих ремонтных работ в МУ "СКИ "Лидер" | 197.9 | 197.9 |  |  | 197.9 | 197.9
| 3.1.3 Проектно-изыскательские работы и реконструкция здания МУ "СКИ "Лидер" |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 3.1.4 Приобретение основных средств, оборудования, материалов и инвентаря для МУ "СКИ "Лидер" |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 2. Реализация молодежной политики | 1196.4 | 1196.24 | 1079.3 | 1079.3 | 2275.7 | 2275.54
| Задача 1. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив с целью увеличения доли молодых граждан, участвующих в общественных организациях и объединениях, % | 1196.4 | 1196.24 | 1079.3 | 1079.3 | 2275.7 | 2275.54
| 1.1 Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | 1196.4 | 1196.24 | 1079.3 | 1079.3 | 2275.7 | 2275.54
| 1.1.1 Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, поддержки талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив | 1196.4 | 1196.24 | 1079.3 | 1079.3 | 2275.7 | 2275.54
| 1.1.2 Сбор и обобщение информации об уровне соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Обеспечение реализации программы | 8096.34 | 8096.3 | 8064.6 | 8034.9 | 16160.94 | 16131.2
| Задача 1. Повышение эффективности финансового, информационного сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Воскресенского муниципального района. | 8096.34 | 8096.3 | 8064.6 | 8034.9 | 16160.94 | 16131.2
| 1.1 Обеспечение деятельности и укрепление материально технической базы МКУ ВМР ЦБ отрасли «Физическая культура и спорт» | 8096.34 | 8096.3 | 8064.6 | 8034.9 | 16160.94 | 16131.2
| 1.1.1 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения ВМР "Централизованная бухгалтерия отрасли физическая культура, спорт, туризм и работа с молодежью" | 8096.34 | 8096.3 | 8064.6 | 8034.9 | 16160.94 | 16131.2
| 1.1.2 Проведение ремонтных работ в помещениях МКУ "ЦБ отрасли "Физическая культура и спорт" |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1.3 Приобретение основных средств для МКУ "ЦБ отрасли "Физическая культура и спорт" |  |  |  |  | 0 | 0
| Подпрограмма 4. Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни населения | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Задача 1. Формирование здорового образа жизни в т.ч. за счет ежегодного прохождения диспансеризации не менее 23% взрослого населения от общего числа взрослого населения. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 Проведение тематических мероприятий, информационной кампании для населения о необходимости прохождения диспансеризации с целью выявления факторов риска и скрытых заболеваний | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 Сбор информации об открытых кабинетах ВОП | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 Сбор и обобщение информации о предоставленных земельных участках под ФАПы, создание условий их функционирования и ввод в эксплуатацию | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 Мониторинг смертности от ДТП жителей ВМР | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.5 Содействие в организации работы по предоставлению жилых помещений врачам с целью снижения дефицита медицинских кадров в лечебно-профилактических учреждениях района | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 286151.39 | 272198.4 | 584484.17 | 456871.2 | 870635.56 | 729069.6
| средства бюджета МО | 115642.33 | 102575.55 | 398692.13 | 287508.7 | 514334.46 | 390084.25
| в том числе: средства бюджета ВМР | 136455.66 | 135569.45 | 159732.04 | 150862.5 | 296187.7 | 286431.95
| внебюджетные источники | 34053.4 | 34053.4 | 26060 | 18500 | 60113.4 | 52553.4

## внебюдж 15
Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы Московской области ««Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» » за 2015 год Государственный заказчик: Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью" Источник финансирования: Внебюджетные источники
Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой | Наименование | Объем финансирования 2015 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подпрограмма 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | 34053.4 | 34053.4 |  | 34053.4
Мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 34053.4 | 34053.4 | 100% | 34053.4
| Итого по муниципальной программе | 34053.4 | 34053.4 |  | 34053.4
Руководитель________________________
Подпись____________________________

## ВМР 15
Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы Московской области ««Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» » за 2015 год Государственный заказчик: Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью" Источник финансирования: Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой | Наименование | Объем финансирования 2015 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подпрограмма 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | 127162.92 | 126276.91 |  | 126276.91
Мероприятие 1.1 | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2329.6 | 2324.26 | 99,77% | 2324.26
Мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 102843.66 | 102843.66 | 100% | 102843.66
Мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию учреждений физической культуры и спорта |  | 0 |  | 0
Мероприятие 3.1 | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адресу: г.Воскресенск, ул.Ломоносова. | 5690.86 | 5196.93 | 91,32% | 5196.93
Мероприятие 3.2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ПИР и строительство), г.Воскресенск, ул. Менделеева, д.2 | 684 | 608.15 | 88,9% | 608.15
Мероприятие 3.3 | Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов для нужд муниципальных учреждений | 245 | 45 |  | 45
Мероприятие 3.3.1 | Приобретение компьютера и оргтехники для нужд МУ "СК "Фетр" | 45 | 45 | 100% | 45
Мероприятие 3.3.2 | Приобретение основных средств для нужд МУ "СК "Химик" | 200 | 0 | 0% | 0
Мероприятие 3.4 | Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях | 1037.7 | 1037.14 |  | 1037.14
Мероприятие 3.4.1 | Проведение работ по текущему и капитальному ремонту МУ "СК "Химик" | 1037.7 | 1037.14 | 99,9% | 1037.14
Мероприятие 3.5 | Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ в здании МБУ "Спортивный клуб "Фетр", ул. Быковского, д.1-а | 4306.63 | 4306.6 | 99,9% | 4306.6
Мероприятие 3.6 | Инженерно-техническое обследование строительных конструкций и грунтов основания чаши основного бассейна и проведение капитального ремонта МУ "ДВС "Дельфин" | 1489.04 | 1489 | 99,9% | 1489
Мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Спортивный клуб инвалидов "Лидер" | 8338.53 | 8228.27 | 98,67% | 8228.27
Мероприятие 4.2 | Проведение текущих ремонтных работ в МУ "СКИ "Лидер" | 197.9 | 197.9 | 100% | 197.9
Мероприятие 4.3 | Проектно-изыскательские работы и реконструкция здания МУ "СКИ "Лидер" |  | 0 |  | 0
Мероприятие 4.4 | Приобретение основных средств, оборудования, материалов и инвентаря для МУ "СКИ "Лидер" |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2 | Реализация молодежной политики | 1196.4 | 1196.24 |  | 1196.24
Мероприятие 1.1 | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, поддержки талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив | 1196.4 | 1196.24 | 99,9% | 1196.24
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации программы | 8096.34 | 8096.3 |  | 8096.3
Мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения ВМР "Централизованная бухгалтерия отрасли физическая культура, спорт, туризм и работа с молодежью" | 8096.34 | 8096.3 | 100% | 8096.3
| Итого по муниципальной программе | 136455.66 | 135569.45 |  | 135569.45
Руководитель________________________
Подпись____________________________

## МО 15
Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы Московской области ««Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» » за 2015 год Государственный заказчик: Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью" Источник финансирования: Средства бюджета Московской области
Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой | Наименование | Объем финансирования 2015 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подпрограмма 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | 115642.33 | 102575.55 |  | 102575.55
Мероприятие 3.1 | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адресу: г.Воскресенск, ул.Ломоносова. | 108126.33 | 95891.7 | 88,6% | 95891.7
Мероприятие 3.2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ПИР и строительство), г.Воскресенск, ул. Менделеева, д.2 | 7516 | 6683.85 | 88,9% | 6683.85
Мероприятие 3.5 | Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ в здании МБУ "Спортивный клуб "Фетр", ул. Быковского, д.1-а |  | 0 |  | 0
| Итого по муниципальной программе | 115642.33 | 102575.55 |  | 102575.55
Руководитель________________________
Подпись____________________________