## Лист1
Комплексный отчет о выполнении муниципальной программы
«Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»
Муниципальный заказчик Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства управления развития отраслей экономики и инвестиций
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Финансирование по годам реализации, тыс. руб.
|  | 2015 год |  | 2016 год |  | Всего
|  | Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам) | Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам) | Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12
| Подпрограмма: 1 "Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" | 36319.6 | 35097.23 | 37562 | 33223.5 | 73881.6 | 68320.73
| Задача: 1 Организация регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, проходящим в границах Воскресенского муниципального района | 15216.4 | 13994.03 | 13217 | 11128.5 | 28433.4 | 25122.53
| Мероприятие 1.1 Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки | 15216.4 | 13994.03 | 13217 | 11128.5 | 28433.4 | 25122.53
| За счет средств ВМР | 15000 | 13777.63 | 13000 | 10911.5 | 28000 | 24689.13
| За счет средств городских и сельских поселений | 216.4 | 216.4 | 217 | 217 | 433.4 | 433.4
| Задача:2 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района | 21103.2 | 21103.2 | 24345 | 22095 | 45448.2 | 43198.2
| Мероприятие 2.1 Восстановление и установка дорожных знаков | 996.8 | 996.8 | 1080 | 1080 | 2076.8 | 2076.8
| За счет средств ВМР |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет средств городских и сельских поселений | 996.8 | 996.8 | 1080 | 1080 | 2076.8 | 2076.8
| Мероприятие 2.2 Нанесение и восстановление дорожной разметки | 2629.4 | 2629.4 | 2345 | 2345 | 4974.4 | 4974.4
| За счет средств ВМР |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет средств городских и сельских поселений | 2629.4 | 2629.4 | 2345 | 2345 | 4974.4 | 4974.4
| Мероприятие 2.3 Установка и ремонт дорожных ограждений | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000 | 2000
| За счет средств ВМР |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет средств городских и сельских поселений | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000 | 2000
| Мероприятие 2.4 Вырубка и формовочная обрезка деревьев и кустарников, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения | 2665 | 2665 | 2100 | 1680 | 4765 | 4345
| За счет средств ВМР |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет средств городских и сельских поселений | 2665 | 2665 | 2100 | 1680 | 4765 | 4345
| Мероприятие 2.5 Ремонт и установка новых автопавильонов автобусных остановок | 990 | 990 | 500 | 490 | 1490 | 1480
| За счет средств ВМР |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет средств городских и сельских поселений | 990 | 990 | 500 | 490 | 1490 | 1480
| Мероприятие 2.6 Содержание и обустройство искусственных неровностей | 400 | 400 | 460 | 400 | 860 | 800
| За счет средств ВМР |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет средств городских и сельских поселений | 400 | 400 | 460 | 400 | 860 | 800
| Меропритие 2.7 Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения | 6203 | 6203 | 0 | 0 | 6203 | 6203
За счет средств ВМР
| За счет средств городских и сельских поселений | 6203 | 6203 | 0 | 0 | 6203 | 6203
| Мероприятие 2.8 Инвентаризация существующих парковочных машиномест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
За счет средств ВМР
| За счет средств городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2.9 Обустройство и восстановление парковочных мест | 4123 | 4123 | 5600 | 5600 | 9723 | 9723
| За счет средств ВМР |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет средств городских и сельских поселений | 4123 | 4123 | 5600 | 5600 | 9723 | 9723
| Мероприятие 2.10 Содержание, ремонт, проектирование, разработка схемы ливневой канализации | 1596 | 1596 | 1000 | 1000 | 2596 | 2596
| За счет средств ВМР |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет средств городских и сельских поселений | 1596 | 1596 | 1000 | 1000 | 2596 | 2596
| Мероприятие 2.11 Мероприятия по улучшению наружного электроосвещения улично-дорожной сети | 0 | 0 | 10760 | 9000 | 10760 | 9000
| За счет средств ВМР |  |  |  |  | 0 | 0
| За счет средств городских и сельских поселений | 0 | 0 | 10760 | 9000 | 10760 | 9000
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 36319.6 | 35097.23 | 37562 | 35312 | 73881.6 | 70409.23
| За счет средств ВМР | 15000 | 13777.63 | 13000 | 13000 | 28000 | 26777.63
| За счет средств городских и сельских поселений | 21319.6 | 21319.6 | 24562 | 22312 | 45881.6 | 43631.6
[6 empty] | 73881.6 | 68318.75