**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**выполнения первоочередных мероприятий**

**по переформатированию Общественной палаты Воскресенского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **9 – 31 января** | **1 – 28 февраля** | **1 – 31 марта** | **1 – 30 апреля** | **май** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Утверждение Положения об Общественной палате Воскресенского муниципального района Советом депутатов Воскресенского муниципального района | 31 января |  |  |  |  | Совет депутатов Воскресенского муниципального района |
| 2. | Объявление сроков приема заявок на кандидатов в члены Общественной палаты Воскресенского муниципального района | 31 января |  |  |  |  | Глава Воскресенского муниципального района |
| 3. | Сбор заявок и составление списков кандидатов |  | с 1 по 28 февраля |  |  |  | Рабочая группа |
| 4. | Подготовка списка и предоставление списка выдвинутых кандидатов в члены Общественной палаты Воскресенского муниципального района в Общественную палату Московской области. |  | до 28 февраля |  |  |  | Рабочая группа |
| 5. | Обсуждение списка кандидатов в члены Общественной палаты Воскресенского муниципального района (интернет-голосование, СМИ, заседание Совета депутатов Воскресенского муниципального района) |  |  | с 1 по 28 марта |  |  | Рабочая группа |
| 6. | Направление результатов обсуждения в Общественную палату Московской области и публикация в СМИ |  |  | 28 марта |  |  | Рабочая группа |
| 7. | Отбор и утверждение членов Общественной палаты (1/3) Советом депутатов Воскресенского муниципального района (после проведения консультаций с главами муниципальных образований района) |  |  |  | с 5 по 10 апреля |  | Совет депутатовВоскресенского муниципального района  |